МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югра

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Администрация города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 10.10.2011 | № 2222-ра |
| --- | --- |

О подготовке и проведении тактико-специального

учения аварийно-спасательных

формирований, сил и средств РСЧС

В соответствии с приказом руководителя гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.10.2011 № 5-ГО и распоряжением Губернатора автономного округа от 15.03.2011№ 122-рг «О Плане основных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год», в целях своевременной подготовки и качественного проведения учения:

1. 	Организовать подготовку и проведение тактико -	специального учения (далее 	ТСУ) нештатных аварийно-спасательных 	формирований, сил и средств 	муниципального звена территориальной 	подсистемы РСЧС города Пыть-Ях 	по теме: «Действия сил и средств муниципального звена территориальной 	подсистемы РСЧС по ликвидации аварийной ситуации – разрыв газопровода в 	котельной города Пыть-Ях» 13.10.2011.

2. 	Определить  местом   проведения  ТСУ -   котельную «Мамонтовская» 	муниципального унитарного предприятия «Управление 	городского хозяйства».

3.  	Для организации и проведения ТСУ привлечь: комиссию по чрезвычайным 	ситуациям  и ОПБ города Пыть-Яха, управление по делам гражданской обороны и 	чрезвычайным ситуациям администрации города Пыть-Ях, руководящий 	состав, силы и средства 	муниципального звена территориальной подсистемы 	РСЧС города Пыть-Яха.

4. 	Утвердить:

4.1.  	План подготовки к ТСУ органов управления, сил и средств муниципального звена 	РСЧС города  Пыть-Яха (приложение 1).

4.2. 	План проведения ТСУ (приложение 2).

4.3. 	Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения практических мероприятий 	в ходе ТСУ (приложение 3).

5.	Сектору по связям с общественными организациями и средствами массовой 	информации управления делами (Кулиш О.В.) опубликовать  распоряжение в 	печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 	администрации города по жилищно-коммунальному комплексу- начальника 	управления по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам                  	Антоненко Р.В.

Глава

администрации города                                                     Р.И. Стадлер

Приложение 1

к распоряжению администрации города

от 10.10.2011 № 2222-ра

План подготовки к ТСУ

органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС города Пыть-Ях

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить необходимую нормативно-правовую и регламентирующую документацию для проведения учения | До 10.10.2011 | Стробыкин Д.Н. |  |
| 2 | Подготовить письменный доклад о готовности к проведению ТСУ на имя начальника ГО ХМАО-Югры через ДГЗН ХМАО-Югры | До 10.10.2011 | Стробыкин Д.Н. |  |
| 3 | Предусмотреть для представителей ДГЗН-ХМАО-Югры помещения для работы, необходимые средства связи и транспорт | До 13.10.2011 | Гриднев А.Ф. |  |
| 4 | Провести инструктивные занятия и изучить меры безопасности при проведении учения со всем личным составом, привлекаемым на учение | До 13.10.2011 | Бойко В.П. Карасёв А.В. Алёшечкин Е.В. Легостаев В.В. Полищук Ю.В. Руссу О.Г. Гильванов В.А. Винтер Е.В. Стробыкин Д.Н. |  |
| 5 | Подготовить предложения по использованию пунктов временного размещения (ПВР), разработать необходимую нормативную документацию | До 13.10.2011 | Бойко В.П. |  |
| 6 | Обеспечить координацию взаимодействий МЛПУ «ЦГБ» и «Пыть-Яхской окружной больницей» на случай возникновения ЧС | До 13.10.2011 | Слячкус Л.Ю. |  |
| 7 | Обеспечить условия для проведения ТСУ на котельной «Мамонтовская» | До 13.10.2011 | Карасёв А.В. |  |
| 8 | Подготовить нормативную и локальную документацию МУП «УГХ» для проведения ТСУ | До 13.10.2011 | Карасёв А.В. |  |
| 9 | . Обеспечить наличие «статистов» из числа сотрудников МУП «УГХ» в количестве 5 человек, для имитации пострадавших на время проведения ТСУ. Закрепить на верхней одежде «статистов» таблички (бэйджики) с указанием полученных травм (ожог, отравление, перелом и т.п.) | До 13.10.2011 | Карасёв А.В. |  |
| 10 | Отработать схему оповещения в МУП «УГХ» на случай возникновения ЧС | До 13.10.2011 | Карасёв А.В. |  |
| 11 | Обеспечить выход 2-х автобусов на время проведения ТСУ: 1-й - для работы оперативного штаба и КЧС, 2-й - для возможной эвакуации населения при ЧС | 13.10.2011 | Винтер Е.В. |  |
| 12 | Обеспечить для участия в ТСУ 2 бригады скорой медицинской помощи и 2 врачебно-сестринские бригады | 13.10.2011 | Руссу О.Г. |  |
| 13 | Обеспечить участие в ТСУ нештатного аварийно-спасательного формирования МУП «УГХ», в соответствии с утверждённым расчётом сил и средств | 13.10.2011 | Карасёв А.В. |  |

Приложение 2

к распоряжению администрации города

от 10.10.2011 № 2222-ра

План проведения ТСУ

13.10.2011

| № п/п | Мероприятия | Время исполнения (мин.) | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный дежурный ОДС МУП «УГХ» передаёт сообщение в ЕДДС управления по делам ГО и ЧС города Пыть-Ях о приостановке работы котельной «Мамонтовская», обеспечивающей подачу теплоснабжения в жилые дома и социально значимые объекты г.Пыть-Ях, в результате разрыва газопровода. По предварительным данным без теплоснабжения осталось 6 социально значимых объекта, 155 жилых домов, количество проживающих в них людей составило 10 910 человек. Производит оповещение руководства МУП «УГХ» | =Ч= | Карасёв А.В. |
| 2 | Диспетчером ЕДДС производится оповещение о происшедшем ЧС Начальника управления по делам ГО и ЧС, членов КЧС и ОПБ г. Пыть-Ях, руководящего состава муниципального звена РСЧС, согласно утверждённой схеме, сообщается в 84-ПЧ, ОМВД России по г. Пыть-Ях и скорую помощь. | Ч+1 | Стробыкин Д.Н. |
| 3 | На место происшествия выезжает оперативная группа в составе начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Стробыкина Д.Н., заведующего сектором по делам ГО и ЧС Запольского С.Т. и ведущего специалиста по охране труда и обеспечению пожарной безопасности сектора по делам ГО и ЧС Бондарчука А.А., под общим руководством Стробыкина Д.Н. (сот. тел. 8-9088-93-70-03) | Ч+3 | Стробыкин Д.Н. |
| 4 | На место происшествия выезжает нештатное аварийно-спасательное формирование МУП «УГХ», согласно «Расчёту сил и средств», спецтехника и экипажи 84 ПЧ, бригады СМП и наряды ОМВД России по г. Пыть-Ях | Ч+3 | Карасёв А.В. Легостаев В.В. Руссу О.Г. Полищук Ю.В. |
| 5 | К месту ЧС прибыли: спецтехника и экипажи 84 ПЧ (3 единицы техники, 12 человек), началось развёртывание противопожарного оборудования; наряды ОМВД, приступили к оцеплению места происшествия и сбору первичной информации; две бригады СМП | Ч+9 | Легостаев В.В. Руссу О.Г. Полищук Ю.В. |
| 6 | Оперативные данные о сложившейся ситуации доложены главе администрации города, председателю КЧС и ОПБ города Стадлер Р.И. | Ч+15 | Стробыкин Д.Н. |
| 7 | К месту ЧС прибыли: спецтехника и НАСФ МУП «УГХ» (11 ед. спецтехники, 35 чел., согласно «Расчёту сил и средств»), администрация г. Пыть-Ях (2 ед. техники, 4 чел.), начато ведение работ по переподключению жилых домов и социально значимых объектов на аварийную систему теплоснабжения, ликвидации и локализации последствий ЧС, прибыла аварийная служба ОАО «ЮТЭК – Пыть-Ях» | Ч+25 | Карасёв А.В. Алёшечкин Е.В. |
| 8 | К месту ЧС прибыли глава администрации города Пыть-Ях – председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ города, а также силы и средства МЗ ТП РСЧС г. Пыть-Ях. Глава администрации города Пыть-Ях Стадлер Р.И. организовала оперативный штаб по локализации ЧС и ликвидации её последствий | Ч+30 | Стадлер Р.И. Руководители сил и средств МЗ ТП РСЧС |
| 9 | Началось оперативное выездное заседание КЧС и ОПБ г. Пыть-Ях. Вынесены решения. Согласно протоколу заседания, к локализации и ликвидации ЧС привлечены: - МУП АТП (2 автобуса) – 1 – для организации работы оперативного штаба, 1 - для возможной эвакуации населения; - НАСФ МУП «УГХ» (11 ед. спецтехники, 35 чел., согласно «Расчёту сил и средств») – для локализации и ликвидации последствий ЧС; - МУ КСК «Кедр», МУ «ДК «Факел» - для развёртывания пунктов временного размещения граждан, если потребуется их эвакуация; - ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях» - для отключения и переподключения энергии в зоне ЧС; - МЛПУ «ЦГБ» - направление в зону ЧС 2 бригад СМП (в случае необходимости – 4); - БУ «Пыть-Яхская окружная больница» - для размещения пострадавших и их медицинского обслуживания; - ОМВД России по г. Пыть-Ях – оцепление места ЧС, ведение первичных следственно-оперативных действий; - 84 ПЧ – тушение возможного пожара, ведение спасательных работ. Создан оперативный штаб для координации действий по локализации и ликвидации последствий ЧС. Начальником штаба назначен зам. главы администрации по ЖКК – зам. председателя КЧС и ОПБ Антоненко Р.В. Принято решение: Начальнику управления по делам ГО и ЧС города Пыть-Ях Стробыкину Д.Н. - в случае недостаточности своих сил и средств, организовать взаимодействие с отделами по делам ГО и ЧС города Нефтеюганск и Нефтеюганского района. | Ч+40 | Стадлер Р.И. Руководители комиссии и служб по гражданской обороне |
| 10 | Проведение заседания оперативного штаба РСЧС муниципального образования город Пыть-Ях. Вынесение оперативных решений | Ч+90 - 120 | Антоненко Р.В. |
| 11 | Ликвидация возможных последствий ЧС. Установление ущерба | Ч+ 120 | Антоненко Р.В. |
| 12 | Направление донесений установленной формы в ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре | В течение всего времени проведения ТСУ | Стробыкин Д.Н. Пашаев Д.А. |

Приложение 3

к распоряжению администрации города

от 10.10.2011 № 2222-ра

Состав сил и средств,

привлекаемых для выполнения практических мероприятий в ходе ТСУ

1. 	Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности г. 	Пыть-Ях – 12 человек.

2. 	Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие  - 2 	автобуса.

3. 	Персонал котельной «Мамонтовская» и «статисты» (условно пострадавшие) МУП 	«Управление городского хозяйства» - 19 человек.

4. 	Нештатное аварийно-спасательное формирование МУП «УГХ» - 11 ед. 	спецтехники, 35 чел..

5. 	МУ КСК «Кедр», МУ «ДК «Факел» - персонал ПВР.

6. 	 ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях» - аварийное звено.

7.  	МЛПУ «ЦГБ» - 2 бригады СМП, 2 ВСБ.

8.  	БУ «Пыть-Яхская окружная больница» - 20 койко-мест, медицинский персонал.

9. 	ОМВД России по г. Пыть-Ях – экипажи ДПС и ППС, следственно-оперативная 	группа.

10.  	84 ПЧ – 3 единицы спецтехники с экипажами.

11.	 Руководящий состав муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.