## ЖКК 2014
Приложение 2 к постановлению администрации города
Приложение 10
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы»
за 2014 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 95.7 | 2014 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 39535.8 | 15530.7 | [8 empty] | 39.2826 | - | * | -
2 *** | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 48 | 2014 | 48 | 48 | 48 | 18544.2 | 18055.3 | [8 empty] | 97.3636 | - | 100 | - | 102.7078
3** | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 35 | 2014 | 45 | 35 | 80 | 66493.9 | 55417.9 | [8 empty] | 83.3428 | - | 77.7778 | - | 93.3227
4 *** | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, в связи с признанием несостоятельными должников за потребленные ресурсы | 5.3 | 2014 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 76874 | 76853.6 | [8 empty] | 99.9735 | - | 100 | - | 100.0265
5 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству (%) | Благоустройство домовых территорий | 13.6 | 2014 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | - | - | [8 empty] | -
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 201447.9 | 165857.5 | [8 empty] | 82.3327 | х | 92.5926 | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 98.6857
* Согласно заключенным с подрядчиками договорами срок выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД - декабрь 2015 года. Значение показателя "Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования" в 2014 году осталось на уровне 2013 года - 95,7%.
** По объекту "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)" на 2014 год запланировано 55 417,9 тыс. руб., в т.ч. остатки субсидии окружного бюджета 2013 года - 28 559,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2015 г. средства освоены в полном объеме. Готовность объекта - 53%, ввод объекта планируется в 1 квартале 2015 года; По объекту "Реконструкция ВОС-3"- запланировано 11 076,0 тыс.руб., повторно проведен аукцион на выполнение работ по корректировке проектной документации, окончание работ май 2015г. Значение показателя "Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой" в 2014 году осталось на уровне 2013 года - 35%.
*** Показатель обратный
Кроме того, в 2014 году освоены остатки 2013 года - 99,5 тыс.рублей. С учетом остатков, общая сумма кассового исполнения программы составляет 165 957,0 тыс.рублей.
Зав. отделом ЖКК С.Н. Красношлык
165957
151414.5
14542.5
988.2
Жукова Я.С. 46 - 83 - 74
Бунак Л.Д. 46 - 55 -07
Note on I11: PTHADMADMIN: ф/б 1 482,6; о/б - 2 471,0; м/б - 988,4: внеб - 34593,8; ВСЕГО ПЛАН - 39 535,8
Note on J11: PTHADMADMIN: ф/б 1 482,6; о/б 2 471; м/б 988,4; внеб - 10 588,7; ВСЕГО ИСПОЛНЕНИЕ 15 530,7