## культура 2014
Приложение 7
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» (наименование программы)
за 2014 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1. | Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей, (экз.) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек (комплектование, перевод в машиночитаемые форматы, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата) | 2838 | 2014 | 4000 | 4000 | 3248 | 1497.2 | 1497.1 | [8 empty] | 99.9933 | - | 100 | - | 100.0067
1.2. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек г.Пыть-Ях, (ед.) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет, сводные ресурсы) | 33 193 | 2014 | 51284 | 51284 | 62485 | 127 | 127 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.3 | Приобретение оборудования для публичной библиотеки, (шт.) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек г.Пыть-Яха (приобретение оборудования) | 6 | 2014 | 9 | 9 | 19 | 94 | 94 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.4 | Увеличение количества выставок, осуществляемых из фондов муниципального музея муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, (количество) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Обеспечение пополнения и сохранения музейного фонда г.Пыть-Яха; Создание новых экспозиций | 7 | 2014 | 12 | 12 | 73 | 301.5 | 301.5 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.5 | Увеличение материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ», (единиц) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Обновление материально-технической базы МБОУ ДОД "ДШИ" | 0 | 2014 | 99 | 99 | 189 | 2869.8 | 2869.8 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.6 | Приобретение рекламной тумбы, (шт.) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Приобретение рекламной тумбы | 1 | 2014 | 1 | 1 | 2 | 140 | 140 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.7 | Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния архивных дел, от общего объема архивных дел, нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния (%) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах муниципального образования | 50 | 2014 | 55 | 55 | 100 | 76.7 | 76.7 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.8 | Число посещений веб-сайта отдела по делам архивов удаленными пользователями, (человек) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах муниципального образования | - | 2014 | 9000 | 9000 | 30000 | 3.9 | 3.9 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.9 | Доля оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему «Электронный архив Югры», от общего объема архивных дел, хранящихся в муниципальном архиве, (%) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах муниципального образования | 10 | 2014 | 11.5 | 11.5 | 20 | 15.3 | 15.3 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.10 | Размещение информации в СМИ, (количество размещений). | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Рекламно-информационная, издательская деятельность | 39 | 2014 | 48 | 48 | 375 | 400 | 397 | [8 empty] | 99.25 | - | 100 | - | 100.7557
1.11 | Выполнение муниципального задания МАУК «ЦБС», (%) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 100 | 2014 | 100 | 99.9 | 100 | 35472.2 | 35464.6 | [8 empty] | 99.9786 | - | 99.9 | - | 99.9214
1.12 | Выполнение муниципального задания МАУК «Краеведческий экомузей, (%) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 100 | 2014 | 100 | 99.1 | 100 | 9316.1 | 9229.9 | [8 empty] | 99.0747 | - | 99.1 | - | 100.0255
1.13 | Сдача в эксплуатацию Культурного комплекса «Библиотека Краеведческий музей» после строительства, (объект) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Строительство Культурного комплекса "Библиотека. Краеведческий музей" | - | 2014 | 1 | 1 | 1 | 17471.6 | 17471.6 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.14. | Сдача в эксплуатацию ГДК «Россия» после реконструкции, (объект) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Реконструкция ГДК "Россия" | - | 2014 | - | - | 1 | 111412.9 | 50583.2 | [8 empty] | 45.4016 | - | - | - | -
1.15 | Приобретение сценических (национальных) костюмов, (ед.) | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»: Приобретение сценических (национальных) костюмов | - | 2014 | 16 | 16 | 16 | 200 | 200 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
2.1 | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам, (%) | Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Югре": Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств | 24 | 2014 | 35 | 35 | 35 | 367.7 | 359.64 | [8 empty] | 97.808 | - | 100 | - | 102.2411
2.2 | Проведение городских конкурсов и фестивалей, (единиц) | Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Югре": Поддержка значимых, новаторских, экспериментальных мероприятий, направлений в искусстве | 3 | 2014 | 3 | 3 | 24 | 100 | 100 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
2.3. | Сохранение количества направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов, (единиц) | Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Югре": Обеспечение условий для развития и популяризации художественного творчества | 8 | 2014 | 8 | 8 | 8 | 50.8 | 45.2 | [8 empty] | 88.9764 | - | 100 | - | 112.3894
2.4 | Количество общественно - значимых мероприятий | Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Югре": Проведение мероприятий городского уровня | 22 | 2014 | 24 | 24 | 187 | 1644.2 | 1644.2 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
2.5 | Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «ДШИ», (%) | Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Югре": Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 100 | 2014 | 100 | 99.6 | 100 | 50973 | 50745.3 | [8 empty] | 99.5533 | - | 99.6 | - | 100.0469
2.6 | Выполнение муниципального задания МАУК «КДЦ», (%) | Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Югре": Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 100 | 2014 | 100 | 99.8 | 100 | 41305.8 | 41221.9 | [8 empty] | 99.7969 | - | 99.8 | - | 100.0031
3.1. | Приобретение виртуального диска 3D-тура, (шт.) | Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма": Разработка и изготовление печатной информационной продукции, методических материалов о развитии внутреннего туризма | - | 2014 | 1 | - | 1 | 70 | 21 | [8 empty] | 30 | - | - | - | -
3.2. | Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездов, фестивалей, слетов, семинаров направленных на развитие туризма, (единиц) | Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма": Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездов, фестивалей, слетов, семинаров направленных на развитие туризма | 0 | 2014 | 2 | 2 | 14 | 30 | 26.5 | [8 empty] | 88.3333 | - | 100 | - | 113.2075
4.1 | Ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживание учреждений культуры и искусства (МКУ «ЦБ»), % | Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле": Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" | 0 | 2014 | 100 | 100 | 100 | 2926.7 | 2926.7 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
| Итого |  | х | х | х | х | х | 276866.4 | 215562.04 | [8 empty] | 77.8578 | - | 95.5826 | - | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 96.8955
Корнилова Р.Н. 42 11 88
Бунак Л.Д. 46 55 07
| Руководитель программы: _____________________________ |  | Т.В. Токарева |  |  |  | д.б.
(подпись)
| Исполнитель: _____________________________ |  | Р.Н. Корнилова
(подпись)