## доступное жилье 2014
Приложение 2 к постановлению администрации города
Приложение 9
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» (наименование программы)
за 2014 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма I "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2020 годы"
1. | Разработка документов территориального планирования, внесение в них изменений:
1.1. | Внесение изменений в генеральный план города, шт. | Внесение изменений в генеральный план города. | Утвержден решением Думы города от 26.07.2006 № 16 (изм. от 14.12.2010 № 604) | 2014 | 1 | 1 | 3 | 600 | 600 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
1.3. | Разработка проекта планировки и межевания территории города, шт. |  | 5 | 2014 | 5 | 5 | 12 | 2576.4 | 2236.5984 | [8 empty] | 86.811 | - | 100 |  | 115.1928
Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства"
2. | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда: - домов | Демонтаж домов | 0 | 2014 | 12 | 17 | 19 | 5726.7 | 5078.4938 | 10853.1938 | [7 empty] | 88.681 | - | 141.6667 | 134.107 | 151.2241
| - кв.м |  | 0 |  | 9504.5 | 12027.7 | 15899.5 |  |  | 37431.7 | [8 empty] | - | 126.5474
3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда | 0 | 2014 | 142 | 103 | 298 | 177060 | 171025.2943 | 348628.2943 | [7 empty] | 96.5917 | - | 72.5352 | - | 75.0946
4. | Ликвидация приспособленных для проживания строений во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед. | Ликвидация временных строений | 8 | 2014 | 380 | 159 | 388 | 6450.7 | 2137.6771 | 388 | [7 empty] | 33.1387 | - | 41.8421 | - | 126.2636
5. | Расселение граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях (семей) | Предоставление субсидий гражданам для приобретения жилого помещения. Предоставление жилых помещений коммерческого муниципального жилищного фонда, в том числе с правом последующего выкупа | 93 | 2014 | 324 | 160 | 417 | 267808.7 | 189752.55 | 417 | [7 empty] | 70.8538 | - | 49.3827 |  | 69.6967
8.1 | Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилых помещений, в т.ч. на приобретение жилого помещения в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, семей | Предоставление субсидий гражданам для приобретения жилого помещения. | 93 | 2014 | 58 | 99 | 151 | 236808.7 |  | 151 | [7 empty] | 0 | - | 170.6897 |  | #DIV/0!
8.2 | Количество семей (граждан), которым предоставлены жилые помещения коммерческого, специализированного жилищного фонда, в т.ч специализированного жилищного фонда, семей | Предоставление жилых помещений коммерческого муниципального жилищного фонда, в том числе с правом последующего выкупа | 0 | 2014 | 266 | 61 | 266 | 31000 |  | 31593 | [7 empty] | 0 | - | 22.9323 |  | #DIV/0!
9 | Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" г. Пыть-Ях (м3 в час) |  | 0 | 2014 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | [8 empty] | - | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Подпрограмма IV «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
6. | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия, чел. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 6 | 2014 | 11 | 12 | 37 | 8807.8 | 8769.2874 | 37 | [7 empty] | 99.5627 | - | 109.0909 | - | 109.57
7. | Количество молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки, семей | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» | 14 | 2014 | 2 | 2 | 19 | 1799.4 | 1571.152 | 19 | [7 empty] | 87.3153 | - | 100 | - | 114.5274
12 | Количество молодых учителей, муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающих на территории автономного округа не менее пяти лет, имеющих педагогический стаж не менее одного года, претендующих на получение субсидии на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, семей | Улучшение жилищных условий молодых учителей | 3 | 2014 | 0 не запл | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | - | #VALUE! |  | #VALUE!
8. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел. | Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны | 1 | 2014 | 2 | 2 | 4 | 3835.7 | 3335.588 | 4 | [7 empty] | 86.9616 | - | 100 | - | 114.9932
Подпрограмма YI "Переселение граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО СИБУР ХОЛДИНГ на 2011-2015
9. | Улучшение жилищных условий граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР ХОЛДИНГ» в 2014-2015 годах, семей | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан, предоставление выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения | 40 | 2014 | 35 | 8 | 75 | 103470.1 | 101767.1559 | 75 | [7 empty] | 98.3542 | - | 22.8571 | - | 23.2396
10. | Ликвидация (снос) непригодного жилищного фонда в рамках соглашения о сотрудничестве: - домов | Ликвидация непригодного жилищного фонда (домов) в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР ХОЛДИНГ» в 2014-2015 годах | 1 | 2014 | 10 | 1 | 11 | 2513.5 | 203.4779 | 11/6084,2 | [7 empty] | 8.0954 | - | 10 | 5.8156 | 71.8377
| - кв.м. |  | 971.1 |  | 5113.1 | 83.4 | 6084.2 | [11 empty] | - | 1.6311
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 580649 | 486477.2748 | [8 empty] | 83.7816 | х | 75.0426 | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 97.4218
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
В расчете оценки эффективности не участвуют мероприятия с плановым объемом финансирования 24 507,9 тыс. руб., в т.ч.: 6.5. Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" - 16,0 тыс. руб. 7.1. Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ - 24 491,9 тыс. руб.
Всего исполнение на 01.01.2015г. – 510 939,4 тыс. руб., в т.ч. ф/б – 11 838,8 тыс.руб.; о/б – 327 195,1 тыс. руб.; м/б – 171 905,5 тыс. руб., 84,4% к плану. (план - 605 156,9 тыс. руб.)
Скакунова Е.Н. 46 55 18
Бунак Л.Д. 46 55 07
Note on I17: PTHADMADMIN: ред. от 19.02.14 № 32-па
Note on I34: PTHADMADMIN: в ред. от 27.05.14 № 109,-па
Note on I35: PTHADMADMIN: в ред от 27.05.14 № 109,-па