Пояснительная записка

по оценке эффективности и результативности муниципальных  и  ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях по итогам 2014 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 №1670-ра (с изменениями от 09.10.2013 №2271-ра), по состоянию на 01.01.2015 года разработаны, утверждены и реализуются 21 программа, из них 19 – муниципальные программы, 1 – ведомственная целевая программа, 1 - адресная программа.

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 02.10.2009 № 168-па (с изм. от 19.06.2014 № 124-па) «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Оценка эффективности реализации программ основана на  оценке уровня достижения показателя результативности каждого программного мероприятия, с учетом фактически выделенного объема ассигнования.

Оценка эффективности реализации  программы проведена с использованием следующих показателей:

Фi – уровень исполнения финансирования;

Пi – уровень достижения показателя по каждому мероприятию;

Рi – результативность расходования  средств;

Эj –эффективность реализации программы за отчетный период;

Эобщ – эффективность программы за весь период реализации.

При завершении расчетов показателей, сформированы выводы по оценке эффективности реализации  программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) более 110 % – эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 90 % до 110 % – реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 50 % до 90 % – эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Программа низкорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) менее 50 % – программа реализуется неэффективно.

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа.

1. Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 22.11.2013 № 300-па (с изм. от 31.12.2014 № 340-па) (приложение 1).

Эффективность программы за 2014 год составила 114,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,6%, уровень достижения показателей составил 119,7%.

Из 30 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 24 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 6 показателей – уровень достижения свыше 110%.

Уровень достижения показателя «Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)» - по итогам 2014 года составил 137,5%. Численность учащихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 2 909 учащихся из 5 307 (55%), планируемый охват 2 150 ученика из 5 315 (40%).

Уровень достижения показателя  «Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» по итогам 2014 года составил 255,0%. Обучение в АУ ИДО «Институт развития образования»  прошли 193 человека из 382 (51%), планируемый охват 79 человек из 398 (20%).

Уровень достижения показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций»  - 300,0%. Численность выпускников общеобразовательных организаций, участвующих в ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог в 2013-2014 учебном году – 1 из 370 (0,3%), план на уровне 2012 -2013 года 0,9% (3 из 321).  Показатель обратный.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

2. Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 27.11.2013 № 318-па (с изм. от 31.12.2014 № 338-па) (приложение 2).

Эффективность программы за 2014 год составила 108,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,3%, уровень достижения показателей составил 91,8%.

В оценке эффективности не участвует мероприятие "Организация деятельности по опеке и попечительству (субвенции местным бюджетам)" с объемом финансирования 13 174,8 тыс. руб., средства окружного бюджета., исполнение на 01.01.2015 - 10 160,0 тыс.руб.

Из 11 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности

- 7 показателей  уровень достижения от 90 до 110%;

- 1 показателей – уровень достижения свыше 150%;

- 3 показателя ниже 90%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

3. Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 27.11.2013 № 327-па (с изм. от 31.12.2014 № 337-па) (приложение 3).

Эффективность программы за 2014 год составила 96,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 100,0%, уровень достижения показателей составил 96,8%.

Из 2 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности по 2 показателям уровень достижения выше  90%.

Ответственному исполнителю муниципальной программы (Отдел по труду и социальным вопросам) рекомендуется дополнить систему целевых показателей: включить показатель непосредственных результатов, отражающий увеличение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в результате проведенных мероприятий, финансируемых в рамках  программы.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

4. Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 27.11.2013 № 322-па (с изм. от 31.12.2014 № 342-па) (приложение 4).

Эффективность программы за 2014 год составила 95,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 95,8%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности

- 5 показателей  уровень достижения 100%;

- 1 показателей – уровень достижения 75%. Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда 3 (план  - 4 ).

В оценке эффективности не участвуют мероприятия:

-  "Осуществление государственных   полномочий по управлению охраной труда" с объемом финансирования 1 416,8 тыс. руб., средства окружного бюджета;

- "Содержание муниципальных органов по труду (отдел по труду и социальным вопросам)" с объемом финансирования 3 531,0 тыс. руб., средства местного бюджета.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

5. Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах, утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 286-па (с изм. от 29.12.2014 № 325-па) (приложение 5).

Эффективность программы за 2014 год составила 102,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,9%, уровень достижения показателей составил 101,0%. В расчете оценки эффективности участвуют 7 показателей, целевые значения которых достигнуты свыше 90%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

6. Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 306-па (с изм. от 30.12.2014 № 334-па) (приложение 6).

Эффективность программы за 2014 год составила 108,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,0%, уровень достижения показателей составил 95,8%.

Из 4 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 2 показателя уровень достижения от 90 до 110%;

- 1 показателей – уровень достижения свыше 110%;

- 1 показатель ниже 90%.

По показателю «Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг в МФЦ» процент исполнения составил 131,3% в связи с перевыполнением плана по предоставлению услуг населению, установленного муниципальным заданием МФЦ.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

7. Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 28.11.2013 № 330-па (с изм. от 29.12.2014 №322-па) (приложение 7).

Эффективность программы за 2014 год составила 96,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 77,9%, уровень достижения показателей составил 95,6%.

Из 23 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 22 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель не достигнут: «Приобретение виртуального диска  3D-тура, (шт.)».

По мероприятию «Реконструкция ГДК "Россия" уровень исполнения финансирования - 45,4%, срок сдачи объекта запланирован на 2 квартал 2015 года.

По мероприятию «Разработка  и  изготовление  печатной  информационной   продукции,  методических  материалов  о  развитии  внутреннего  туризма»  запланировано приобретение «виртуального диска 3Д»: уровень исполнения финансирования - 30%, уровень достижения показателей - 0%.  Исполнитель не выполнил условия договора, сумма предоплаты будет возвращена.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

8. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 31.10.2013 № 280-па (с изм. от 31.12.2014 № 339-па) (приложение 8).

Эффективность программы за 2014 год составила 103,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 94,9%, уровень достижения показателей составил 101,0%.

Из 9 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя достигнуто от 90 до 110%;

- 1 показатель достигнут свыше 110%: «Количество занимающихся физической культурой и спортом, инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья (чел.)» - 115,1%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

9. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах, утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2013 № 343-па (с изм. от 31.12.2014 № 336-па) (приложение 9).

Эффективность программы за 2014 год составила 97,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 83,8%, уровень достижения показателей составил 75,0%.

Из 13 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 6 показателей достигнуты до 90%;

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 2 показателя достигнуты свыше 110%.

В оценке эффективности не участвует мероприятия с плановым объемом финансирования  24 507,9 тыс. руб., в т.ч.:

6.5. Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" - 16,0 тыс. руб.

7.1. Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ - 24 491,9 тыс. руб.

Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства":

Уровень достижения показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» –72,5%,  при  плане 142 семьи, улучшили жилищные условия 103 семьи (в т.ч. 18 семей - очередники; 79 семей - расселение непригодного жилищного фонда; 3 семьи - предоставлены жилые помещения маневренного жилищного фонда, 3 семьи - предоставлены жилые помещения служебного жилищного фонда). Кроме этого, в 2014 году профинансировано приобретение 63 квартир путем участия в долевом строительстве. Кассовое исполнение - 96,6%. Жилые помещения будут предоставлены в 2015 году после ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и оформления жилых помещений в муниципальную собственность.

Уровень достижения показателя «Расселение граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях (семей)» - 49,4%, при плане  324 семьи, расселено 160 семей, в т.ч. произведено перечисление 99 субсидий гражданам участникам программных мероприятий; 59 семьям предоставлены жилые помещения на условиях договора коммерческого найма, 2 участника - переселены в специализированный жилой фонд (маневренный).

Кроме этого, в 2014 году  приобретено 58 жилых помещений путем участия в долевом строительстве в многоквартирном жилом доме по адресу: 2-а мкр, ул. Советская, д.22. Объект в сдан в декабре 2014 года, жилые помещения будут предоставлены в 2015 году на условиях договоров коммерческого найма и специализированного жилищного фонда.

Уровень достижения показателя «Ликвидация приспособленных для проживания строений  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях» - 41,8%, ликвидировано 159 временных строений (план 380 ед.).

Подпрограмма YI "Переселение граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО СИБУР ХОЛДИНГ на 2011-2015:

Уровень достижения показателя «Улучшение жилищных условий  граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР ХОЛДИНГ» - 22,9%. В 2014 году улучшили жилищные условия 8 семей (план – 35 семей), из них 7 семьям - предоставлены жилые помещения, 1 семье - произведена выплата выкупной стоимости. Кроме этого, в рамках лимитов финансирования 2014 года объявлено 35 аукционов, в результате заключено 35 муниципальных контрактов на приобретение 35 жилых помещений в строящихся домах. Кассовое исполнение – 98,4%. Предоставление жилых помещений будет осуществляться по факту введения в эксплуатацию жилых домов.

В 2014 году демонтирован 1 жилой дом (план – 10).

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

10. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 26.12.2013 № 384-па (с изм. от 08.12.2014 № 304-па) (приложение 10).

Эффективность программы за 2014 год составила 98,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 82,3%, уровень достижения показателей составил 92,6%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности

- 1 показатель достигнут до 90%;

- 3 показателя достигнуты от 90 до 110%.

По мероприятию «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» уровень исполнения финансирования – 39,3%. Согласно заключенным с подрядчиками договорами срок выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД - декабрь 2015 года. Значение показателя "Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования" в 2014 году осталось на уровне 2013 года - 95,7%.

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» уровень исполнения финансирования – 83,3%. По объекту "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)" на 2014 год запланировано 55 417,9 тыс. руб., в т.ч.  остатки субсидии окружного бюджета 2013 года - 28 559,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2015 г. средства освоены в полном объеме. Готовность объекта - 53%, ввод объекта планируется в 1 квартале 2015 года.

По объекту  "Реконструкция ВОС-3" запланировано 11 076,0 тыс.руб., повторно проведен аукцион на выполнение работ по корректировке проектной документации, окончание работ май 2015г. Значение показателя "Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой" в 2014 году осталось на уровне 2013 года - 35%.

Ответственному исполнителю рекомендуется активизировать работу по исполнению программных мероприятий в целях полного и своевременного освоения финансовых средств и достижения целевых показателей.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

11. Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 303-па (с изм. от 01.12.2014 № 276-па) (приложение 11).

Эффективность программы за 2014 год составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 100,0%, уровень достижения показателей составил 100,0%. В расчете оценки эффективности участвуют 5 показателей, целевые значения достигнуты.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

12. Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 305-па (с изм. от 31.12.2014 № 343-па) (приложение 12).

Эффективность программы за 2014 год составила 97,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,8%, уровень достижения показателей составил 98,4%.

Из 5 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности, 5 показателей достигнуты от 90 до 110%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

13. Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 304-па (с изм. от 31.12.2014 № 341-па) (приложение 13).

Эффективность программы за 2014 год составила 106,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 85,3%, уровень достижения показателей составил 95,8%.

Из 12 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности

- 1 показатель достигнут до 90%;

- 11 показателей достигнуты от 90 до 110%.

По задаче 5 запланированы мероприятия с завершением работ в 2015 году:

- «Обустройство "Мемориального комплекса - Монумент славы и вечного огня в 5 мкр. г.Пыть-Ях", "Обелиск в 5 мкр. г.Пыть-Ях», заключен муниципальный контракт № 01873000194414000395-0210055-02 от 15.12.2014 с подрядной организацией ООО «Да Винчи» на сумму 7 800,0 тыс.руб.;

- «Благоустройство территории в границах земельного участка, расположенного между ж/д тупиком № 31, 2а микрорайон и улицей Советская» в декабре 2014 года в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и ООО «Юганск Профит_Центр» поступили средства в размере 193,0 тыс. руб.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Ведомственная целевая программа результативна.

14. Обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности, реализация государственной политики по профилактике экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2013 № 342-па (с изм. от 19.12.2014 № 314-па) (приложение 14).

Эффективность программы за 2014 год составила 109,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,9%, уровень достижения показателей составил 110,7%.

Из 15 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 1 показатель достигнут до 90%;

- 10 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 4 показателя достигнуты свыше 110%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

15. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 27.11.2013 №321-па (с изм. от 12.12.2014 № 309-па) (приложение 15).

Эффективность программы за 2014 год составила 100,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,7%, уровень достижения показателей составил 100,0%. В оценке эффективности участвуют 10 показателей, целевые значения достигнуты от 90 до 110%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

16. Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.10.2013 № 272-па (с изм. от 29.12.2014 № 324-па)

Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием финансирования в 2014 году.

17. Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014- 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2013 № 344-па (с изм. от 31.07.2014 № 185-па) (приложение 17).

Эффективность программы за 2014 год составила 99,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 91,9%, уровень достижения показателей составил 74,7%.

Из 2 показателей, участвующих в оценке эффективности, значение 1 показателя «Доля обеспечения программным обеспечением с неисключительными правами и сопровождение программного обеспечения» не достигнуто (49,4%) в связи с тем, что по итогам 2014 года освоение средств по мероприятиям «Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» составило 59,4%, «Увеличение доли обеспечения программным обеспечением с неисключительными правами» - 39,9%.

В целях своевременного освоения финансовых средств, недопущения кредиторской задолженности по итогам календарного года, ответственному исполнителю муниципальной программы (Отдел по информационным ресурсам) рекомендуется активизировать работу по выполнению программных мероприятий,  внести изменения в систему целевых показателей.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

18. Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 31.10.2013 № 278-па (с изм. от 15.12.2014 № 310-па) (приложение 18).

Эффективность программы за 2014 год составила 102,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,5%, уровень достижения показателей составил 100,6%. В расчете оценки эффективности участвуют 2 показателя, целевые значения которых достигнуты от 90 до 110%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

19. Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 31.10.2013 № 279-па (с изм. от 11.12.2014 №307-па) (приложение 19).

Эффективность программы за 2014 год составила 114,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 87,2%, уровень достижения показателей составил 100,1%. В расчете оценки эффективности участвуют 2 показателя, целевые значения которых достигнуты от 90 до 110%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Муниципальная программа высокорезультативна.

20. Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 19.11.2013 № 297-па (с изм. от 25.12.2014 № 321-па) (приложение 20).

Эффективность программы за 2014 год составила 105,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 95,2%, уровень достижения показателей составил 90,7%.

Из 9 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 6 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 2 показателя - процент выполнения менее 90%;

- 1 показатель – выполнение свыше 110%.

В связи с тем, что 6 показателей из 15 не участвуют в расчете оценки эффективности, ответственному исполнителю муниципальной программы (Управление по муниципальному имуществу) рекомендуется внести изменения в систему целевых показателей.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

21. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы, утвержденная постановлением администрации города от 13.01.2014 № 01-па (с изм. от 19.08.2014 № 211-па).

Оценка эффективности программы не проводится в связи с тем, что постановлением администрации города от 02.10.2009 № 168-па (с изм. от 19.06.2014 № 124-па) «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» не предусмотрен порядок оценки эффективности реализации адресных программ.

По результатам проведенной оценки эффективности программ, действующих на территории города Пыть-Ях, из 21 программы:

- 2 программы высокорезультативны;

- 17 программ результативны;

- низкорезультативных и неэффективных программ нет.

-  2 программы: «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города от 25.10.2013 № 272-па (с изм. от 29.12.2014 № 324-па); «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.01.2014 № 01-па (с изм. от 19.08.2014 № 211-па), в оценке эффективности не участвовали.

Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2015 году, рекомендуется:

-  внести изменения в перечень целевых показателей программ (при необходимости), а также включить в перечень показатели, участвующие в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления;

-   проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года;

- размещать актуальную редакцию программы на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет  разделе «Актуальные редакции НПА администрации г. Пыть-Яха».

Начальник

управления по экономике		                                                           Т.К. Пацей

Л.Д. Бунак

46 55 07