Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

| Наименование муниципальной программы |  | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе |  |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2024 годы и на период до 2030 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы |  | Первый заместитель главы города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Управление по жилищным вопросам администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пыть-Яха Управление по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха» Отдел по труду и социальным вопросам администрации города Пыть-Яха Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель |  | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | 1. Регулирование градостроительной деятельности. 2. Комплексное развитие территорий. 3. Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы |  | Подпрограмма I «Комплексное развитие территорий». Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан». Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п |  | Наименование целевого показателя |  | Документ - основание |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Базовое значение |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1 |  | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год, |  | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 |  | 36,7 |  | 0,85 | 0,85 |  | 2,94 |  | 23,0 |  | 23,0 | 23,0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | 2 |  | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м |  | Региональный проект «Жилье» портфеля проектов «Жилье и городская среда» |  | 20,2 |  | 20,1 | 20,1 |  | 20,2 |  | 20,7 |  | 21,2 | 21,2 | Управление по жилищным вопросам |
|  | 3 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей |  | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 |  | 0,06 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,04 | 0,15 | Управление по жилищным вопросам |
|  | 4 |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м, нарастающим итогом |  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» портфеля проектов «Жилье и городская среда» |  | 5,2 |  | 5,25 | 5,39 |  | 5,8 |  | 6,21 |  | 8,26 | 8,26 | Управление по жилищным вопросам |
|  | 5 |  | Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, семей, нарастающим итогом |  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» портфеля проектов «Жилье и городская среда» |  | 57 |  | 58 | 61 |  | 68 |  | 75 |  | 110 | 110 | Управление по жилищным вопросам |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <9> |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 - 2030 |  |  |  |
|  |  | всего |  | 1 393 062,10 |  | 68 684,4 |  | 143 946,0 |  |  | 162 307,9 |  | 169 687,3 |  | 848 436,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 77 710,80 |  | 12 609,4 |  | 8 144,1 |  |  | 8 151,5 |  | 8 134,3 |  | 40 671,5 |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 935 427,70 |  | 24 838,5 |  | 86 053,9 |  |  | 111 902,1 |  | 118 772,2 |  | 593 861,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 379 923,60 |  | 31 236,5 |  | 49 748,0 |  |  | 42 254,3 |  | 42 780,8 |  | 213 904,0 |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа, муниципальных проектов, реализуемый на основе проектной инициативы <9> |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 - 2030 |  |  |  |
|  |  | Портфель проектов «Жилье и городская среда» (срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Жилье» (срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»