## Лист2, целевые
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей | План 2019 | Факт 2019 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54.4 | 54.4 | 100 | 54,4х100/54,4
2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | - | - | - | -
3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 142227 | 142227 | 100 | 142227х100/142227
4 | Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53900 | 53900 | 100 | 53900х100/53900
5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 8 | 3 | 37.5 | 3х100/8
5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. | 3 | 2 | 66.6667 | 2х100/3
6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 262993.67 | 262993.67 | 100 | 262993,67х100/262993,67
7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | 1301840.15 | 1301840.15 | 100 | 1301840,15х100/1301840,15
8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164326.8 | 164326.8 | 100 | 164326,8х100/164326,8
9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | 63 | 63 | 100 | 63х100/63
10 | Содержание городского фонтана, объект | 1 | 0 | 0 | 0х100/1
11 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | 1 | 0 | 0 | 0х100/1
12 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 1 | 0 | 0 | 0х100/1
| средний % исполнения показателей по состоянию на 01.07.2019 составляет |  |  | 61.859
Исп. Главный специалист УЖКК,ТиД |  |  | Изотова Т.И.

## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе за январь-сентябрь 2019 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации | мк
п/п |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов | 14230.7 |  |  | 14230.7 |  | 14230.7 |  |  | 14230.7 |  | 10616.851 |  |  | 10616.851
1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | 10191 |  |  | 10191 |  | 10191 |  |  | 10191 |  | 7563.134 |  |  | 7563.134 |  | в течении года | договор с АО ТЭК с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 10 380 000,00 руб.
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | 4039.7 |  |  | 4039.7 |  | 4039.7 |  |  | 4039.7 |  | 3053.717 |  |  | 3053.717 |  | в течении года | МК № 0187300019417000524-0269542-01 от 29.01.2017 с ИП Юферицин В.В. - 8 079 400,0 руб.
2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | 7183.71 |  |  | 7183.71 |  | 7183.71 |  |  | 7183.71 |  | 6473.7 |  |  | 6473.7
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1) | 1730.3 |  |  | 1730.3 |  | 1730.3 |  |  | 1730.3 |  | 1375.622 |  |  | 1375.622 |  | в течении года | МК № 0187300019417000544-0269542-01 от 29.01.2018 с ООО "НОРДСТРОЙЛЕС" на сумму 3 460 473,10 руб.
2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 5256.7 |  |  | 5256.7 |  | 5256.7 |  |  | 5256.7 |  | 4901.368 |  |  | 4901.368 |  | май-октябрь | МК с МУП ГЛ ., ООО "Пыть-ЯхскийжилищныйСервис"
2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах, приобретение семян ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 196.71 |  |  | 196.71 |  | 196.71 |  |  | 196.71 |  | 196.71 |  |  | 196.71 |  |  | МК с МУП ГЛ на сумму 196,71 руб.
3 | Содержание мест захоронения | 5397.6 |  |  | 5397.6 |  | 5397.6 |  |  | 5397.6 | 0 | 4479.712 |  |  | 4479.712
3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | 5397.6 |  |  | 5397.6 |  | 5397.6 |  |  | 5397.6 |  | 4479.712 |  |  | 4479.712 |  | в течении года | МАУ ССВПД
4 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5,6 из таблицы 1) | 6579.9 |  |  | 6579.9 |  | 6579.9 |  |  | 6579.9 |  | 1602.608 |  |  | 1602.608
| Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе: | [10 empty] | 0
4.1 | Оформление доски Почета | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | август | Заключен МК с ИП Моторина Наталья Борисовна на сумму 91 000,00
4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | 251.5 |  |  | 251.5 |  | 251.5 |  |  | 251.5 |  | 227.25 |  |  | 227.25 |  | май-июль | №0187300019419000054 на поставку и монтаж малых архитектурных форм ООО Кратос
4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | март | ИП Ромашко
4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | 855 |  |  | 855 |  | 855 |  |  | 855 |  | 551.958 |  |  | 551.958 |  | апрель-сентябрь | ИП Юферицин В.В.
4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 151 |  |  | 151 |  | 151 |  |  | 151 |  | 151 |  |  | 151 |  | апрель-сентябрь | ООО Пыть-ЯхскийЖилищныйСервис
4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | 53 |  |  | 53 |  | 53 |  |  | 53 |  | 53 |  |  | 53 |  | февраль-сентябрь | ООО Пыть-ЯхскийЖилищныйСервис
4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 169.4 |  |  | 169.4 |  | май-сентябрь | ооо ДРСК
4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | 4939 |  |  | 4939 |  | 4939 |  |  | 4939 |  | 289 |  |  | 289 |  | декабрь | ООО «ЮграЭлектроСервис», ИП Астахов Алексей Сергеевич
5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 7,8,9,10,11 из таблицы 1) | 21506.3 |  |  | 21506.3 |  | 21506.3 |  |  | 21506.3 |  | 15472.289 |  |  | 15472.289 |  |  | ООО ПравоЭкоГрупп, ИП Шилов
5.1 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель № 7 из таблицы 1) | 5434.5 |  |  | 5434.5 |  | 5434.5 |  |  | 5434.5 |  | 3763.198 |  |  | 3763.198 |  | в течении года | МУП ГЛ
5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 8,9 из таблицы 1) | 14385 |  |  | 14385 |  | 14385 |  |  | 14385 |  | 10693.267 |  |  | 10693.267 |  | в течении года | ООО ПравоЭкоГрупп, ИП Шилов, ИП Жукова Н.И., ООО УК Гранит Сервис
5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 10 из таблицы 1) | 1123.2 |  |  | 1123.2 |  | 1123.2 |  |  | 1123.2 |  | 1015.824 |  |  | 1015.824 |  | в течении года | ООО ФРАМ
5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 11 из таблицы 1) | 563.6 |  |  | 563.6 |  | 563.6 |  |  | 563.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | май-сентябрь | МУП УГХ
6 | Повышение уровня культуры населения | 3249 |  |  | 3249 |  | 3249 |  |  | 3249 |  | 0 |  |  | 0
6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 12 из таблицы 1) | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0
6.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 3154 |  |  | 3154 |  | 3154 |  |  | 3154 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ООО СП Лифттехсервис
| Всего по муниципальной программе | 58147.21 |  |  | 58147.21 |  | 58147.21 |  |  | 58147.21 |  | 38645.16 |  |  | 38645.16
Руководитель программы |  |  | Т.И. Изотова | [11 empty] | 66.4609 | %