## Лист2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-июль 2019 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта
1.1.1 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (показатели 1,3,4,5,6) | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 444.4 | 0 | 0 | 444.4 | 0 |  | 47.7798 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (показатели 1,3,4,5,6,7) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 29.1 | 0 |  | 8.0968 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (показатели 1,3,4,5,6) | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 496.459 | 0 | 0 | 496.459 | 0 |  | 39.7199 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,4,5,6,7) | 21162.7 | 0 | 100 | 20302.3 | 760.4 | 20402.3 | 0 | 100 | 20302.3 | 0 | 10153.144 | 0 | 45 | 10108.144 | 0 |  | 49.7882 | 45 | 0 | 0.47977
1.1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,4,5,6) | 2628 | 0 | 0 | 2628 | 0 | 4789.1 | 0 | 0 | 4789.1 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 295.8 | 0 |  | 6.1765 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 1,2,3,4,5,6,7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391094.2 | 0 | 0 | 391094.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.7 | Оказание поддержки некоммерческим организациям (показатели 1,3,4,5,6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме I: | 26330.1 | 0 | 100 | 25469.7 | 760.4 | 418825 | 0 | 100 | 418725 | 0 | 11418.903 | 0 | 45 | 11373.903 | 0 |  | 2.7163 | 45 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. физической культуры и спорта» | [16 empty] | 2.7264
2.1.1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (показатели 1,3,5) | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 78.7 | 0 |  | 37.4049 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (показатели 1,3,5) | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 1884.4 | 0 | 0 | 1884.4 | 0 |  | 64.6538 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.3 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,5) | 71028.5 | 475.9 | 1010.4 | 68918.1 | 1100 | 70855.3 | 475.9 | 2159.9 | 68219.5 | 0 | 52659.6666 | 0 | 1049.5196 | 51610.147 | 0 |  | 75.6531 | 48.5911 | 0 |  | 74.32
2.4 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,5) | 4109.2 | 0 | 0 | 4109.2 | 0 | 23504.8 | 0 | 0 | 23504.8 | 0 | 1529.5 | 0 | 0 | 1529.5 | 0 |  | 6.5072 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 52659.6666
2.5 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 753.9 | 0 | 716.2 | 37.7 | 0 | 753.9 | 0 | 716.2 | 37.7 | 0 | 409.108 | 0 | 401.108 | 8 | 0 |  | 21.2202 | 56.005 | #DIV/0! |  |  | 70855.3
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме II: | 79016.6 | 475.9 | 1726.6 | 76190 | 1100 | 98239 | 475.9 | 2876.1 | 94887 | 0 | 56561.3746 | 0 | 1450.6276 | 55110.747 | 0 |  | 58.0804 | 50.4373 | 0 | 57.5753
| Итого по программе: | 105822.6 | 475.9 | 1826.6 | 101659.7 | 1860.4 | 517064 | 475.9 | 2976.1 | 513612 | 0 | 67980.2777 | 0 | 1495.6276 | 66484.65 | 0 |  | 12.9445 | 50.2546 | 0
[18 empty] | 13.1474 |  |  |  |  | 74.32
Руководитель программы: |  | И.о. начальника отдела О.Л. Козлова
|  | Ф.И.О. |  |  |  | подпись