## Лист1
Отчет о достижении целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» за 2020 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | План | Факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции,% (Данные для расчета (таблица 1 к программе), нормативы потребления продуктов: мяса-73,0 кг., молоко-325 кг., население 01.01.2020г.-39,570 тыс.чел.):
1 | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 4.2 | 4.2269 | 100 | 4,2=120,0/(73*39,57)*100; 4,2=122,1/(73*39,57)* 100.
2 | молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | 2.1 | 2.0661 | 100 | 2,1= 270/(325*39,57)*100; 2,1=265,7/(325*39,57)*100.
3 | Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов | 56 | 0 | 0 | 58 голов маточного поголовья МРС выявлено в 4 ЛПХ в результате проведения сплошного обследования в личных подсобных хозяйствах с 01-15.07.2020 года
4 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | 7 | 7 | 100 | С администрацией города заключили соглашения на получение субсидий 3 глав КФХ и 1 ИП
5 | Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования | 1 | 1 | 100 | 1 дополнительное рабочее место создано главой КФХ Колещатовым В.Д.
6 | Количество отлова, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, ед. | 179 | 181 | 101.1173
7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе) тонн | 120 | 24.0181 | 20.0151 | данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами
8 | Производство молока в хозяйствах, тонн | 270 | 122.0695 | 45.2109 | данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами | На достигнутое значение показателя повлияло введение в ХМАО-Югре ограничительных мер в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что сфера сельского хозяйства не признана пострадавшей от пандемии, ввиду изменения покупательского спроса и покупательской способности населения, с/х товаропроизводителем (Глава КФХ Колещатов В.Д.) снижен объем производства молочной продукции в декабре 2020г. до 16,3 тн. (что на 28% ниже среднего ежемесячного объема производства молока в период с января по ноябрь 2020г., составлявшего -22,7 тн.)
Средний процент достижения показателей |  | х | х | 70.7929 | х | х
Начальник управления по экономике |  |  |  |  | С.В. Маслак
Исполнитель: Шаипова Э.С.
22.01.2021г.