Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»

за период январь–март 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, % |  |  |  |  | Данные для расчета (таблица 1 к программе), нормативы потребления продуктов: мяса-74,0 кг. молоко-322 кг. Население на 01.01.2024г.-40,530 тыс. чел. |  |
| 1.1 | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | «МП» | 2,1 | 0,2 | 9,5 | 0,2=6,7838/(0,074*40530)*100 |  |
| 1.2 | молоко и молокопродукты | «МП» | 2,1 | 0,5 | 23,8 | 0,5=68/(0,322*40530)*100 |  |
| 2 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), ед. | «МП» | 129 | 17 | 13,2 | Заключен муниципальный контракт №174 от 22.12.2023, №0187300019423000243 на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию в приюте для животных безнадзорных животных и животных, от права собственности на которых владельцы отказались с АНО Шанс. Всего по состоянию на 01.04.2024 в приюте для животных содержится 151 животное без владельцев, за 1 квартал 2024 года отловлено 17 животных. Расходы на реализацию переданных полномочий в соответствии с частью 2 Закона ХМАО - Югры от 10.12.2019 № 89-оз составили 2088405,48 рублей, из них: - средства окружного - 361368,00 руб.; - средства местного бюджета - 1727037,48 руб. |  |
| 3 | Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе (КРС и свиньи), тн. | «МП» | 66,7 | 6,8 | 10,2 | Данные предоставляются ежемесячно главой КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами |  |
| 4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн. | «МП» | 274,1 | 68 | 24,8 | Данные предоставляются ежемесячно главой КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами |  |
| 5 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, ед. | «МП» | 1,0 | 0 | 0 | ярмарка «Единый день урожая в ХМАО-Югре» запланирована к проведению в 3-м квартале 2024 г. |  |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.04.2024 |  |  |  | 13,6 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

в отчетном периоде изменения в муниципальную программу не вносились.

Исполнитель:

Васнева М.А.

46-55-82