## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»
на 01.04.2024 года
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе (всего), в том числе: |  | 14974.1 | 0 | 11069.9 | 3904.2 | 0 | 15903 | 0 | 11069.9 | 4833.1 | 0 | 2858.8 | 0 | 1131.8 | 1727 | 0
1. | Развитие отрасли животноводства (всего), в том числе: | 10614.8 | 0 | 10614.8 | 0 | 0 | 10614.8 | 0 | 10614.8 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 770.4 | 0 | 0
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства» (всего) | 10614.8 | 0 | 10614.8 | 0 | 0 | 10614.8 | 0 | 10614.8 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 770.4 | 0 | 0 | Заключено 2 дополнительных соглашения на предоставление субсидий на поддержку и развитие животноводства с главами КФХ Колещатовым В.Д.и Захаровым М.Д. на сумму 770,4 тыс. руб. (за объемы произведенной и реализованной продукции за декабрь 2023г.).
2. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных (всего), в том числе: | 4305.3 | 0 | 455.1 | 3850.2 | 0 | 5234.2 | 0 | 455.1 | 4779.1 | 0 | 2088.4 | 0 | 361.4 | 1727 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных» (всего) | 4305.3 | 0 | 455.1 | 3850.2 | 0 | 5234.2 | 0 | 455.1 | 4779.1 | 0 | 2088.4 | 0 | 361.4 | 1727 | 0 | Заключен муниципальный контракт №174 от 22.12.2023, № 0187300019423000243 на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию в приюте для животных безнадзорных животных и животных, от права собственности на которых владельцы отказались с АНО Шанс. Всего по состоянию на 01.04.2024 в приюте для животных содержится 151 животное без владельцев, за 1 квартал 2024 года отловлено 17 животных. Расходы на реализацию переданных полномочий в соответсвии с частью 2 Закона ХМАО - Югры от 10.12.2019 № 89-оз составили 2 088 405,48 рублей, из них: - средства окружного - 361 368,00 руб.; - средства местного бюджета - 1 727 037,48 руб.
3. | Общепрограммные мероприятия (всего), в том числе: | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства» (всего) | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярмарка «Единый день урожая в ХМАО-Югре» запланирована к проведению в 3-м квартале 2024 г.
Исполнитель: Васнева М.А. 465582