## мун.прогр годовая
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"
за январь-декабрь 2019 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 10.12.2018 № 430-па, в редакции от 27.05.2019) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе
1.1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям (1) | 1012 |  |  | 1012 |  | 849.89 |  |  | 849.89 |  | 849.86 |  |  | 849.86 | 0 | 86 муниципальных служащих ОМСУ г.Пыть-Яха получили долнительное профессиональное образование за счет средств Программы.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 801 |  |  | 801 |  | 781.89 |  |  | 781.89 |  | 781.86 |  |  | 781.86
| Дума г.Пыть-Яха | 211 |  |  | 211 |  | 68 |  |  | 68 |  | 68 |  |  | 68
Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе
3.1. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа и муниципальной службы в городе Пыть-Яхе (5) | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Конкурс "Лучший муниципальный служащий" признан несосотоявшимся.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Всего по подпрограммам 1,3 | 1072 |  |  | 1072 |  | 849.89 |  |  | 849.89 |  | 849.86 |  |  | 849.86
Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха»
4.1 | Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города. (6,7 | 426154 | 4409.8 | 1107.8 | 420636.4 | 0 | 467284.98 | 4409.8 | 1259.2 | 461615.98 | 0 | 464270.82 | 4409.8 | 1259.2 | 458601.82 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-декабрь 2019 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 41130.98
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 152325.3 |  |  | 152325.3 |  | 189608.77 |  |  | 189608.77 |  | 187369.92 |  |  | 187369.92 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-декабрь 2019 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 37283.47
4.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 260150.1 |  |  | 260150.1 |  | 263251.39 |  |  | 263251.39 |  | 262899.69 |  |  | 262899.69 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-декабрь 2019 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов. | 3101.29
4.1.3 | Высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 4859 |  |  | 4859 |  | 6124.14 |  |  | 6124.14 |  | 6086.59 |  |  | 6086.59 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-декабрь 2019 г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда. | 1265.14
4.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 2300.2 |  |  | 2300.2 |  | 1695.88 |  |  | 1695.88 |  | 1585.82 |  |  | 1585.82 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-декабрь 2019 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | -604.32
4.1.5 | Полномочия главы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 935.8 |  |  | 935.8 |  | 659.8 |  |  | 659.8 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-декабрь 2019 г. | -66
4.1.6 | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 5517.6 | 4409.8 | 1107.8 |  |  | 5669 | 4409.8 | 1259.2 |  |  | 5669 | 4409.8 | 1259.2 |  |  | Превышение планового показателя связано с введением в действие с 01.10.2018 года ЕГР ЗАГС и п.5 ст.13.2 ФЗ №147-ФЗ от 15.11.1997г. «Об актах гражданского состояния» изменился порядок предоставления сведений об АГС, содержащихся в ЕГР ЗАГС | 151.4
| Всего по подпрограмме 4 | 426154 | 4409.8 | 1107.8 | 420636.4 | 0 | 467284.98 | 4409.8 | 1259.2 | 461615.98 | 0 | 464270.82 | 4409.8 | 1259.2 | 458601.82 | 0 |  | 41130.98
| Всего по Программе | 427226 | 4409.8 | 1107.8 | 421708.4 | 0 | 468134.87 | 4409.8 | 1259.2 | 462465.87 | 0 | 465120.68 | 4409.8 | 1259.2 | 459451.68 |  |  | 40908.87
Управляющий делами Неклюдова Т.В.
Заведующий отделом кадров и муниципальной службы Каримова Я.Ю.
И.о.директора МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Чеботарь А.И.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан
Note on B10: 19.2.01.99990
Note on B11: 19.2.01.99990
Note on B14: 19.2.02.99990
Note on C28: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)

## Лист1
100
100
97.1
114.53
71.41
133.2
616.24
61624