Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2019 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

| Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, совершенствование системы профессионального развития, муниципальных служащих и кадрового резерва в городе Пыть-Яхе, повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1.Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 1.1. | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Дополнительное профессиональное образование за 2019 год получили 71 муниципальный служащий в администрации города, в.ч., лица, состоящие в кадровом резерве, и 15 мун.служащих в Думе города |
| 1.2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха |  |
| Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы городе Пыть-Яхе, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы. Задача 3. Оптимизация организационной структуры, организационное развитие, подготовка и внедрение решений по улучшению организации деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 2.1 | Участие в цифровизации функций управления кадрами автономного округа, в том числе кадрового делопроизводства | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Размещение в ФГИС «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы и поддержание их в актуальном состоянии, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв, с возможностью представления в электронном виде документов кандидатов для участия в конкурсах: размещена информация о проведении конкурсов на 89 должностей (в т.ч., при проведении повторных конкурсов). |
| 2.2. | Анализ и разработка предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции органах местного самоуправления города Пыть-Яха | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | За 2019 год установлен факт несоблюдения требований к служебному поведению в отношении 1 мун.служащего, (мун.служащий привлечен к дисциплинарной ответственности). Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили в установленные сроки 119 муниципальных служащих администрации города (+ на 212 членов семьи) и 28 руководителей МУ (+ на 33 членов семьи), что составило 100% от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведений. Неполные и (или) недостоверные сведения представили в администрацию города: - 5 мун. служащих, из них 2 привлечены к дисциплинарной ответственности; - 6 руководителей МУ, из них 2 привлечены к дисциплинарной ответственности. |
| 2.3. | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления, и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв ОМСУ: объявления о проведении конкурсов размещаются на официальных сайтах администрации города, ФГИС «ЕИСУКС», в печатном СМИ «Новая Северная газета». За отчетный период проведено в администрации города: - 20 заседаний конкурсной комиссии (на замещение должностей м/с) – по результатам конкурса отобраны 7 кандидатов, 1 кандидат рекомендован ко включению в кадровый резерв; - 11 заседаний комиссии по вопросам муниципальной службы, резерва управленческих кадров при главе города Пыть-Яха: по результатам конкурсного отбора: - определён победитель конкурса на замещение должности директора МАУ «Спортивный комплекс»; - 10 участников конкурса включены в кадровый резерв администрации города; - 2 участника конкурса включены в резерв управленческих кадров организаций; - 4 заседания конкурсной комиссии на замещение должности директора МАУ «ЦДТ» - победитель не определен; должности директора МБОУ СОШ № 1 – победитель определён. |
| Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в муниципальном образовании | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации города Пыть-Яха» признан несостоявшимся в связи с подачей документов единственным участником. В целях популяризации и повышения престижа муниципальной службы утверждено Положение о добровольных помощниках администрации города. |
| 3.2. | Организация работы коллегиальных органов по вопросам формирования и развития системы управления муниципальной службой | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Создана комиссия по вопросам муниципальной службы, резерва управленческих кадров при главе города Пыть-Яха комиссии, за отчетный период проведено 11 заседаний. |
| 3.3. | Проведение методических семинаров по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействию коррупции | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Ответственными должностными лицами администрации города Пыть-Яха (ОКиМС УД) проведены методические занятия: по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 07.02.2019 - с муниципальными служащими; 13.02.2019 - с руководителями муниципальных организаций; по вопросам по вопросам противодействия коррупции 29.04.2019; 27.11.2019 с руководителями муниципальных организаций; 10.10.2019, 18.10.2019, 12.11.2019 – с муниципальными служащими администрации города. Индивидуальное консультирование лиц. замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также руководителей муниципальных организаций осуществляется на постоянной основе. |

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2019 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % | 97% (60 чел.) | 143,3% (86 чел.) | 147,7 | Рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование к общему числу муниципальных служащих органов местного самоуправления, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании по итогам года. На 01.01.2019 включены в План 50 муниципальных служащих администрации, 10 м/с в Думе города. На 31.12.2019 ДПО получили 71 м/с в администрации города, 15 м/с - в Думе города. Расчет показателя: 86/60*100=143,3; 143,3/97*100=147,7 - процент выполнения. | Превышение планового показателя связано с необходимостью дополнительного обучения муниципальных служащих в соответствии п.п. «а» и «б» п. 30 Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | 70 | 40,6 (13 чел.) | 58,0 (от 70%) | Данный показатель рассчитывается как отношение лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года На 31.12.2019 назначено на должности в администрации города всего: 26 из них по результатам конкурса – 7, без конкурса – 17 (в т.ч., 9 чел. на должности, по которым проведение конкурса не предусмотрено (временные работники, обеспечивающие специалисты, в связи с признанием конкурса не состоявшимся); из кадрового резерва – 2. В Думе города по итогам конкурса замещены 4 вакантные должности, без конкурса – 2 вакансия (всего 6 должностей). Расчет показателя: 13/32*100=40,6; 40,6/70*100=58,0 (от 70%). | Не достижение планового показателя обусловлено значительным количеством несостоявшихся конкурсов по причинам: отсутствия лиц, изъявивших желание учувствовать в конкурсе, представление документов единственным кандидатом, либо отказ в допуске к участию в конкурсе кандидатов, не прошедших тестирование. |
| 3 | Доля размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, % | 90 | 100% | 100% | Определяется как отношение количества размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, к общему количеству открытых вакансий и проведенных конкурсах на включение в кадровый резерв. Конкурсы объявлены на 89 должности (резерв и вакансии), размещено в «ЕСУИК» - 89 объявления – 100%. |  |
| 4 | Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, % | 100 | 100 | 100 | Определяется как отношение количества муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, от общего количества принятых муниципальных правовых актах в сфере муниципальной службы, противодействия коррупции. Акты, не соответствующие законодательству, за отчетный период отсутствуют |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | 93 | 96,5 | 103,8 | Определяется при реализации мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению как отношение количества служащих, соблюдающих запреты, ограничения, требования к служебному поведению, к общему количеству служащих муниципального образования. За 2019 год установлен факт нарушений требований к служебному поведению в отношении 1 мун.служащего, несоблюдения запретов не выявлено. Неполные и (или) недостоверные сведения представили 5 мун.служащих администрации города, в Думе города - нет. Всего – 173 мс в администрации и Думе. 173-6=168 чел. 167/173х100=96,5 96,5/93х100=103,8 |  |
| 6 | Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель рассчитан с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | * |
| 7 | Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Процент договорных обязательств = (плановый объем реализации - недопоставка продукции по договорам) / (плановый объем реализации) х 100 или Кп = (ТПо - ТПН) / ТП0 ×100, где Кп — искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо - плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН - недопоставка продукции по договорам. | * |
| 8 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 8236 | 9045 | 109,8 | Показатели количества совершенных юридически значимых действий не зависит от качества работы отдела. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, от методики учета поступающих обращений и запросов. | Превышение планового показателя связано с введением в действие с 01.10.2018 года ЕГР ЗАГС и п.5 ст.13.2 ФЗ №147-ФЗ от 15.11.1997г. «Об актах гражданского состояния» изменился порядок предоставления сведений об АГС, содержащихся в ЕГР ЗАГС |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 102,4 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Программными мероприятиями не предусмотрено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

И.о.директора МКУ «УМТО г. Пыть-Ях» 	 ____________	А.И. Чеботарь

Заведующий отделом кадров

и муниципальной службы

управления делами 				____________	Я.Ю. Каримова

Руководитель программы: 			____________	Т.В. Неклюдова

Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы", утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 №403»