## исполнение 3кв2021 Разв.мун.сл
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
за январь-сентябрь 2021 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 10.12.2018 № 430-па, в редакции от 20.04.2021) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе
1.1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям (1) | 1012 |  |  | 1012 |  | 886 |  |  | 886 |  | 570.2 |  |  | 570.2 | 0 | За отчетный период допоплнитьельное образование получили 45 мун.сл. ОМСУ города Пыть-Яха
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 801 |  |  | 801 |  | 801 |  |  | 801 |  | 518.2 |  |  | 518.2
| Дума г.Пыть-Яха | 211 |  |  | 211 |  | 85 |  |  | 85 |  | 52 |  |  | 52
Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе
3.1. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа и муниципальной службы в городе Пыть-Яхе (5) | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0
| Всего по подпрограммам 1,3 | 1072 |  |  | 1072 |  | 946 |  |  | 946 |  | 570.2 |  |  | 570.2
Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха»
4.1 | Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города. (6,7 | 476049.7 | 4043.3 | 1225 | 470781.4 | 0 | 480405.5 | 4043.3 | 1225 | 475137.2 | 0 | 361095.6 | 3375 | 516 | 357204.6 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 4355.8
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 194318.8 |  |  | 194318.8 |  | 195487.1 |  |  | 195487.1 |  | 143380.6 |  |  | 143380.6 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 1168.3
4.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 267717.6 |  |  | 267717.6 |  | 270730.8 |  |  | 270730.8 |  | 207353 |  |  | 207353 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов. | 3013.2
4.1.3 | Высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 5443 |  |  | 5443 |  | 5808 |  |  | 5808 |  | 4513.8 |  |  | 4513.8 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2021 г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда. | 365
4.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 2300.2 |  |  | 2300.2 |  | 2070.5 |  |  | 2070.5 |  | 1409.6 |  |  | 1409.6 |  |  | -229.7
4.1.5 | Полномочия главы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 508.6 |  |  | 508.6 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2021 г. | 0
4.1.6 | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 5268.3 | 4043.3 | 1225 |  |  | 5307.3 | 4043.3 | 1225 | 39 |  | 3930 | 3375 | 516 | 39 |  |  | 39
| Всего по подпрограмме 4 | 476049.7 | 4043.3 | 1225 | 470781.4 | 0 | 480405.5 | 4043.3 | 1225 | 475137.2 | 0 | 361095.6 | 3375 | 516 | 357204.6 | 0 |  | 4355.8
| Всего по Программе | 477121.7 | 4043.3 | 1225 | 471853.4 | 0 | 481351.5 | 4043.3 | 1225 | 476083.2 | 0 | 361665.8 | 3375 | 516 | 357774.8 |  |  | 4229.8
И.о. начальника муниципальной службы, кадров и наград Герасименко С.С.
Директор МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Сланина Н.А.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан
Note on B10: 19.2.01.99990
Note on B11: 19.2.01.99990
Note on B14: 19.2.02.99990
Note on C28: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)

## исполнение полуг. 2021 Разв.мун
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
за январь-сентябрь 2021 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 10.12.2018 № 430-па, в редакции от 20.04.2021) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе
1.1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям (1) | 1012 |  |  | 1012 |  | 1012 |  |  | 1012 |  | 420.03 |  |  | 420.03 | 0
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 801 |  |  | 801 |  | 801 |  |  | 801 |  | 368.03 |  |  | 368.03
| Дума г.Пыть-Яха | 211 |  |  | 211 |  | 211 |  |  | 211 |  | 52 |  |  | 52
Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе
3.1. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа и муниципальной службы в городе Пыть-Яхе (5) | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0
| Всего по подпрограммам 1,3 | 1072 |  |  | 1072 |  | 1072 |  |  | 1072 |  | 420.03 |  |  | 420.03
Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха»
4.1 | Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города. (6,7 | 476049.7 | 4043.3 | 1225 | 470781.4 | 0 | 478195.53 | 4043.3 | 1225 | 472927.23 | 0 | 241010.54 | 2010 | 500 | 238500.54 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 2145.83
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 194318.8 |  |  | 194318.8 |  | 196205.85 |  |  | 196205.85 |  | 90070.46 |  |  | 90070.46 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 1887.05
4.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 267717.6 |  |  | 267717.6 |  | 268176.38 |  |  | 268176.38 |  | 143724.33 |  |  | 143724.33 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов. | 458.78
4.1.3 | Высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 5443 |  |  | 5443 |  | 5443 |  |  | 5443 |  | 3390.23 |  |  | 3390.23 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2021 г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда. | 0
4.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 2300.2 |  |  | 2300.2 |  | 2100.2 |  |  | 2100.2 |  | 1030.86 |  |  | 1030.86 |  |  | -200
4.1.5 | Полномочия главы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 284.66 |  |  | 284.66 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2021 г. | 0
4.1.6 | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 5268.3 | 4043.3 | 1225 |  |  | 5268.3 | 4043.3 | 1225 |  |  | 2510 | 2010 | 500 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме 4 | 476049.7 | 4043.3 | 1225 | 470781.4 | 0 | 478195.53 | 4043.3 | 1225 | 472927.23 | 0 | 241010.54 | 2010 | 500 | 238500.54 | 0 |  | 2145.83
| Всего по Программе | 477121.7 | 4043.3 | 1225 | 471853.4 | 0 | 479267.53 | 4043.3 | 1225 | 473999.23 | 0 | 241430.57 | 2010 | 500 | 238920.57 |  |  | 2145.83
И.о.начальника муниципальной службы, кадров и наград Герасименко С.С.
Директор МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Сланина Н.А.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан
Note on B10: 19.2.01.99990
Note on B11: 19.2.01.99990
Note on B14: 19.2.02.99990
Note on C28: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)