| [Дата документа] [Номер документа] |  |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

за январь-сентябрь 2022 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Муниципальный проект, реализуемый на основе проектной инициативы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г.Пыть-Ях» | Отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации города Пыть-Яха | За 9 мес. 2022 года внесены изменения в штатное расписание на основании распоряжений: от 11.01.2022 № 05-ра, от 11.02.2022 № 205-ра, от 11.04.2022 № 595-ра, от 29.04.2022 № 723-ра; от 24.05.2022 № 878-ра; от 24.05.2022 № 878-ра, от 22.07.2022 № 1302-ра от 19.08.2022 № 1453-ра, от 22.09.2022 № 1664-ра |
| 1.2. | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов муниципального управления, в том числе путем внедрения цифровых технологий» (2) | Отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации города Пыть-Яха/ МКУ Дума города Пыть-Яха/ МКУ СКП г.Пыть-Яха | Возможность ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, возможность ведения электронного документооборота, возможность хранения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, граждан или кандидатов на должность в электронном виде. В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв ОМСУ: сведения о проведении конкурсов размещаются на официальных сайтах администрации города, ФГИС «ЕИСУКС», портале «Работа в России» (100%). В этих же целях муниципальные служащие принимают участие в бесплатных онлайн семинарах в правовой системе «ГАРАНТ». В целях формирования и развития системы управления муниципальной службой организована работа коллегиальных органов: Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях утверждено решением Думы города Пыть-Яха от 19.03.2013 № 203 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями). За 9 мес. 2022 года проведено: - 5 заседаний комиссии по вопросам муниципальной службы и резерва управленческих кадров; по результатам конкурса в кадровый резерв администрации города включены – 19 чел; конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации признан несостоявшимся в связи с отсутствием кандидатов; - 13 заседаний конкурсной комиссии (на замещение должностей м/с) – по результатам конкурса отобраны 9 кандидатов; - 2 заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной образовательной организации г. Пыть-Ях – отобран кандидат для замещения должности директора МДОАУ д/с «Родничок» комбинированного вида. В Счетно-контрольной палате проведено 1 заседание комиссии, конкурс признан несостоявшимся в связи с единственным кандидатом; замещение должностей на конкурсной основе не производилось; обучение не осуществлялось. В думе города заседания конкурсных комиссий не проводились, в связи с отсутствием вакансий. В целях повышения эффективности труда и повышения ответственности каждого работника за выполнение своих непосредственных обязанностей утверждено Положение об оплате труда и о премировании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Пыть-Яха решением Думы города от 27.11.2018 № 209 «Об оплате труда и о премировании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Пыть-Яха» (с изменениями). |
| 1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование стандартов, механизмов кадровой и антикоррупционной работы» (3) | Отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации города Пыть-Яха/ МКУ Дума города Пыть-Яха/ МКУ СКП г.Пыть-Яха | За 9 мес. 2022 года ответственными должностными лицами администрации города Пыть-Яха (ОМСКиН) проведены методические занятия для муниципальных служащих и работников учреждений, предприятий и организаций города по актуальным вопросам в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции, в т.ч., по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: аппаратные учебы по заполнению справок проведены – 11.02.2022 с муниципальными служащими и руководителями МУ; 28.03.2022 совместно с правоохранительными органами по теме «Профилактика коррупции на территории города Пыть-Яха в 2022 году». Четыре выезда в СОШ № 4, 5 – с циклом лекций по вопросам муниципальной службы и профилактики коррупции; 12.04.2022 с муниципальными служащими администрации города по темам: 1. О персональной ответственности руководителей структурных подразделений администрации города за осуществление и состояние антикоррупционной работы в отношении лиц, находящихся в непосредственном подчинении и в целом в возглавляемом структурном подразделении, в т.ч. в ходе декларационной кампании. 2. Рассмотрение доклада о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных организаций, подведомственных администрации города, и урегулированию конфликта интересов за 2021 год. 12.07.2022 методическое занятие с муниципальными служащими по теме: «О требованиях к служебному поведению муниципальных служащих и ответственности за их несоблюдение». 23.08.2022 методическое занятие с должностными лицами, ответственными за противодействие коррупции в муниципальных организациях, подведомственных администрации города по темам: 1. Доклад на тему: «Организация работы по предупреждению, противодействию коррупции»; 2. Рассмотрение мониторинга показателей работы по противодействию коррупции в муниципальных организациях, подведомственных администрации города. Ответственными должностными лицами Дума города Пыть-Яха проведены методические занятия: 18.03.2022 по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: аппаратные учебы по заполнению справок проведены. Индивидуальное консультирование лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы осуществляется на постоянной основе. Проведение мониторинга участия лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании в управлении коммерческими и некоммерческими организациями запланировано в 2023 году. Проведено в администрации города: Проведено: - 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Принятые решения: 1. Установлено, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2. Признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует. 3. Признать, что основания для отстранения муниципального служащего, а также изменения его должностного или служебного положения (ограничения круга полномочий) отсутствуют. 4. Установлено, что при исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует. - 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных организаций, подведомственных администрации города, и урегулированию конфликта интересов. Принятые решения: 1) Установлен факт наличия личной заинтересованности директора муниципальной организации и не соблюдение требования об урегулировании конфликта интересов и не приняла мер по недопущению конфликта интересов. К директору применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. 2) Установлен факт наличия личной заинтересованности директора муниципального учреждения и признать не соблюдение требования об урегулировании конфликта интересов и не принял мер по недопущению конфликта интересов. К директору применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. 3) Установлен факт систематического представления директором МАУ неполных и недостоверных сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Комиссия рекомендует главе города Пыть-Яха применить к директору МАУ дисциплинарное взыскание в виде выговора (применено). В Думе города Пыть-Яха за период с 01.01.2022 по 30.09.2022 осуществлено 3 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По итогам 2 проверок установлено, что сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими за 2021 год, являются достоверными и полными. По итогам 1 проверки установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим являются не достоверными. В Думе города Пыть-Яха проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В частности, 1. Уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Принято решение: 1) Признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, в частности, представительство Думы города Пыть-Яха в суде по иску Ф.И.О., личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. 2) Рекомендовать председателю Думы города Пыть-Яха принять меры по урегулировании конфликта интересов или по недопущению его возникновения, выражающиеся в недопущении направления муниципального служащего в суд в качестве представителя Думы города Пыть-Яха. 2. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, представленных муниципальным служащим. Принято решение: 1) Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим являются не достоверными. 2) Установить, что предоставление муниципальным служащим недостоверных сведений при указанных обстоятельствах является несущественным проступком. Рекомендовать председателю Думы города Пыть-Яха не налагать дисциплинарное взыскание. В Счетно-контрольной палате факты нарушения требований антикоррупционного законодательства не установлены. Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению (рассмотрены вопросы правоприменительной практики, анализ сроков предоставления сведений о доходах). По состоянию на 30.04.2022 за отчетный период 01.01.2021 по 31.12.2021 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на себя и своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей представили – 131 муниципальный служащий администрации города и 25 руководителей муниципальных организаций, что составило 100% от общей численности лиц, обязанных представлять указанные сведения; Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих администрации города представлены на 228 членов семей; руководителей муниципальных организаций - на 28 членов семей. Нарушение сроков представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - не зафиксировано. Заявления о невозможности по объективным причинам представить Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на супруга (супругу) и /или несовершеннолетних детей не поступали. По результатам проведенного анализа представленных сведений выявлены расхождения в сведениях о доходах в отношении 8 муниципальных служащих, указанные служащие представили уточненные сведения в установленный срок (до 01.06.2022). В отношении одного руководителя муниципальной организации проведена проверка представленных сведений, рассмотрение материалов на комиссии запланировано по выходу из отпуска руководителя (август2022 года). |
| 1.4. | Основное мероприятие «Содействие повышению профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (1) | Отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации города Пыть-Яха/ МКУ Дума города Пыть-Яха/МКУ СКП г.Пыть-Яха | В целях совершенствования системы профессионального развития муниципальных служащих, повышения их профессионализма и компетентности организуется и проводится ежегодное повышение квалификации и профессиональная переподготовка в рамках программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города Пыть-Яха от 01.12.2021 № 533-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе». Дополнительное профессиональное образование за 9 мес. 2022 года году получили 51 муниципальный служащий в администрации города (из них 7 лиц, состоящих в кадровом резерве), в Думе города – 2 лица, замещающих муниципальные должности. |

- О необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): нет необходимости.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2022 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % | 100% (60 чел.) | 88,3% (53 чел.) | 88,3% | отношение количества муниципальных служащих, получивших ДПО к общему числу муниципальных служащих ОМСУ, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании по итогам года. На 01.01.2022 включены в План всего 60 из них: 55 муниципальных служащих администрации города; и 5 – в Думе города. На 30.09.2022 в СКП ДПО не проводилось; в Думе города – 2 лица, замещающих мд; в администрации города – 51 м/с. Расчет показателя: 53/60*100=76,6; 76,6/100*100=76,6; процент выполнения. | - |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | 70 | 60,0 (12 чел.) | 85,7 (от 70%) | Данный показатель рассчитывается как отношение лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года. На 30.09.2022 назначено на должности в администрации города всего: 20 чел. (без учета временных работников, и работников, у которых изменены УТД): из них на должности по которым возможно назначение без проведения конкурса (должности с допуском гос.тайне, «обеспечивающие специалисты» - 1, в связи с признанием конкурса несостоявшимся – 8; по результатам конкурса – 6, из резерва – 5. В Думе города назначения не осуществлялось, в связи с отсутствием вакансий; в СКП в связи с признанием конкурса несостоявшимся. Расчет показателя: 12/20*100=60,0; 60,0/70*100=85,7 (от 70%). | - |
| 3 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | 95 | - | - | Данный показатель определяется при реализации мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению как отношение количества служащих, соблюдающих запреты, ограничения, требования к служебному поведению, к общему количеству служащих муниципального образования. За 9 мес. 2022 года факты нарушения ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению не установлены. | по результатам года |
| 4 | Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % | 100,0 | - | - | Показатель рассчитан с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | по результатам года |
| 5 | Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % | 100,0 | - | - | Процент договорных обязательств = (плановый объем реализации - недопоставка продукции по договорам) / (плановый объем реализации) х 100 или Кп = (ТПо - ТПН) / ТП0 ×100, где Кп — искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо - плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН - недопоставка продукции по договорам. | по результатам года |
| 6 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 3500 | 2483 | 71 % | Показатели количества совершенных юридически значимых действий не зависит от качества работы отдела. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, от методики учета поступающих обращений и запросов. | - |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | х | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Программными мероприятиями не предусмотрено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

Руководитель программы	Т.Н. Чулакова

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград 	Я.Ю. Каримова

Соисполнители:

Председатель Думы г.Пыть-Ях Д.П. Уреки

Председатель МКУ Счетно-контрольная палата г.Пыть-Яха

Директор МКУ «УМТО г. Пыть-Ях» В.А. Бондарцова

Директор МКУ «ЦБиКОМУ» А.Н. Горохольская

Начальник отдела ЗАГС О.А. Ахметханова

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Владелец [Подписант] Код владельца [Код подписанта] Дата подписания [Дата подписи] |
| --- | --- |

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июля 2019 года № 1646-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июля 2019 года № 1646-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы»

Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы"