## исполн. 9 мес. 2022 Разв.му
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
за январь-сентябрь 2022 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 01.12.2021 № 533-па) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления»
1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование стандартов, механизмов кадровой и антикоррупционной работы» (3) | 54 |  |  | 54 |  | 54 |  |  | 54 |  | 0 |  |  | 0 |  | Конкурс "Лучший муниципальный служащий" проведен в сентябре 2022 года, определены три победителя
1.4. | Основное мероприятие «Содействие повышению профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (1) | 898.4 |  |  | 898.4 |  | 898.4 |  |  | 898.4 |  | 514.57 |  |  | 514.57 |  | Дополнительное профессиональное образование за 9 мес. 2022 года получили 51 муниципальный служащий в администрации города (из них 7 лиц, состоящих в кадровом резерве), в Думе города 2 лица, замещающих муниципальные должности
| Всего по подпрограмме 1 | 952.4 | 0 | 0 | 952.4 | 0 | 952.4 | 0 | 0 | 952.4 | 0 | 514.57 | 0 | 0 | 514.57 | 0
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях»
2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» (4,5) | 502392.2 | 0 | 0 | 502392.2 | 0 | 502569.5 | 0 | 138 | 502431.5 | 0 | 371642.52 | 0 | 0 | 371642.52 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2022 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 177.3
2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 211343.6 |  |  | 211343.6 |  | 211312.8 |  |  | 211312.8 |  | 161356.32 |  |  | 161356.32 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2022 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | -30.8
2.1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа в том числе высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 287555 |  |  | 287555 |  | 287625.1 |  |  | 287625.1 |  | 208001.2 |  |  | 208001.2 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2022 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов. | 70.1
2.1.3. | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 2491.8 |  |  | 2491.8 |  | 2491.8 |  |  | 2491.8 |  | 1722.2 |  |  | 1722.2 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2022 г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда. | 0
2.1.4. | Представление к наградам и присвоение почетных званий муниципального образования | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 562.8 |  |  | 562.8 |  |  | 0
2.1.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с содержанием мест сбора и приема мобилизованных ресурсов, организацией и проведением оповещения граждан, пребывающих в запасе | [5 empty] | 138 |  | 138 | [8 empty] | 138
2.2. | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (6) | 5329.2 | 4039.6 | 1241.6 | 48 |  | 5329.2 | 4039.6 | 1241.6 | 48 |  | 3792.42 | 3044.57 | 699.88 | 47.97 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2022 г. | 0
| Всего по подпрограмме 2 | 507721.4 | 4039.6 | 1241.6 | 502440.2 |  | 507898.7 | 4039.6 | 1379.6 | 502479.5 |  | 375434.94 | 3044.57 | 699.88 | 371690.49 |  |  | 177.3
| Всего по Программе | 508673.8 | 4039.6 | 1241.6 | 503392.6 | 0 | 508851.1 | 4039.6 | 1379.6 | 503431.9 | 0 | 375949.51 | 3044.57 | 699.88 | 372205.06 | 0 |  | 177.3
| Начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград |  |  | Каримова Я.Ю.
| Директор МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" |  |  | Бондарцова В.А.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан