## 1 квартал 2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха" за 2 квартал 2023 года
№№ | Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе, утвержденный постановлением администрации города (с внесенными изменениями) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету <*>, утвержденный решением Думы (с внесенными изменениями) |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
1.1. | Региональный проект «Чистая вода» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой | 17585.4 | 0 | 0 | 17585.4 | 0 | 30230.1 | 0 | 0 | 30230.1 | 0 | 2600.4 | 0 | 0 | 2600.4 | 0 | В целях осуществления содержания объекта ВОС-3 до его передачи в хозяйственное ведение МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, осуществлены следующие мероприятия: - Заключен договор №119/2022 от 20.12.2022г. с МУП "УГХ" на транспортировку газа (ВОС-3) на сумму 104307,84 рублей. Частичная оплата по договору произведена в 2022 году. Окончательное исполнение обязательств, на сумму 16 714,02 рублей, произведено в январе 2023 г.; - Заключен договор на поставку №2 от 11.01.2023г. с ООО "Кавитон" на поставку коагулянта для водоочистки на сумму 595 000,00 рублей. Поставка выполнена и оплачена; - Заключен договор №ЭС0731000255/22 от 09.12.2022г. с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку энергоснабжения ВОС-3, а также дополнительное соглашение №1 от 10.01.2032г., сумма договора составила 417 221,87 рублей. Договор исполнен в полном объеме; - Заключен договор № 63-5-64-6700/22 от 13.09.2022г. на поставку газа (газоснабжение) на сумму 378 610,84 рублей. Дополнительное соглашение №6-01 от 25.10.2022г. на увеличение суммы договора на 378610,84 рублей, сумма договора составила 757 221,68 рублей, Частичная оплата произведена в 2022 году. Исполненные обязательства в 2023 г обязательства 41 313,09 рублей. По состоянию на отчетную дату поставка выполнена в полном объеме. - Заключен договор №1 от 30.12.2022г. с ООО "Кавитон" на выполнение работ по технологическому контролю и оптимизации технологических режимов оборудования на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях", работы приняты и оплачены в 2023 году на сумму 585 000,00 рублей; - Заключен договор №3 от 16.01.2023г. с ИП Скворцов Р.А. на выполнение работ по вытеснению инородных включений путем пневматической продувки газопровода диаметром 110 мм котельной на объекте ВОС-3 на сумму 495 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены; - Заключен договор №1801/2023-1 от 19.01.2023г. с ООО "Техэталон" на оказание организационных услуг по поверке средств измерений на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях" на сумму 250 175,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме. ВОС - 1: Заключен Договор №62 от 20.12.2022г. с ПК Интеграл на выполнение работ по проведению комплексного обследования технического состояния зданий на объекте незавершенного строительства: "ВОС-1 по адресу: ул. Первопроходцев, промзона "Северная-Восточная" г.Пыть-Ях на сумму 200 000 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 16.03.2023 заключен МК № 0187300019423000012 с ООО "ТюменьПроектСервис" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта капитального строительства: «Канализационно-насосная станция КНС-3Г в микрорайоне №3 «Кедровый», г. Пыть-Ях». Сумма контракта 7 913 936,44 руб. Срок выполнения работ по контракту 16.12.2023. 20.03.2023 заключен МК № 0187300019423000014 с ООО «Метрополия» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Централизованное газоснабжение жилых домов ТСЖ «Мечта», расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка». Сумма контракта 6 000 000,00 руб. Работы ведутся. Срок выполнения работ по контракту 20.11.2023; 27.06.2023 заключен МК № 0187300019423000095 с ООО "Интер-Югра" на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях" (демонтажные рабрты). Сумма контракта 1 612 405,46 руб.
1.3. | Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция (капитальный ремонт) сетей теплоснабжения на участке от ТК-115 до ТК-102 г. Пыть-Ях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция инженерно-технических средств охраны на объектах производства тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  | 17585.4 | 0 | 0 | 17585.4 | 0 | 30230.1 | 0 | 0 | 30230.1 | 0 | 2600.4 | 0 | 0 | 2600.4 | 0
Подпрограмма 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
2.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.03.2022 № 102-па «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, на 2023 – 2025 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы, в результате реализации которого, в текущем году на территории г. Пыть-Яха запланировано провести капитальный ремонт в 2-х многоквартирных домах ( 2 мкр., «Нефтяников», д. 18, 5 мкр. «Солнечный», д. 10/1- замена лифтового оборудования).
Итого по подпрограмме 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса"
3.1. | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | 3719.6 | 0 | 0 | 3719.6 | 0 | 2564.8 | 0 | 0 | 2564.8 | 0 | 417.2 | 0 | 0 | 417.2 | 0 | Запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 N 27-п. В региональную программу на 2023 и 2024 гг. включены по 3 объекта тепло-водоснабжения. Финансирование мероприятий осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости. С целью проведения госэкспертизы с ООО АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" заключены договоры: - № 07/01/23К от 26.01.2023г. на сумму 52 353,36 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, ,получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости; - № 10/01/23К от 31.01.2023г. на сумму 29 899,68 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, ,получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости; - № 02/02/23К от 09.02.2023г. на сумму 49 976,52 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, ,получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости; - № 10/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 137 188,34 рублей, на отчетную дату ведутся работы; - № 13/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 147 776,62 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, ,получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости; - № 39/05/23К от 30.05.2023г. на сумму 24 000,00 руб, на отчетную дату ведутся работы; - № 41/05/23К от 30.05.2023г. на сумму 32 134,32 руб, на отчетную дату ведутся работы.
3.2 | Финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32311.5 | 0 | 0 | 32311.5 | 0 | 32311.5 | 0 | 0 | 32311.5 | 0 | - 26.05.2023 заключено Соглашение № 13 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 13). Сумма Соглашения № 13 - 7 158 783,33 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 02.06.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 7 158 783,33 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 13. - 30.05.2023 заключено Соглашение № 14 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 14). Сумма Соглашения № 14 - 9 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 02.06.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 9 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности установленного Соглашением № N20 - 28.06.2023 заключено соглашение № 19 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 19). Сумма Соглашения № 19 - 16 152 743,33 руб.
3.3. | Финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) в целях возмещения недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг населению города Пыть-Яха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Финансовое обеспечение (возмещение затрат), понесённых организациями (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющегося муниципальной собственностью | 2633.8 | 0 | 0 | 2633.8 | 0 | 2633.8 | 0 | 0 | 2633.8 | 0 | 2633.8 | 0 | 0 | 2633.8 | 0 | - 13.12.2022 г. заключено Соглашение № 86 о предоставлении НО ТСЖ «Факел» из бюджета города Пыть-Яха субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью (далее – Соглашение № 86). Сумма Соглашения № 86 - 18 000 000,00 руб. - 26.12.2022г. заключено Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 86 о финансовом обеспечении предоставлении Субсидии в 2022г. в размере 15 366 194,31 руб. и в 2023г. в размере 2 633 805,69 руб. НО ТСЖ «Факел» заключен договор подряда № 29/11 от 29.11.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения мкр. 7 "Газовиков" на сумму 18 000 000,00 руб.
3.5. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 12198.1 | 0 | 10640 | 1558.1 | 0 | 28136.5 | 0 | 25498.6 | 2637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 N 27-п. В региональную программу на 2023 и 2024 гг. включены по 3 объекта тепло-водоснабжения. - 20.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000074 с Индивидуальным предпринимателем Сироткиной Марией Владимировной на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112. Сумма контракта 18 348 603,5 руб. Срок выполнения контракта 20.08.2023г.; - 20.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000075 с ООО "ЮграСеверСтрой" на выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Романа Кузоваткина, ул. Святослава Федорова в мкр. 3 "Кедровый". Сумма контракта 3 824 123,52 руб. Срок выполнения контракта 01.08.2023г.; - 26.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000094 с ООО "ЮграСеверСтрой" на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Сеть водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (мкр 8). Сумма контракта 2 523 274,59 руб. Срок выполнения контракта 15.08.2023г.
3.6. | Проведение ремонтно-восстановительных работ систем коммунальной инфраструктуры | 394.3 | 0 | 0 | 394.3 | 0 | 156.9 | 0 | 0 | 156.9 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | Заключен договор № 35 от 21.03.2023 г. с МУП "УГХ" м.о.г.Пыть-Яха на проведение ремонтно-восстановительных работ сети канализации. Сумма договора 156 871,33 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Итого по подпрограмме 3 |  | 18945.8 | 0 | 10640 | 8305.8 | 0 | 65803.5 | 0 | 25498.6 | 40304.9 | 0 | 35477.9 | 0 | 0 | 35477.9 | 0
Подпрограмма 4 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"
4.1. | Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Оснащение коммерческими узлами учета ресурсов объектов жилищно - коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3776.7 | 0 | 0 | 3776.7 | 0 | 3776.7 | 0 | 0 | 3776.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В марте 2023 года проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по актуализации схем тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пыть-Яха. 31.03.2023 подписан протокол подведения итогов определения поставщика (извещение № 0187300019423000035). - 11.04.2023г. заключен муниципальный контракт № 0187300019423000035 с победителем по результатам аукциона – ООО «Янэнерго», на сумму 1 639 288,54 рублей. Срок выполнения работ по контракту 31.08.2023г. Ведутся работы согласно графику производства работ.
Итого по подпрограмме 5 |  | 3776.7 | 0 | 0 | 3776.7 | 0 | 3776.7 | 0 | 0 | 3776.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды"
6.1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 12800.4 | 4084.1 | 6388 | 2328.3 | 0 | 12875.4 | 4084.1 | 6388 | 2403.3 | 0 | 3856.5 | 1119.3 | 1750.6 | 986.6 | 0 | 08.02.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 71885000-1-2023-010, доп. соглашение от 07.03.2023г. на сумму 10 471,1 тыс. руб.
6.1.1. | Благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Благоустройство общественных территорий | 12800.4 | 4084.1 | 6388 | 2328.3 | 0 | 12875.4 | 4084.1 | 6388 | 2403.3 | 0 | 3856.5 | 1119.3 | 1750.6 | 986.6 | 0 | - Заключен муниципальный контракт № 0187300019422000136 от 08.09.2022г. с ООО «Донстройпроект» на выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г.Пыть-Ях на сумму 480 150,00 рублей. Работы по ПСД приняты и оплачены в полном объеме. - 24.03.2023г. заключен муниципальный контракт №0187300019423000013 на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. №3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с Индивидуальным предпринимателем Козловым Евгением Валерьевичем на сумму 10 964 978,00 рублей. В рамках данного контракта будут произведены демонтажные работы площадки, вертикальная планировка, устройство железобетонного основания под резиновую крошку, укладка резиновой крошки, закупка и установка малых архитектурных форм на детскую площадку. Срок выполнения работ – с 10 мая 2023 года по 16 августа 2023 года в соответствии с графиком выполнения работ. - В мае 2023 г. произведено авансирование, согласно контракта, на сумму 3 289,493 тыс. руб. - В июне 2023 г. выполнены и оплачены демонтажные работы на сумму 86,842 тыс. руб. Ведутся работы по устройству бетонного основания детской площадки и покрытия ее резиновой крошкой, согласно графика производства работ.
6.1.2.1. | Благоустройство общественной территории сквер "Вдохновение" микрорайона № 4 "Молодежный" в городе Пыть-Ях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2. | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина " микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Ях | 12800.4 | 4084.1 | 6388 | 2328.3 | 0 | 12875.4 | 4084.1 | 6388 | 2403.3 | 0 | 3856.5 | 1119.3 | 1750.6 | 986.6 | 0
6.2. | Благоустройство городских территорий | 540.4 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 4691.7 | 0 | 0 | 4691.7 | 0 | 540.4 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | - Заключен договор № 51 от 11.10.2022 на поставку гобо-слайдов для проектора, находящегося на объекте: ""Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня"" с прилегающими территориями общего пользования - ""Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне"" и ""Аллеи Ветеранов"", расположенными по адресу микрорайон №5 ""Солнечный"", г.Пыть-Ях на сумму 540 420,00 рублей. В рамках средств местного бюджета, полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 № 2142021/339-2Д на благоустройство городских территорий. Перечень объектов утвержден распоряжением администрации города от 11.03.2022 № 359-ра «Об утверждении перечня объектов по благоустройству городских территорий на 2022 год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплект и городская среда города Пыть-Яха». Работы завершены в полном объеме и оплачены. - Заключен договор № 20 от 26.06.2023г с ООО "ФРАМ" на выполнение работ по подготовке площади и монтажу памятника "Пограничникам" на объекте Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня, с прилегающими территориями общего пользования - "Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне" и "Аллеи Ветеранов". Сумма договора 109 913,61 руб. Срок выполнения работ до 31.08.2023.
Итого по подпрограмме 6 |  | 13340.8 | 4084.1 | 6388 | 2868.7 | 0 | 17567.1 | 4084.1 | 6388 | 7095 | 0 | 4396.9 | 1119.3 | 1750.6 | 1527 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 53648.7 | 4084.1 | 17028 | 32536.6 | 0 | 117377.4 | 4084.1 | 31886.6 | 81406.7 | 0 | 42475.2 | 1119.3 | 1750.6 | 39605.3 | 0
Начальник отдела жилищно-коммунального комплекса | [13 empty] | Р.В. Шлыкова
Р.В. Шлыкова
8 (3463) 46-07-02