## целевые
Целевые показатели муниципальной программы | [5 empty] | Таблица№ 2
Современная транспортная система города Пыть-Яха
№ п/п | Наименование показателей результатов | План 2021 | Факт 2021 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя
1. | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | 10 | 10 | 100 | (10/10)*100%=100 отобрано 10 проб (воздух, почва, вода, снежный покров) в разных частях города в 4 сезона | заключен муниципальный контракт с ООО «Научно-исследовательский центр «СибГеоПроект», сумма контракта составляет 428 000 руб., исполнение контракта до 25.12.2017
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | 1512 | 1512 | 100 | Рассчитывается суммированием количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году. | Для достижения показателя заключены МК №0187300019420000243 от 26.10.2020, № 0187300019420000219 от 18.08.2020 с МУП АТП , № 0187300019421000155 от 19.08.2021 с ООО "ЗАПСИБАВТО" на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г.Пыть-Ях
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 77.3 | 77.8 | 100.6 | Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к общей протяженности дорог. Рассчитывается суммированием общей протяженности дорог на начало текущего года и прироста протяженности дорог за текущий год. Расчет показателя производится по формуле: L мест. = L мест. отч. + L мест. нов., где: L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км; L мест. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км; L мест. нов. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за текущий год, км. | Прогнозируемое увелечение показателя на 2021 год за счет принятия в муниципальную собственность автомобильных дорог 9 мкр. "Черемушки": ул.Ключевая (224м.),ул.Геологов (172м.),ул.Рыбачья (199 м.),л.Светлая (282 м.),ул.Цветочная (164 м.),ул.Энергетиков (139 м.)В свою очередь 2021 году уменьшение протяженности автомобильных дорог произошло на основании распоряжения Администрации города Пыть-Ях №186-ра от 27.01.2020г. "О прекращении права собственности на объект недвижемого имущества" ул.Химреагент протяженностью 700 м.
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 1 | 7.1 | 0.86247 | Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | Заключен МК на ремонт автомобильных дорог с ООО "АРК-Инвест" (к работам приступит в вессенне-летний период)
4 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 30.7 | 25.6 | 83.39 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км; Расчет показателя производится по формуле: = - Где: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в году N; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в году N; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в отчетном году.
5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 60.3 | 60.3 | 100 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % Расчет показателя производится по формуле: Д мест. норм. = (L мест. норм. / L мест.) * 100, где: Д мест. норм. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; L мест. норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км; L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.
6 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), % | 0 | 0 | 100 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций, % Базовое значение - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31.12.2017, принимаемое за 100%. Аварийно-опасный участок дороги – участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). По состоянию на 01.05.2019 очагов аварийности не выявлено (данные ОМВД ГИБДД по г. Пыть-Яху).
7 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) | 0 | 0 | 100 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения города.
| средний % исполнения показателей по состоянию на 31.12.2021 составляет |  |  | 83.5504

## программа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Современная транспортная система города Пыть-Яха за январь-декабрь 2021 года
| № | Наименование программ, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
|  |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»
| 1.1 | Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа" | 66224.1 |  |  | 66224.1 |  | 66224.1 |  |  | 66224.1 |  | 58890.3 |  |  | 58890.3 |  | Заключены МК на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом №0187300019420000243 от 26.10.2020 и № 0187300019420000219 от 18.08.2020; № 0187300019421000155 от 19.08.2021
|  | Итого по подпрограмме 1 | 66224.1 | 0 | 0 | 66224.1 | 0 | 66224.1 | 0 | 0 | 66224.1 | 0 | 58890.3 | 0 | 0 | 58890.3 | 0
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»
| 2.1 | «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 64013.3 | 0 | 0 | 64013.3 | 0 | 64013.3 | 0 | 0 | 64013.3 | 0 | 64013.3 | 0 | 0 | 64013.3 | 0 | заключен муниципальный контракт №0187300019420000341 от 25.12.2020 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на 2021-2022 годы
| 2.2 | Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |  |  | 600 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО «ТехСреда» по «Оценке технического состояния автомобильных дорог в г. Пыть-Ях» на сумму 600, 00 тыс руб. срок окончания контракта 15.08.2021
| 2.3 | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 127698.8 | 0 | 0 | 127698.8 | 0 | 127698.8 | 0 | 0 | 127698.8 | 0 | 0 |  | 0 | 121098.84
| 2,3,1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина в г.Пыть-Яхе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2,3,2 | Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащися/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,3 | Подготовка ПИР на выполнение работ по разработке поектно сметной документации на : строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащися/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный в г.Пыть-Ях | 1620.8 |  |  | 1620.8 |  | 1620.8 |  |  | 1620.8 |  | 1620.8 |  | 0 | 1620.8 |  | Заключен муниципальный контакт с ООО "Русинжтранспроект" на разработку проектной документации
| 2,3,4 | ПИР строительство участка ливневого стока по ул.Магистральная | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2,3,5 | Локальный ремонт участков автодорог | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2,3,5,1 | Текущий ремонт автодорог ул. Дорожная, а/д "Путепровод" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2,3,5,2 | Текущий ремонт автодороги ул. Магистральная от остановочого пункта."5 мкр" до остановочного пункта «Центр современник»."( включая примыкания улиц: Фармана Салманова, Святослава Федорова, Романа Кузоваткина) в г. Пыть-Ях. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2,3,6 | Актуализация ПИР по строительству автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой ул. Е.Котина, 8 мкр. «Горка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,7 | Приведение автодорог в надлежащее состояние по условиям безопасного дорожного движения (ограждения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,8 | Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт «Путепровода» | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контакт с ООО "Русинжтранспроект" на разработку проектной документации
| 2,3,9 | Капитальный ремонт автомобильных дорог (монтаж блоков ФБС на "а/д Кольцо 2А мкр". со стороны путепровода) г.Пыть-Ях | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2,3,10 | Демонтаж остановочных павильонов во 2 "А" мкр.около ДК Россия, обустройство остановочных площадок, приобретение и установка новых павильонов по ул.Магистральная и ул. Дорожная | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2,3,11 | Обустройство тротуара с освещением во 2 микрорайоне "Нефтяников" по ул.Нефтяников и Н.Самардакова | 17572.1 |  |  | 17572.1 |  | 17572.1 |  |  | 17572.1 |  | 17572.1 |  |  | 17572.1 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО "ДЖОКЕР" на сумму 17 572,74 тыс. руб
| 2,3,12 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Семена Урусова, 3 микрорайон "Кедровый", ул. Белых ночей промзона "Западная", ул. Транспортная промзона "Западная", ул. В. Высотского от ул. Магистральная протяженностью 530 м, ул. Центральная от Н. Самардакова до а/д "Тюмень-Нефтеюганск"; ул. Кедровая во 2 "А" микрорайоне; ул. Евгения Котина от ул. Магистральная до д/с "Золотой ключик"; сквер "Алмазова"; ул. Кольцевая протяженностью 1031 м (включая примыкания съездов и заездов); Тюмень-Нефтеюганск протяженностью 2 800 м (включая примыкания съездам и заездам, остановочные карманы) Обустройство дорожного полотна по ул. Цветочная, микрорайон "Черемушки", ремонт водоотводной камеры по ул. Центральная | 101905.9 |  |  | 101905.9 |  | 101905.9 |  |  | 101905.9 |  | 101905.94 |  |  | 101905.94 |  | заключены муниципальные контракты с ООО "АРК-Инвест" на проведение ремонта автомобильных дорог: л. Семена Урусова, 3 микрорайон "Кедровый", ул. Белых ночей промзона "Западная", ул. Транспортная промзона "Западная", ул. В. Высотского от ул. Магистральная протяженностью 530 м, ул. Центральная от Н. Самардакова до а/д "Тюмень-Нефтеюганск"; ул. Кедровая во 2 "А" микрорайоне; ул. Евгения Котина от ул. Магистральная до д/с "Золотой ключик"; сквер "Алмазова"; Тюмень-Нефтеюганск протяженностью 2 800 м (включая примыкания съездам и заездам, остановочные карманы) Обустройство дорожного полотна по ул. Цветочная, микрорайон "Черемушки", ремонт водоотводной камеры по ул. Центральная, заключен мунипальный контракт с ООО "АВТОДОРСЕВЕР" на ул. Кольцевая протяженностью 1031 м (включая примыкания съездов и заездов);
|  | Итого по подпрограмме 2 | 192312.1 | 0 | 0 | 192312.1 | 0 | 192312.1 | 0 | 0 | 192312.1 | 0 | 185712.14 | 0 | 0 | 185712.14 | 0
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»
| 4. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организаций дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе: 1) приобретение и установка специальных технических средств; 2) техническое обслуживание системы видеофиксации; 3) обработка и рассылка постановлений. | 1488.2 |  |  | 1488.2 |  | 1488.2 |  |  | 1488.2 |  | 1372.9 |  |  | 1372.9 |  | Заключен МК с ООО "Техносервисгрупп"
|  | Итого по подпрограмме 3 | 1488.2 |  |  | 1488.2 |  | 1488.2 |  |  | 1488.2 |  | 1372.9 |  |  | 1372.9
| Итого по программе |  | 260024.4 |  | 0 | 260024.4 | 0 | 260024.4 |  | 0 | 260024.4 | 0 | 245975.34 | 0 | 0 | 245975.34 |  | 94.597
| Руководитель программы: ___________________________ Конищев С.С. | [13 empty] | 100 |  |  | должно быть