## Группа-А. РО
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.3 | 8 | 2.4 | 2.7 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 241,5%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.3 | 10 | 3 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
| k2.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 310,34%
| k2.4 степень достижения контрольных точек, включенных в паспорта проектов (в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов), реестры компонентов портфелей проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.7 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k3.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 2,4%.
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 | 1.88 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,4%
| k4.2 отношение общего фактического объема финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 99,8%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 10 | 2 |  | Объем привлеченных средств составил 76% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 98,3%
Итого |  |  |  |  | 9.28
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,3. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-А. КП
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Культурное пространство города Пыть-Яха"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.3 | 10 | 3 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 103,8%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.3 | 10 | 3 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
| k2.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.4 степень достижения контрольных точек, включенных в паспорта проектов (в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов), реестры компонентов портфелей проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.7 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k3.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 0%.
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 | 1.08 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,6%
| k4.2 отношение общего фактического объема финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 0 | 0 |  | Исполнение составило 0%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 5 | 1 |  | Объем привлеченных средств составил 3,6% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 100,0%
Итого |  |  |  |  | 8.78
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 8,8. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-А. РФК
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.3 | 5 | 1.5 | 2.1 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 85,7%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 80%
| k2.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 103,4%
| k2.4 степень достижения контрольных точек, включенных в паспорта проектов (в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов), реестры компонентов портфелей проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.7 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k3.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 0,15%.
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 43,3%
| k4.2 отношение общего фактического объема финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Исполнение составило 95%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 5 | 1 |  | Объем привлеченных средств составил 1,8% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Исполнение составило 94,1%
Итого |  |  |  |  | 7.8
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,8. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано внести изменения в структуру муниципальной программы исходя из приоритизации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

## Группа-А. РЖС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.3 | 10 | 3 | 2.43 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,7%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 91,7%
| k2.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 352,1%
| k2.4 степень достижения контрольных точек, включенных в паспорта проектов (в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов), реестры компонентов портфелей проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.7 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k3.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 0%.
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 | 1.28 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,9%
| k4.2 отношение общего фактического объема финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 0 | 0 |  | Исполнение составило 0%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 10 | 2 |  | Объем привлеченных средств составил 73,8% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 99,2%
Итого |  |  |  |  | 8.41
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 8,4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-А. ЖККиГС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.3 | 10 | 3 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,0%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.3 | 10 | 3 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
| k2.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,2%
| k2.4 степень достижения контрольных точек, включенных в паспорта проектов (в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов), реестры компонентов портфелей проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k3.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.3 | 10 | 3 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 38,8%.
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 | 1.88 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,2%
| k4.2 отношение общего фактического объема финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 99,3%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 10 | 2 |  | Объем привлеченных средств составил 55,5% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 99,6%
Итого |  |  |  |  | 9.88
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-А. ЭБ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.3 | 8 | 2.4 | 2.7 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 119,3%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.3 | 10 | 3 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
| k2.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 196,7%
| k2.4 степень достижения контрольных точек, включенных в паспорта проектов (в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов), реестры компонентов портфелей проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k3.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.3 | 10 | 3 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 48,1%.
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 | 2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,9%
| k4.2 отношение общего фактического объема финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 99,9%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 10 | 2 |  | Объем привлеченных средств составил 71,8% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 100,0%
Итого |  |  |  |  | 9.7
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-В. РЭП
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.3 | 8 | 2.4 | 2.7 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 210,4%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.3 | 10 | 3 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
| k2.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 155,2%
| k2.4 степень достижения контрольных точек, включенных в паспорта проектов (в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов), реестры компонентов портфелей проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k3.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.3 | 10 | 3 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 79,8%.
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 | 2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100,0%
| k4.2 отношение общего фактического объема финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100,0%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 10 | 2 |  | Объем привлеченных средств составил 75,9% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 100,0%
Итого |  |  |  |  | 9.7
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-С. СиДР
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 8 | 3.2 | 1.84 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 97%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3 |  | Объем привлеченных средств составил 79,3% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 96,3%
Итого |  |  |  |  | 9.84
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,8. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-С. ПЗН
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 10 | 4 | 1.88 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,8%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Объем привлеченных средств составил 39,5% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 99,6%
Итого |  |  |  |  | 9.88
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-С. РАгр.К
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 1.5 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 101,6%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 75%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 5 | 2 | 1.6 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 90,2%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3 |  | Объем привлеченных средств составил 58,7% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 98,8%
Итого |  |  |  |  | 8.1
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 8,1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-С. ПП
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 10 | 4 | 2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,6%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3 |  | Объем привлеченных средств составил 50,8% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 10
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-С. УМиМС (экстр.)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 103,2%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 10 | 4 | 1.88 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Объем привлеченных средств составил 40% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 9.88
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-С. СТрС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 8 | 8 | 2.4
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 88,1%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 5 | 2.5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 80%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 10 | 4 | 1.7 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 6,2% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 7.6
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,6. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано внести изменения в структуру муниципальной программы исходя из приоритизации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

## Группа-С. РГО
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 10 | 4 | 1.7 | Исполнение по муниципальной 99,4%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 0,5% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 9.7
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-С. РМС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 101,7%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 10 | 4 | 1.7 | Исполнение по муниципальной 99,2%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 1,1% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 9.7
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-С. СГТОиБ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,2%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 8 | 3.2 | 1.54 | Исполнение по муниципальной 97%
| k4.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 8,6% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k4.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 9.54
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-D. БЖД
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
Группа D
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 99,9%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 10 | 10 | 2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,7%
Итого |  |  |  |  | 10
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе D (наличие в муниципальной программе только средств бюджета муниципального образования, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-D. ЦР
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Цифровое развитие города Пыть-Яха"
Группа D
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 10 | 10 | 2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%
Итого |  |  |  |  | 10
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе D (наличие в муниципальной программе только средств бюджета муниципального образования, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-D. УМФ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"
Группа D
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 5,7%
Итого |  |  |  |  | 8
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе D (наличие в муниципальной программе только средств бюджета муниципального образования, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 8. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Группа-D. УМИ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"
Группа D
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 1.5 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 99,6%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 50%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 53,3%
Итого |  |  |  |  | 6.5
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе D (наличие в муниципальной программе только средств бюджета муниципального образования, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано внести изменения в структуру муниципальной программы исходя из приоритизации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

## Группа-D. УРКМНС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе"
Группа D
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,3 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальных программ общественными советами, созданными при органах местного самоуправления | 1 | 10 | 10 | 3
К2 «результативность муниципальной программы» Z2=0,3 | k2.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 108,7%
| k2.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К3 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z3=0,2 | k3.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.5 | 10 | 5 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k3.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.5 | 10 | 5
К4 «обеспечение муниципальной программы» Z4=0,2 | k4.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 10 | 10 | 2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%
Итого |  |  |  |  | 10
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе D (наличие в муниципальной программе только средств бюджета муниципального образования, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.