Пояснительная записка

по оценке эффективности и результативности

муниципальных программ города Пыть-Яха

по итогам 2022 года

На территории города Пыть-Яха, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра (с изменениями от 22.10.2021 № 2053-ра), по состоянию на 31.12.2022 года разработаны, утверждены и реализуются 21 муниципальная программа.

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 28.12.2021 № 616-па «О методике оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха» (приложение 1).

Оценка эффективности муниципальных программ основана на анализе и оценке по установленным критериям и расчетам величины интегральной оценки.

Оценка эффективности реализации программ в 2022 году проводилась в соответствии с Методикой по четырем критериям:

1) Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы (К1);

2) Результативность муниципальной программы (К2);

3) Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К3);

4) Обеспечение муниципальной программы (K4).

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

- R=>8, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «эффективная»;

- 6<=R<8, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная»;

- R<6, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная»;

Согласно Методике, ранжирование муниципальных программ осуществляется по четырем группам:

Группа А – наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования.

Группа В – наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов.

Группа С – наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального, окружного бюджета и иных внебюджетных источников финансирования.

Группа D – наличие в муниципальной программе только средств бюджета муниципального образования, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха за 2022 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Освоение денежных средств, % | Степень достижения целевых показателей, % | Оценка по критериям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха" | 639 379,0 | 627 592,5 | 98,2 | 100,0 | 9,9 |
| 2 | "Экологическая безопасность города Пыть-Яха" | 13 342,1 | 13 331,3 | 99,9 | 119,3 | 9,7 |
| 3 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" | 2 151 916,2 | 2 116 753,0 | 98,4 | 241,5 | 9,3 |
| 4 | "Культурное пространство города Пыть-Яха" | 266 820,0 | 262 996,8 | 98,6 | 103,8 | 8,8 |
| 5 | "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе" | 153 498,4 | 151 793,0 | 98,9 | 100,7 | 8,4 |
| 6 | "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | 501 666,2 | 220 624,0 | 43,3 | 85,7 | 7,8 |
| Группа В |  |  |  |  |  |  |
| 7 | "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха" | 4 633,9 | 4 633,9 | 100,0 | 210,4 | 9,7 |
| Группа С |  |  |  |  |  |  |
| 8 | "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе" | 3 652,7 | 3 639,3 | 99,6 | 100,0 | 10,0 |
| 9 | "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе" | 266,8 | 266,8 | 100,0 | 103,2 | 9,9 |
| 10 | "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе" | 12 496,7 | 12 476,9 | 99,8 | 100,0 | 9,9 |
| 11 | "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха" | 64 198,9 | 62 283,0 | 97,0 | 100,0 | 9,8 |
| 12 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" | 36 339,8 | 36 113,7 | 99,4 | 100,0 | 9,7 |
| 13 | "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе" | 518 348,0 | 514 166,0 | 99,2 | 101,7 | 9,7 |
| 14 | "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" | 115 618,3 | 112 128,4 | 97,0 | 100,2 | 9,5 |
| 15 | "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе" | 20 618,2 | 18 606,0 | 90,2 | 101,6 | 8,1 |
| 16 | "Современная транспортная система города Пыть-Яха" | 219 113,2 | 216 998,8 | 99,0 | 88,1 | 7,6 |
| Группа D |  |  |  |  |  |  |
| 17 | "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе" | 24 908,4 | 24 830,5 | 99,7 | 99,9 | 10,0 |
| 18 | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" | 8 985,3 | 8 984,9 | 100,0 | 100,0 | 10,0 |
| 19 | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе" | 2 226,6 | 2 226,6 | 100,0 | 108,7 | 10,0 |
| 20 | "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе" | 5 185,1 | 297,8 | 5,7 | 100,0 | 8,0 |
| 21 | "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха" | 80 581,8 | 42 919,7 | 53,3 | 99,6 | 6,5 |
| Итого: |  | 4 843 795,6 | 4 453 662,9 | 91,9 | 112,6 | - |

Наиболее успешно в 2022 году реализованы 18 муниципальных программ, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно или превышает 8 баллов.

Эффективность реализации 3 муниципальных программ оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки от 6 до 8).

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа.

Группа – А.

1. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 27.12.2021 № 614-па (с изм. от 19.09.2022 № 420-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2022 год – 9,9 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,2%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 2 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

В рамках муниципальной программы выполнено мероприятие национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды»).

Достижение 2 целевых показателей предусмотрено в рамках реализации национальных проектов. Все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям национальных проектов достижение составило 100,2%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

2. Экологическая безопасность города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2021 № 564-па (с изм. от 30.12.2022 № 592-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2022 год – 9,7 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99,9%, уровень достижения показателей составил 119,3%.

По 10 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 9 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составило 0,27 тыс. чел. (план 0,092 тыс. чел.) уровень достижения показателя 293,5% к плану. В 2022 году проведена совместно с МЧС России акция «Чистый берег» по очистке берегов пляжа 5 микрорайона города от бытового мусора и древесного хлама. Убрано более 20м3 мусора, участие приняли 270 человек.

В рамках муниципальной программы выполнено мероприятие национального проекта «Экология» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»).

Достижение 2 целевых показателей предусмотрено в рамках реализации национальных проектов. Все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям национальных проектов достижение составило 196,7%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить эффективное планирование выполнения значений целевых показателей и продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

3. Развитие образования в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 29.12.2021 № 630-па (с изм. от 06.12.2022 №536-па). Ответственный исполнитель: Управление по образованию.

Эффективность программы за 2022 год составила – 9,3 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,4%, уровень достижения показателей составил 241,5%.

Из 8 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 3 показателя – уровень достижения свыше 110%.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, составила 1,6% (план – 0,47%), уровень достижения показателя 340,4% к плану. По итогам 2022 года 331 педагог прошел повышение квалификации, что составило 81,1% от общего количества педагогических работников по городу Пыть-Яху.

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 0,018333 млн. человек (план – 0,005 млн. человек), уровень достижения показателя 366,7% к плану. В соответствии с статистическими данными формы федерального статистического наблюдения N 1-молодежь "Сведения о сфере государственной молодежной политики" за 2022 год.

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, составила 1,88% (план 0,26%), уровень достижения показателя в 7 раз выше к плану. Официальные сайты 6 общеобразовательных организаций переведены на платформу «Госвеб» цифровой образовательной среды.

В рамках муниципальной программы в 2022 году выполнены мероприятия национальных проектов: «Демография» (региональный проект «Содействие занятости») и «Образование» (региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность»).

Достижение 13 целевых показателей предусмотрено в рамках реализации национальных проектов. Все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям национальных проектов достижение составило 298%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить эффективное планирование выполнения значений целевых показателей и продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

4. Культурное пространство города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 23.12.2021 № 520-па (с изм. от 30.12.2022 № 593-па). Ответственный исполнитель: Управление по культуре и спорту.

Эффективность программы за 2022 год составила – 8,8 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,6%, уровень достижения показателей составил 103,8%.

По 3 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

Число посещений культурных мероприятий составило 286 тыс. человек при плане 257 тыс. человек, уровень достижения показателя 111,3% к плану.

В рамках муниципальной программы выполнено мероприятие национального проекта «Культура» (региональный проект «Творческие люди»).

Достижение 1 целевого показателя предусмотрено в рамках реализации национального проекта, исполнение составило 100%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить эффективное планирование выполнения значений целевых показателей и продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

5. Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2021 № 560-па (с изм. от 30.12.2022 № 595-па). Ответственный исполнитель: Управление по жилищным вопросам.

Эффективность программы за 2022 год – 8,4 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,9%, уровень достижения показателей составил 100,7%.

В оценке эффективности участвуют 5 показателей, целевые значения по всем показателям достигнуты от 90 до 110%.

В рамках муниципальной программы в 2022 году выполнены мероприятия национального проекта: «Жилье и городская среда» (региональные проекты «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).

Достижение 2 целевых показателей предусмотрено в рамках реализации национальных проектов. Все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям национальных проектов достижение составило 352,1%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

6. Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 23.12.2021 № 445-па (с изм. от 22.12.2022 № 563-па). Ответственный исполнитель: Управление по культуре и спорту.

Эффективность программы за 2022 год – 7,8 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 43,3%, уровень достижения показателей составил 85,7%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя – достигнуто значение от 90 до 110%;

- 2 показателя – значение ниже 90%.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 51,9% (план 58%), уровень достижения показателя 89,1% к плану. В 2022 году 19 526 человек систематически занимающиеся физической культурой и спортом от общего числа населения города.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта, составила 11,1% (план 22,2%), уровень достижения показателя 50% к плану. По итогам 2022 года одно учреждение из двух запланированных (МАУ Спортивный комплекс) обеспечило доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения из 9 объектов физической культуры спорта.

В оценке эффективности участвует мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» с плановым объемом финансирования            338 450,0 тыс. руб. Не освоены средства, предусмотренные на строительство физкультурно – оздоровительного объекта.

В рамках муниципальной программы выполнено мероприятие национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни»).

Достижение 1 целевого показателя предусмотрено в рамках реализации национального проекта, исполнение составило 103,4%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано внести изменения в структуру муниципальной программы исходя из приоритизации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию. Муниципальная программа умеренно эффективна.

Группа В.

7. Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 07.12.2021 № 550-па (с изм. от 30.12.2022 № 594-па). Ответственный исполнитель: Управление по экономике.

Эффективность программы за 2022 год – 9,7 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 210,4%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя – достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, составил 14% к базовому году (план 2,6%), уровень достижения показателя 538,5% к плану. За 2022 год инвестиции в основной капитал составили 2 853,8 млн. руб., в 2021 году – 2 498,06 млн. руб.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить эффективное планирование выполнения значений целевых показателей и продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

Группа – С.

8. Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2021 № 561-па (с изм. от 07.12.2022 № 542-па). Ответственный исполнитель: Управление по внутренней политике.

Эффективность программы за 2022 год – 10 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99,6%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 2 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

9. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе, от 27.12.2021 № 612-па (с изм. от 29.11.2022 № 528-па). Ответственный исполнитель: Управление по внутренней политике.

Эффективность программы за 2022 год – 9,9 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 103,2%.

По 4 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

10. Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 06.12.2021 № 542-па (с изм. от 02.12.2022 №530-па). Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.

Эффективность программы за 2022 год – 9,9 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99,8%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 3 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

11. Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 07.12.2021 № 555-па (с изм. от 29.12.2022 №588-па). Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.

Эффективность программы за 2022 год – 9,8 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 97%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 2 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

12. Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2021 № 566-па (с изм. от 15.12.2022 № 552-па). Ответственный исполнитель: Управление по внутренней политике.

Эффективность программы за 2022 год – 9,7 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99,4%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 5 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

13. Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 01.12.2021 № 533-па (с изм. от 12.08.2022 № 363-па). Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы, кадров и наград.

Эффективность программы за 2022 год – 9,7 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99,2%, уровень достижения показателей составил 101,7%.

По 6 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, составила 116,6% (70 чел.) при плане 100% (60 чел.). За 2022 год показатель превышен в связи с высокой текучестью кадров, а также ротацией муниципальных служащих.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить эффективное планирование выполнения значений целевых показателей и продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

14. Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2021 № 568-па (с изм. от 30.12.2022 № 589-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2022 год – 9,7 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 97%, уровень достижения показателей составил 100,2%.

По 7 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

15. Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 30.11.2021 № 530-па (с изм. от 05.12.2022 № 532-па). Ответственный исполнитель: Управление по экономике.

Эффективность программы за 2022 год – 8,1 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 90,2%, уровень достижения показателей составил 101,6%.

По 6 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения ниже 90%.

По показателю «Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию)» уровень достижения 89,9%. Заключены 4 муниципальных контракта, количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) – 161 ед., при плане 179 ед.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить эффективное планирование выполнения значений целевых показателей и продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

16. Современная транспортная система города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 21.12.2021 № 596-па (с изм. от 29.12.2022 № 582-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2022 год – 7,6 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99%, уровень достижения показателей составил 88,1%.

По 6 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения ниже 90%.

Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, составил 745,4 тыс. чел. (план 1577 тыс. чел.), уровень достижения показателя составил 47,3%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано внести изменения в структуру муниципальной программы исходя из приоритизации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию. Муниципальная программа умеренно эффективна.

Группа – D.

17. Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2021 № 567-па (с изм. от 28.12.2022 № 579-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2022 год – 10 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99,7%, уровень достижения показателей составил 99,9%.

По 7 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

18. Цифровое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 06.12.2021 № 541-па (с изм. от 18.12.2022 № 510-па). Ответственный исполнитель: Отдел по обеспечению информационной безопасности.

Эффективность программы за 2022 год – 10 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 5 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

19. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 15.12.2021 № 579-па (с изм. от 15.11.2022 № 501-па). Ответственный исполнитель: Управление по культуре и спорту.

Эффективность программы за 2022 год составила – 10 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 108,7%.

По 3 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, составило 126 человек при плане 100 человек, уровень достижения показателя 126% к плану.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить эффективное планирование выполнения значений целевых показателей и продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

20. Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 22.11.2021 № 510-па (с изм. от 14.12.2022 № 551-па). Ответственный исполнитель: Комитет по финансам.

Эффективность программы за 2022 год – 8 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 5,7%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 4 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Муниципальная программа эффективна.

21. Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2021 № 598-па (с изм. от 30.12.2022 № 590-па). Ответственный исполнитель: Управление по муниципальному имуществу.

Эффективность программы за 2022 год – 6,5 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 53,3%, уровень достижения показателей составил 99,6%.

По 7 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

- 1 показатель – уровень достижения ниже 90%.

Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м.о г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень, составила 77% (план 50), уровень достижения показателей составил 154%. По итогам 2022 года передано 10 объектов муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства (в перечень включено 13 объектов муниципального имущества).

Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества, составило 47% при запланированном значении 100%. Заключены 105 контрактов, в том числе 56 контрактов на содержание незакрепленного имущества, 3 контракта на приобретение коммунального оборудования, имеются неисполненные бюджетные обязательства на 36 524,1 тыс. руб., которые планируются к реализации до 31.12.2023 года.

В рамках муниципальной программы выполнено мероприятие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Достижение 2 целевых показателей предусмотрено в рамках реализации национальных проектов. Все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям национальных проектов достижение составило 155,2%.

Вывод: ответственному исполнителю рекомендовано внести изменения в структуру муниципальной программы исходя из приоритизации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию. Дополнить муниципальную программу мероприятием в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Муниципальная программа умеренно эффективна.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2023 году, рекомендуется:

- обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

- проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам;

- проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года;

- во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений в муниципальную программу направлять посредством информационной системы «ГАС Управление» уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации;

- своевременно размещать на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные программы»:

- актуальную редакцию программ в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений (раздел «Актуальные редакции муниципальных программ»);

- отчеты о ходе реализации муниципальных программ ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (раздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ»).

Консультант отдела

экономического анализа и прогнозирования

управления по экономике

Шестакова Ольга Александровна

8(3463)46-55-63