| [Дата документа] [Номер документа] |  |
| --- | --- |

Пояснительная  записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 3 квартал 2020 года

Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий отражены в таблице 1.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

В настоящее время проводится работа по объявлению аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Внесение изменений в программу связано с:

1. Увеличением объема финансового обеспечения по муниципальной программе на 2020 по мероприятиям программы:

- «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей» (ОБ);

- «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям» (ОБ);

- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (ОБ);

-«Осуществление деятельности по опеке
 и попечительству» (ОБ).

2. Уменьшением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год по мероприятию программы «Внедрение автоматизированной системы учета фактически предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на проезд в городском транспорте» (МБ) и перераспределением денежных средств в размере 1 000,0 тыс. руб. на мероприятия: «Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления города Пыть-Ях» (624,0 тыс. руб.), «Единовременные выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем» (30,0 тыс. руб.), «Денежные выплаты отдельным категориям граждан» ( 346,0 тыс. руб.).

3. Отменой мер социальной поддержки на проезд школьников на основании постановления администрации города от 27.08.2020 № 356-па.

Результаты предложенных изменений сведены в таблице.

| -N п/п | Наименование Мероприятий | Год | Объем финансирования по программе | Изменения (+/-) | Объем финансирования с учетом изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |
| 1.2. | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 2020 | 47 754,9 | + 10 961,7 | 58 716,6 |
| 1.2.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 2020 ОБ | 21 449,7 | + 8 808,2 | 30 257,9 |
| 1.2.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2020 ОБ | 12 981,7 | + 1 854,6 | 14 836,3 |
| 1.2.3 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2020 ОБ | 13 195,6 | +298,9 | 13 494,5 |
|  | Итого по подпрограмме 1: | 2020 ОБ | 57 174,5 | +10 961,7 | 68 136,2 |
| - Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение уровня материального обеспечения граждан | 2020 МБ | 6 065,0 | + 1000,0 | 7 065,0 |
| 2.1.1 | Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления города Пыть-Ях | 2020 МБ | 5 917,0 | + 624,0 | 6 541,0 |
| 2.1.2 | Единовременные выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем | 2020 МБ | 40,0 | +30,0 | 70,0 |
| 2.1.3 | Денежные выплаты отдельным категориям граждан | 2020 МБ | 108,0 | +346 | 454,0 |
| 2.3 | Внедрение автоматизированной системы учета фактически предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на проезд в городском транспорте. | 2020 МБ | 2 000,00 | - 2 000,0 | 00,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 2020 МБ | 11 011,2 | - 1 000,0 | 10 011,2 |
|  | Итого по программе: | 2020 | 68 595,7 | + 9 961,7 | 78 557,4 |
|  |  | ОБ | 57 174,5 | +10 961,7 | 68 136,2 |
|  |  | МБ | 11 011,2 | - 1 000,0 | 10 011,2 |
|  |  | ИВИ | 410,0 | 0,0 | 410,0 |

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2020 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | 2,219 | х | х | Расчет показателя производится по итогам года. | - |
| 2. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. Показатель на отчетный период: 9281/9281*100. | По состоянию на 01.10.2020 г. количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 9 712 чел. |
| 3. | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 3,4 | 0 | 100 | Расчет показателя производится по формуле: D_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) *100. | Обратный показатель. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших повторные противоправные деяния не должна превышать 3,4 %. По состоянию на 01.10.2020 г. отделом по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не выявлены несовершеннолетние дети повторно совершившие противоправные деяния. |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) | 100 | 99,5 | 99,5 % | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В отделе опеки и попечительства состоит на учете 207 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 206 - воспитываются в замещающих семьях; 1 – устроен под надзор БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (проводится работа по дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетнего). |
| 5. | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | 100 | 0 | 0 | 6 лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей имеют право на получения жилых помещений в 2020 г., что составляет 100%. На 01.10.2020 выделено 0 квартир данной категории, что составляет 0 % (0*100/6). | По состоянию на 01.10.2020 в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состоит 7 чел. (Тутарова Анастасия Евгеньевна, 14.05.2002, Синельник Валерия Владимировна, 17.10.2002, Кваша Алена Алексеевна, 31.08.2002, Сибгатуллин Ильнур Рустамович, 17.12.2002, Микаилов Раджаб Амиралиевич, 04.10.2002, Савинов Иван Александрович, 21.04.2002, Черивмурзаева Фарида Мухтархановна, 21.04.2002), у которых возникнет право на получение жилого помещения в 2020 году, и 1 лицо, у которого право на обеспечение жилыми помещениями, возникло в 2019 году и не реализовано. 29.04.2020, 03.07.2020, 07.08.2020 были объявлены аукционы на приобретение 7 жилых помещений, которые в виду отсутствия заявок признаны не состоявшимися. Подготовлены документы на повторное объявление аукциона на приобретение 8 жилых помещений для выше обозначенной категории граждан. |
| 6. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 0 | 0 | Расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным объемам бюджетных ассигнований, в процентном выражении. | В текущем году планируется приобретение 8 жилых помещений. 29.04.2020, 03.07.2020, 07.08.2020 были объявлены аукционы на приобретение 7 жилых помещений, которые в виду отсутствия заявок признаны не состоявшимися. Подготовлены документы на повторное объявление аукциона на приобретение 8 жилых помещений для выше обозначенной категории граждан. |
|  | Итого: |  |  | 59,9% |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2019 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте, чел. | 5560 | 5 518 | 99,2% |  | По данным департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях на 01.04.2020 количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте составило 5 518 человек. С 18.03.2020 данная мера социальной поддержки школьникам не предоставлялась в виду их обучения в дистанционном режиме. Постановлением администрации города от 27.08.2020 № 356-па предоставление мер социальной поддержки на проезд школьников с 01.09.2020 г. отменено. |
| 2. | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1260 | 1187 | 94,2% |  | За правом на проезд в городском транспорте без приобретения билетов в 1,2,3 кварталах 2020 года обратилось 1210 неработающих пенсионеров. Признаны получателями мер социальной поддержки - 1187 человек. Отказано в представлении- 23 заявителям. |
| 3. | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 20 | 20 | 100% |  | На основании распоряжения администрации города 20 получателям предоставлена разовая единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на общую сумму 675 тыс. руб. |
| 4. | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 73 | 73 | 100 % |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 5. | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 8 | 6 | 75% |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 6. | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 16 | 17 | 106,3% |  | За отчетный период гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха" произведены: - ежемесячная денежная выплата в размере 3 тыс. руб. за январь - сентябрь 2020 года - 6 чел.; - ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. руб. - 16 чел.; - единовременная денежная выплата в связи с присвоением звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха" в размере 50 тыс. руб. - 1 чел. |
| 7. | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 6650 | 2554 | 38,4% |  | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината». По состоянию на 01.07.2020 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило в I квартале 2020 года - 2554 человек. С 01.04.2020 услуги бани населению города не предоставляются в связи с установлением на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности. |
| 8. | Количество подарков «Расту в Югре», врученных одному из родителей (законных представителей в связи с рождением ребенка (детей), чел. | 366 | 337 | 92,1% | Показатель считается на конец отчетного года. | Выдано: -в 1 квартале 2020 – 105 подарка «Расту в Югре»; - во 2 квартале 2020 – 108 подарков «Расту в Югре»; - в 3 квартале 2020 - 124 подарка "Расту в Югре". |
| 9. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | 0 | 0 | 0 | Показатель считается на конец отчетного года. |  |
| 10. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 6 | 0 | 0 % | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. |  |
|  | Итого: |  |  | 78,4% |  |  |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий программы: по итогам года.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Начальник отдела по труду

и социальным вопросам                                                                       И.А. Слепухова

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Владелец [Подписант] Код владельца [Код подписанта] Дата подписания [Дата подписи] |
| --- | --- |

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела по труду

и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8 (3463) 46-55-58