## Лист1
Отчет о ходе реализации целевой программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
за январь - декабрь 2020 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20.11.2020 года заключен муниципальный контракт № 142 с ЧОУ ДПО «Профф» на оказание услуг по обучению трех должностных лиц МКУ Администрации г. Пыть-Ях по программе «Подготовка председателей и членов комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований» в объеме 72 академических часа. Обучение прошло в период с 23.11.2020 по 15.12.2020. По результатам квалификационных экзаменов (выписка из протокола № 640-01 от 15.12.2020) получены справки о прохождении курсового обучения.
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 12.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 24 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук. 20.03.2020 г. памятки получены в полном объеме.
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 23.03.2020 года был заключен муниципальный контракт № 31 «На оказание информационных услуг по изготовлению и размещению в средствах массовой информации видеороликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2020 года, которым предусмотрено: 1. Изготовление видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность (осенне-зимний отопительный сезон, в быту при использовании печного отопления и электроотопительных приборов). Срок изготовления видеоролика – до 30 августа 2020 года, осуществление проката с 01.09.2020 г. до 20.12.2020 г. 2. Прокат видеоролика по тематике ««Безопасность на льду» (период трансляции - с 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г., с 01.11.2020 г. до 20.12.2020 г. 3. Прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность» (весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу) – с 25.04.2020 г. до 01.09.2020 г. Всего осуществление их проката в количестве 3170 секунд. Прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Продвижение".
1.3 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19.06.2020 заключен муниципальный контракт № 71 на изготовление 5 знаков. Знаки изготовлены и получены в полном объеме 29.06.2020, надлежащего качества.Тематика и количество знаков по темам: - Купание запрещено – 2 шт.; - Переезд (переход) по льду запрещен – 3 шт.;
1.4.1 | Техническое обслуживание системы оповещения населения | 826.5 | 0 | 0 | 826.5 | 0 | 826.5 | 0 | 0 | 826.5 | 0 | 826.5 | 0 | 0 | 826.5 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп" № 26/19 от 15.02.2020 на сумму 122946,1. В результате проведения электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО "ТехносервисГрупп" на сумму 536 000, сроком оказания услуг с 15.02.2020г. по 15.10.2020г. 10.08.2020 заключен котракт № 41/20 с ООО "Техносервисгрупп" сроком оказания услуг с 15.10.2020 по 31.12.2020 на сумму 167500,00. Работы выполнены по всем контрактам в установленные сроки, в полном объеме, надлежащего качества.
1.4.2 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 939.9 | 0 | 0 | 939.9 | 0 | 939.9 | 0 | 0 | 939.9 | 0 | 939.9 | 0 | 0 | 939.9 | 0 | В результате проведения аукциона в электронной форме 30.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт № 0187300019420000016 с ООО "Сфера" на приобретение оборудования для системы оповещения населения на сумму 523200,00. Срок окончания исполнения контракта 31.12.2020г. 27.03.2020 заключен муниципальный контракт с ООО Сфера" № 42/2020 на сумму 173000 и сроком оказания услуг с 27.03.2020 по 31.08.2020. 01.09.2020 заключен муниципальный контракт с ООО Сфера" № 39 на сумму 243705 и сроком оказания услуг с 01.09.2020 по 31.12.2020. Работы выполнены по всем контрактам в установленные сроки, в полном объеме, надлежащего качества.
1.4.3 | Техническое обслуживание системы ТАСЦО | 966.8 | 0 | 0 | 966.8 | 0 | 966.8 | 0 | 0 | 966.8 | 0 | 966.8 | 0 | 0 | 966.8 | 0 | В результате проведения аукциона в электронной форме 25.02.2020 г. был заключен муниципальный контракт № 0187300019420000002 с ООО "Сфера" на сумму 966 848,37 руб. Срок окончания исполнения контракта 31.12.2020г. Работы выполнены по всем контрактам в установленные сроки, в полном объеме, надлежащего качества.
| Итого по подпрограмме | 2875.2 | 0 | 0 | 2875.2 | 0 | 2875.2 | 0 | 0 | 2875.2 | 0 | 2875.2 | 0 | 0 | 2875.2 | 0
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 1243.7 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 1243.7 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 1243.7 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | По итогам выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВ за 1 и 2 кварталы на основании распоряжения администрации города от 20.10.2020 № 1953-ра "О предоставлении субсидии", 21.10.2020 было заключено Соглашение № 81 на суммы: за 1 квартал - 361 160,36, за 2 квартал - 417 381,53. По итогам выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВ за 3 квартал на основании распоряжения администрации города от 20.11.2020 № 2178-ра "О предоставлении субсидии", 09.12.2020 было заключено Соглашение № 109 на сумму 172 904,51. По итогам выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВ за 4 квартал на основании распоряжения администрации города от 26.12.2020 № 2594-ра "О предоставлении субсидии", 28.12.2020 было заключено Соглашение № 142 на сумму 292 253,60.
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 835.9 | 0 | 0 | 835.9 | 0 | 835.9 | 0 | 0 | 835.9 | 0 | 835.9 | 0 | 0 | 835.9 | 0 | по состоянию на 20.05.2020 прошла процедура определения поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. Протоколом подведения итогов электронного аукциона № 27/3-аэф от 15.04.2020 г. победителем определен ООО "НордСтройЛес". 27.04.2020 г. заключен муниципальный контракт на сумму 835 887,5 руб. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2020 года. Выполнен в полном объеме, надлежащего качества и в срок. 1 этап контракта оплачен. 2 этап: с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 года. Выполнен в полном объеме, оплачен
| Итого по подпрограмме | 2079.6 | 0 | 0 | 2079.6 | 0 | 2079.6 | 0 | 0 | 2079.6 | 0 | 2079.6 | 0 | 0 | 2079.6 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18285.7 | 0 | 0 | 18285.7 | 0 | 18285.7 | 0 | 0 | 18285.7 | 0 | 17830.9 | 0 | 0 | 17830.9 | 0 | Освоено 17830,9 тыс. рублей. Остаток составляет 454,8 тыс. руб.
| Итого: | 23240.5 | 0 | 0 | 23240.5 | 0 | 23240.5 | 0 | 0 | 23240.5 | 0 | 22785.7 | 0 | 0 | 22785.7 | 0
Руководитель программы Ковалёв С.Р..начальник управления по ЖКК, транспорту и дорогам (Ф.И.О., должность руководителя) | [5 empty] | ______________________ (подпись) |  |  | “_____ ”__ 20____ г. (дата утверждения)