Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

_«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь – декабрь 2020 года

1. Сведения о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

-04.03.2020 года, 30.03.2020 года, 09.04.2020 года, 28.09.2020 года, 11.12.2020 года проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на которых, в том числе, были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам, о состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения, безопасность на водных объектах в весенне-летний, осенне-зимний периоды.

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне проведено в первом квартале 2020 года 456 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:

На ТВ – 235 выступлений;

на радио – 0;

в периодической печати – 15;

на интернет-порталах – 89;

социальные сети – 117.

- распространено 1719 памяток по противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и с массовым пребыванием людей, в том числе детей. Проинструктировано 2065 человек мерам пожарной безопасности.

- в соответствии с распоряжением администрации города от 21.11.2019г. № 2622-ра (в ред. от 24.01.2020 № 174-ра) «О проведении объектовых тренировок и учений на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2020 году» по состоянию на 31.12.2020 года проведено 6 объектовых тренировок по теме «Действия персонала при обнаружении пожара» с охватом 225 человек:

- МОУ ДОД «ДЮСШ» - акт о проведении объектовой тренировки от 21.01.2020;

- МАОУ ДОД «Центр детского творчества» - акт о проведении объектовой тренировки от 20.02.2020;

- МАУК «КДЦ» - акт о проведении объектовой тренировки от 27.02.2020;

- МБОУ УДО «Детская школа искусств» - акт о проведении объектовой тренировки от 05.03.2020;

- МАУК «КЦ библиотека – музей» - акт о проведении объектовой тренировки от 12.03.2020;

- МАУ «Спортивный комплекс» (КСК «Кедр») - акт о проведении объектовой тренировки от 19.03.2020;

Руководствуясь постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 31.03.2020 №24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением администрации города от 31.03.2020 № 646-ра «О мерах по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206», постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 05.04.2020 №28 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» объектовая тренировка в соответствии с распоряжением администрации города от 21.11.2019 № 2622-ра «О проведении объектовых тренировок и учений на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2020 году» (в ред. от 24.01.2020 № 174-ра) по теме «Действия персонала при обнаружении пожара» перенесены до особого распоряжения.

- согласно утвержденным графикам проведения совместных рейдов сформированы совместные профилактические группы для проведения профилактических рейдов из числа сотрудников 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, отдела по делам ГО и ЧС администрации города, управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху, в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью и на объектах частного жилого фонда, направленных на проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, применения открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара, с раздачей наглядного агитационного материала (памяток).

Рейдами охвачено 50 многоквартирных домов с низкой степенью пожарной устойчивости, 425 человек и 322 частных жилых дома с охватом 186 человек.

В рамках Соглашения о правовом взаимодействии Департаментом социального развития ХМАО – Югры в адрес администрации города Пыть-Яха были направлены актуализированные сведения по местам проживания многодетных, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения, ветеранов Великой Отечественной войны с разбивкой информации по каждой категории.

По результатам проведенного анализа сведений установлено, что в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях проживает, по полученным данным на текущий период, 2241 человек, относящихся к вышеуказанным группам населения.

Основная часть указанных групп населения проживает в помещениях, являющихся частной собственностью, тогда как в муниципальных жилых помещениях проживает 158 граждан и семей, из них по категориям: ветеранов ВОВ – 0 человек, малообеспеченных – 4, многодетных – 62 семьи, маломобильных – 91, одиноко проживающий пенсионер – 1 человек.

В целях обозначения потребности и возможности обеспечения АДПИ жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, администрацией города Пыть-Яха были направлены 158 информационных писем с уведомлением гражданам, относящимся к маломобильным, многодетным, малообеспеченным группам населения города Пыть-Яха с предложением рассмотреть вопрос о возможности установки АДПИ в их квартирах. По состоянию на 31.12.2020 положительных решений от граждан в администрацию города Пыть-Яха не поступало.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. | 3 | 3 | 100 |  | 20.11.2020 года заключен муниципальный контракт № 142 с ЧОУ ДПО «Профф» на сумму 15000,00 рублей, на оказание услуг по обучению трех должностных лиц МКУ Администрации г. Пыть-Ях по программе «Подготовка председателей и членов комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований» в объеме 72 академических часа. Обучение прошло в период с 23.11.2020 по 15.12.2020. По результатам квалификационных экзаменов (выписка из протокола № 640-01 от 15.12.2020) получены справки о прохождении курсового обучения. |
| 2. | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. . | 3500 | 3500 | 100 | . | 12.03.2020 года был заключен муниципальный контракт № 24 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук. 20.03.2020 г. памятки получены в полном объеме. |
| 3. | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. | 2 | 2 | 100 |  | 23.03.2020 года был заключен муниципальный контракт № 31 «На оказание информационных услуг по изготовлению и размещению в средствах массовой информации видеороликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2020 года, которым предусмотрено: 1. Изготовление видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность (осенне-зимний отопительный сезон, в быту при использовании печного отопления и электроотопительных приборов). Срок изготовления видеоролика – до 30 августа 2020 года, осуществление проката с 01.09.2020 г. до 20.12.2020 г. 2. Прокат видеоролика по тематике ««Безопасность на льду» (период трансляции - с 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г., с 01.11.2020 г. до 20.12.2020 г. 3. Прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность» (весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу) – с 25.04.2020 г. до 01.09.2020 г. Всего осуществление их проката в количестве 3170 секунд. Прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Продвижение". |
| 4. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %. | 100 | 100 | 100 |  | По итогам выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВ за 1 и 2 кварталы на основании распоряжения администрации города от 20.10.2020 № 1953-ра "О предоставлении субсидии", 21.10.2020 было заключено Соглашение № 81 на суммы: за 1 квартал - 361 160,36, за 2 квартал - 417 381,53. По итогам выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВ за 3 квартал на основании распоряжения администрации города от 20.11.2020 № 2178-ра "О предоставлении субсидии", 09.12.2020 было заключено Соглашение № 109 на сумму 172 904,51. По итогам выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВ за 4 квартал на основании распоряжения администрации города от 26.12.2020 № 2594-ра "О предоставлении субсидии", 28.12.2020 было заключено Соглашение № 142 на сумму 292 253,60. |
| 5. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов на 100 % | 100 | 100 | 100 |  | По состоянию на 20.05.2020 прошла процедура определения поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. Протоколом подведения итогов электронного аукциона № 27/3-аэф от 15.04.2020 г. победителем определен ООО "НордСтройЛес". Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2020 года. Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества и в срок. 2 этап: с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 года. Выполнен в полном объеме, оплачен. |
| 6. | Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | 5 | 5 | 5 |  | 19.06.2020 заключен муниципальный контракт № 71 на изготовление 5 знаков на сумму 13000,00. Знаки изготовлены и получены в полном объеме, надлежащего качества. |
| 7. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %. | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Средний процент достижения показателей на 31.12.2020 г. |  | 100 % |  |  | х | х |

Руководитель программы:     Ковалёв С.Р.               ________________

(Ф.И.О.)                                (подпись)