## на 01.05.2023
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение №2 к протоколу заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха № 3 от 18.05.2023г.
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2023 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2023 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | 1) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 287,1 тыс. руб. 2) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 511,7 тыс. руб. 3) Предоставлена консультационная поддержка 60 субъектам МСП, в том числе самозанятым. 4) В период с 03.04.2023 по 07.04.2023 осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства. Поступило 27 заявлений в т.ч.: - в рамках РП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" - 2 заявления. - в рамках РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" - 25 заявлений. Заявления и предоставленные документы находятся на рассмотрении. | 2798800 | 0 | 0 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 07.12.2021 №550-па
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 77 | 128.3333 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.05.2023 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 13 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 10 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 0 | 0 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2023 составило 13 единиц, по состоянию на 01.05.2023 количество объектов не изменилось. | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 1 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | Заключены соглашения с Департаментом культуры ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету: 1. Соглашение от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-008 на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств на сумму 10 286,5 тыс.рублей. 2. Соглашение от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-004 на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на сумму 8 654,0 тыс. рублей. Дорожная карта по проведению ремонта здания Этнографического музея МАУК «КЦ: библиотека-музей» (распоряжение администрации от 02.02.2023 № 223-ра ). По состоянию на 01.05.2023 проведено 33 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 7 565 человек, из них: в режиме онлайн проведено 2 мероприятия с количеством онлайн просмотров – 1 660 человек; в режиме реального времени проведено 31 мероприятие с охватом аудитории – 5 905 человек. 428 740,00 рублей оплачены на поставку музыкальных инструментов для ДШИ. | 18960500 | 445340 | 2.3488 | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 23.11.2021 № 520-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 45 чел, в т.ч. на 2023 год - 10 чел). | 10 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | На 2023 год запланированно к обучению 10 специалистов, по состоянию на 01.05.2023 подтверждены заявки на обучение 7-ми специалистов в т.ч.: - Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского - 2 специалиста МАУК «Культурно-досуговый центр»; - Санкт-Петербургский государственный институт культуры – 3 специалиста МАУК «КЦ: библиотека-музей»; - Краснодарский государственный институт культуры - 2 специалиста МБОУ ДО «Детская школа искусств». | Х | Х | Х
| 3. Демография |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Дошкольные образовательные организации посещают 600 воспитанников в возрасте от 1 до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 580 воспитанников. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. На 01.05.2023 года очередность в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2021 №630-па)
[6 empty] | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0.2 | 0.03 | (обратный показатель, достигнут полностью) | Реализация мероприятий позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание дополнительных мест для детей до 3 лет в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |  | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 58.8 | 59,9 (оценка) | по итогам года (стат. отчетность) | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 мероприятий. По состоянию на 01.05.2023 проведено 4 мероприятия: 1.Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» среди дошкольных общеобразовательных учреджений. 2. I этап фестиваля ВФСК "Готов к труду и оброне" среди семейных команд г.Пыть-Яха. 3.Фестиваль ВФСК "Готов к труду и оброне" среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Яха. 4. ВФСК "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Заключены договора: - на оказание медицинских услуг на проведение ГТО на сумму 45 000 руб. (№ 51 от 01.02.2023 с БУ ХМАО-Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница"); - на поставку сувенирной наградной продукции на сумму 45 000 руб. (№ 08/ГТО от 16.02.2023 с ООО "БИШОП") | 603300 | 131024 | 21.7179 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 23.12.2021 №606-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.рублей, в т.ч.: - ФБ – 104,3 тыс.руб., - ОБ – 127,4 тыс.руб., - МБ – 12,2 тыс.руб. МБУ Спортивная школа олимпийского резерва заключен договор на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса №03-04-21/1 от 03.04.2023 с ИП Бурменко Я.В. Поставка товара осуществлена в полном объеме, кассовые расходы пройдут в мае месяце.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | В мае 2023 года запланированно проведение мероприятия "Чистый берег" с участием организаций, предприятий и жителей города. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 13.12.2021 № 564-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.115 | 0,00 | 0
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46.4 | 81.1 | 174.7845 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.05.2023 количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях прошедших повышение квалификации составило 331 человек (81,1% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях), в т.ч.: - Дополнительная профессиональная программа, включенная в федеральный реестр дополнительного профессионального образования - 276 человек; - На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ХМАО-Югры - 55 человек. | 901802 | 169280 | 18.7713 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2021 №630-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87 | 83.5 | 95.977 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.05.2023 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 6 484 человек (83,5% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 7 767 человек). | 57684718 | 13459508.57 | 23.3329
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8.2 | 4.6 | 56.0976 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В технопарке "Кванториум" и центре "IT-клуба" по состоянию на 01.05.2023 занимаются 299 человек, что составляет 4,6% от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (6 484 человек).
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37 | 8 | 21.6216 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования (5-11 класс) составляет 3 292 человека, из них в отчётный период, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 266 человек (8,0%)
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 4 838 человек, 532 количество активированных сертификатов (11,0% детей обеспечены сертификатами на 01.05.2023).
[6 empty] | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25 | 11 | 44 | Обеспечение детей сертификатами персонифицированного финасирования дополнительного образования
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50 | 50 | 100 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | 3 общеобразовательные организации оснащены следующим оборудованием: ноутбук – 28 шт., компьютерная мышь – 28 шт., многофункциональное устройство – 1 шт. В 2023 году общеобразовательные организации города не вошли в перечень учреждений для обеспечения оборудования в целях внедрения цифровой образовательной среды. Показатель расчитывается с нарастающим итогом за весь период реализации проекта. Уточненные данные отраслевым департаментом направляются в адрес муниципалитетов в сентябре 2023 года. | 530000 | 24999 | 4.7168
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55 | 72 | 130.9091 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | На информационно-коммуникационной образовательной платформе "Сферум" зарегистрированы 4 301 обущающихся (72% от общего кол-ва обучающихся).
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75 | 76 | 101.3333 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы 250 педагогических работников (76% от общего кол-ва педагогических работников).
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100 | 100 | 100 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (100%).
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.005 | 0.00284 | 56.8 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | По состоянию на 01.05.2023 в добровольческую деятельность вовлечено 2840 человек, в т.ч. в апреле - 1104 человека. Волонтеры приняли участие в следующих мероприятих: "Волонтеры медики" оказали помощь в работе Мобильного пункта тестирования на ВИЧ. Состоялась "Встреча без галстука" с бойцом батальона «Югра» Владиславом Ширшонковым. Акция "Окна Победы". Специалисты БУ "Пыть-Яхский КЦСОН" и "Серебряные волонтеры" приготовили подделки, которыми будут украшать окна у тружеников тыла и детей войны. Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Проведен "Диктант Победы" и др. | 6301000 | 2720500 | 43.1757
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование, предусмотренное в сумме 1 195,5 тыс.руб. направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). По состоянию на 01.05.2022 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 300 300,10 рублей. | 1195500 | 300300.1 | 25.1192
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.033 | 0.001649 | 4.997 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2023 год (утвержденный главой г. Пыть-Яха) = 850 кв.м. По состоянию на 01.05.2023 введено в эксплуатацию 15 домов ИЖС, площадью 1 649 кв.м. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 25 | 0 | 0 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | В целях проведения информационной кампании для привлечения граждан в участии в голосовании работан и реализуется План информационного сопровождения рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Пыть-Яхе 2023 год. Также были направлены информационные письма в учреждения и организации города, размещены сведения о голосовании на всех официальных сайтах администрации города. При участии волонтеров организована работа и проводится голосование на информационных точках: ТЦ "Сиверко" (2 мкр., 17а) и ТЦ "Нефтяник" (5 мкр, 13). | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 27.12.2021 №614-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе | По благоустройству общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина " микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Ях: - разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 руб. (все этапы). На 2023 год запланированна реализация 1 этапа, а именно благоустройство детской площадки. МКУ "УКС г. Пыть-Ях" проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации. 24.03.2023 подписан МК № 0187300019423000013 на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Е.В. на сумму 10 964 978,00 рублей. Срок выполнения работ - с 10 мая 2023 года по 16 августа 2023 года в соответствии с графиком выполнения работ. Сумма в размере 480 150,00 рублей направлена на проектно-изыскательные работы (ПИР). | 12800350 | 480150 | 3.7511
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.000946 | 94.6 | Расселение и демонтаж аварийного жилищного фонда | Расселено 945,6 кв.м. аварийного жилищного фонда (30 жилых помещений). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
[12 empty] | 101775970 | 17731101.67 | 17.4217