## Лист1
Отчет о ходе реализации целевой программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
за январь - март 2021 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта планируется на IV квартал 2021
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03.2021 заключен муниципальный контракт на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки.
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта планируется осуществить до 30.04.2021
1.3 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта планируется на II квартал 2021
1.4.1 | Техническое обслуживание системы оповещения населения | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 473.5 | 0 | 0 | 473.5 | 0 | 157.8333 | 0 | 0 | 157.8333 | 0 | В связи с переносом денежных средств с мероприятия "Техническое обслуживание системы оповещения населения" на мероприятие "Техническое обслуживание системы ТАСЦО" в сумме 426500,00 руб, остаток составил 473500,00 руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп" № 12/21 от 01.01.2021г. на сумму 473500,00 руб. и сроком выполнения работ с 01.01.2021 по 30.06.2021
1.4.2 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам конкурентной процедуры определения поставщика и Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 29.03.2021 №0187300019421000041-1, 09.04.2021 заключен муниципальный контракт с ООО "Сфера" на сумму 523,00 руб. и сроком исполнения работ до 31.10.2021 г.
1.4.3 | Техническое обслуживание системы ТАСЦО | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 1386.5 | 0 | 0 | 1386.5 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | Сумма в размере 426500,00 руб "перенесена" с мероприятия "Техническое обслуживание системы оповещения населения" и по результатм проведенной конкурентной процедуры (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 16.11.2020 №0187300019420000262-1), 02.12.2020 заключен муниципальный контракт с ОО "Сфера" на общую сумму 1 386500,00 руб и сроком выполнения работ с 01.01.2021 по 20.12.2021
| Итого по подпрограмме | 2525.2 | 0 | 0 | 2525.2 | 0 | 2525.2 | 0 | 0 | 2525.2 | 0 | 310.8333 | 0 | 0 | 310.8333 | 0
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 1243.7 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 1243.7 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы по итогам выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВ за 1 квартал находятся на стадии подготовки.
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по состоянию на 12.04.2021 прошла процедура определения поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 12.04.2021 №0187300019421000046-3 победителем определен ООО "НордСтройЛес". По состоянию на 12.04.2021 г. проходит процедура заключения муниципального контракта на сумму 690 755,39 руб. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2021 года. 2 этап: с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 года.
| Итого по подпрограмме | 2199 | 0 | 0 | 2199 | 0 | 2199 | 0 | 0 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18350 | 0 | 0 | 18350 | 0 | 18350 | 0 | 0 | 18350 | 0 | 3428.2 | 0 | 0 | 3428.2 | 0 | Освоено 3428,2 рублей. Остаток составляет 14921,8 руб.
| Итого: | 23074.2 | 0 | 0 | 23074.2 | 0 | 23074.2 | 0 | 0 | 23074.2 | 0 | 3739.0333 | 0 | 0 | 3739.0333 | 0
Руководитель программы Сериков С.Е. Заместитель главы города (Ф.И.О., должность руководителя) | [5 empty] | ______________________ (подпись) |  |  | “_____ ”__ 20____ г. (дата утверждения)