Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

_«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь –  март 2021 года

1. Сведения о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

10.02.2021 года, 19.03.2021 года проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на которых, в том числе, были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам, о состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения, безопасность на водных объектах в весенне-летний период.

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, а также освещения обстановки с пожарами на территории города Пыть-Яха на текущую дату проведено 44 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:

На ТВ – 37 выступлений;

на радио – 1;

в периодической печати – 1;

на интернет-порталах – 4;

социальные сети – 6.

С 22.01.2021 в эфире ТРК «Пыть-Яхинформ» на телеканале «Продвижение» осуществлен прокат видеоролика «Автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем» в количестве 52 раз, продемонстрирован сюжет под названием «Напомнили жильцам о противопожарной безопасности», а также, наряду с этим, на регулярной основе транслируются видеоролики по противопожарной тематике в количестве 34 раза).

В городе Пыть-Ях дважды в сутки (с 13 до 14 и с 17 до 18 часов) организовано масштабное информирование населения о проблемах обеспечения пожарной безопасности и высокой вероятности возникновения пожаров в период с 20.02.2021 до отмены особого противопожарного режима. Для информирования населения задействована муниципальная сеть для трансляции тематических звуковых сообщений.

Дополнительно сообщаю, что на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях согласно утвержденным графикам проведения совместных рейдов сотрудниками 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, органов местного самоуправления по профилактике возникновения пожаров, сотрудниками управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху,  организованы профилактические рейдовые мероприятия в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью и на объектах частного жилого фонда, направленных на проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, применения открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара, с раздачей наглядного агитационного материала. Таким образом, в период с 08.01.2021 по 10.03.2021 г совместно с сотрудниками 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, а также при участии специалистов Пыть-Яхского комплексного центра социального обслуживания населения проводились профилактические рейдовые мероприятия по предупреждению пожаров, гибели и травматизма населения в индивидуальном жилом секторе и многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью (10 рейдов с охватом 329 чел., распространено 329 памяток по противопожарной безопасности).

В рамках службы «Экстренная детская помощь» в январе 2021 года специалистами БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» совместно с представителем 84 ПСЧ ФГКУ 6 ОФПС по ХМАО – Югре осуществлено 6 рейдовых мероприятий в семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности и распространения памяток «О соблюдении правил пожарной безопасности», «Пиротехника», «Новогодняя елка». В рамках проведенных мероприятий посещено 45 семей. Проведено 45 бесед с членами семьи (76 человек), распространено 45 памяток.

Наряду с этим, проводятся рейдовые мероприятия по пожарной безопасности в гаражно-строительных кооперативах с вручением памяток (2 рейда с охватом 20 чел.).

Организовано размещение в общих группах собственников жилья многоквартирных жилых домов, в родительских группах образовательных организаций, а также в общих группах ГСК, СНТ и СОК в социальных сетях Viber, WhatsApp наглядного агитационного материала по пожарной безопасности. По состоянию на 11.03.2021 в группах в социальных сетях Viber, WhatsApp проинформировано:

СНТ и СОК – 638 человек;

ГСК – 150 чел.

Участники сообществ классов школ и групп детских садов города в Viber и WhatsApp в количестве 6 745 участников.

УК и ТСЖ проинформированы в общедомовых группах – 2020 человек.

01.03.2021 отделом по делам ГО и ЧС управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города совместно с 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре был проведен день открытых дверей в учебно-консультационном пункте для вышеуказанных добровольческих организаций с показом учебных фильмов по истории гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В рамках празднования Дня пожарной охраны   ежегодно в апреле месяце проводится конкурс агитбригад Пожарных дружин «Юный пожарный», в котором принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций.

В пяти образовательных организациях организованы добровольные дружины юных пожарных:

- МБОУ СОШ № 2 - «Добровольная пожарная охрана», количество участников – 15 человек;

- МБОУ СОШ № 5 - «Пламя», количество участников – 15 человек;

- МБОУ СОШ № 6 - «Спасатели», количество участников – 10 человек;

- МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек» - ЮИД «Зеленый огонек», количество участников – 12 человек;

- МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» - Отряд юных пожарных, количество участников – 20 человек.

1 марта 2021 года в семи общеобразовательных организациях города проведены открытые уроки в системе ОБЖ, посвященных «Всемирному дню гражданской обороны». Всего приняли участие 236 обучающихся.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2021 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. | 3 | 0 | 0 |  | Заключение муниципального контракта планируется на IV квартал 2021 |
| 2. | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. . | 3500 | 3500 | 100 | . | 30.03.2021 заключен муниципальный контракт на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. |
| 3. | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. | 2 | 0 | 0 |  | Заключение муниципального контракта планируется осуществить до 30.04.2021 |
| 4. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %. | 100 | 100 | 100 |  | Документы по итогам выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВ за 1 квартал находятся на стадии подготовки. |
| 5. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 % | 100 | 0 | 0 |  | по состоянию на 12.04.2021 прошла процедура определения поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 12.04.2021 №0187300019421000046-3 победителем определен ООО "НордСтройЛес". По состоянию на 12.04.2021 г. проходит процедура заключения муниципального контракта на сумму 690 755,39 руб. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2021 года. 2 этап: с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 года. |
| 6. | Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | 5 | 0 | 0 |  | Заключение муниципального контракта планируется на II квартал 2021 |
| 7. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %. | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Средний процент достижения показателей на 31.03.2021 г. |  | 42,86 % |  |  | х | х |

Руководитель   программы:      Сериков С.Е.             ________________

(Ф.И.О.)                                (подпись)