МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Администрация города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 16.12.2010 | № 2704-ра |
| --- | --- |

О проведении городского массового

лыжного забега «Лыжня Пыть-Яха 2010»

С целью приобщения жителей города к здоровому образу жизни, популяризации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в городе Пыть-Яхе:

1.  	Провести городской массовый лыжный забег «Лыжня Пыть-Яха -2010»  в городе Пыть-Яхе  25.12.2010.

2.      	Утвердить:

2.1.   	Оргкомитет по проведению  городского массового лыжного забега «Лыжня 	Пыть-Яха 2010»  (приложение 1).

  - План подготовки и проведения городского массового лыжного забега «Лыжня 	Пыть-Яха 2010»  (приложение 2).

  - Программу проведения городского массового лыжного забега «Лыжня 	Пыть-Яха 2010» (приложение 3).

- Комитету по финансам (Стадлер Р.И.)  произвести  финансирование                                                     утвержденной ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2010-2011 годы».

- Отделу по информатизации, связям с общественными организациями и средствами 	массовой информации управления делами (Непочатов С.В.) опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам Ямашева И.П.

## И.о. Главы города				          	       Н. В. Кравченко

Приложение 1

к распоряжению Администрации  города

от 16.12.2010 № 2704-ра

О Р Г К О М И Т Е Т

по подготовке и проведению городского массового лыжного забега «Лыжня 	Пыть-Яха 2010»

Ямашев И.П.                    заместитель Главы города по социальным вопросам,

председателя оргкомитета

Фоменко Н.И.                  начальник отдела по физической культуре и спорту,

заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Гербыш И.В.                    начальник управления по образованию

Ковтун В.В.                      начальник Пыть-Яхского  городского отдела внутренних

дел

Рудич Д.Б.      	директор муниципального автономного учреждения «Пыть-Яхинформ»

Алешечкин Е.В.     директор  открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергическая компания-Пыть-Ях»

Слячкус Л.Ю.        начальник управления по здравоохранению и социальным вопросам

Бегейович Л.В.       	начальник  отдела по молодежной  политике

Вагин С.В.       		директор муниципального  образовательного  учреждения  	дополнительного  образования  детей «Детско-юношеская 	спортивная школа»

Автушко В.Н.                	директор муниципального учреждения Горнолыжная   база «Северное сияние»

Новотней Е.В.              		директор муниципального учреждения «Спортивный  	комплекс»

Чукалова Г.Б.          	 директор муниципального учреждения культуры  «Культурно-	досуговый центр»

Рыжова Н.С.             	    исполняющий обязанности начальника отдела по культуре и 	искусству

Приложение 2

к распоряжению  Администрации  города

от 16.12.2010 № 2704-ра

П Л А Н

подготовки и проведения массового забега

«Лыжня Пыть-Яха – 2010»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести оргкомитет по проведению открытия зимнего спортивного сезона 2010-2011 в городе Пыть-Ях. | 07.12.2010 10.00 | Ямашев И.П. |
| 2 | Разработать схему лыжной трассы. Обеспечить подготовку трассы, проложить лыжню | до 25.12.2010 | Новотней Е.В. Автушко В.Н. |
| 3 | Организовать старт городского массового забега «Лыжня Пыть-Яха -2010» | 25.12.2010 | Вагин С.В. |
| 4 | Организовать оформление места старта, подготовить открытие праздника | 25.12.2010 | Новотней Е.В. |
| 5 | Обеспечить подключение электроэнергии на территории трассы карьера 5 мкр. | 25.12.2010 | Алешечкин Е.В. |
| 6 | Обеспечить озвучивание и музыкальное сопровождение мероприятия | 25.12.2010 | Чукалова Г.Б. |
| 7 | Организовать работу МУ ГЛБ «Северное сияние» (работа пунктов проката спортивного инвентаря, горнолыжный спуск и работу канатных дорог, хоккейный корт, лыжную беговую трассу) |  | Автушко В.Н. |
| 8 | На территории Краеведческого экомузея; МУ ГЛБ «Северное сияние»; организовать и провести: -оформление места финиша -экскурсии -выставку продажу изделий прикладного искусства народа ханты -фотоуслугу в национальных костюмах народа ханты | 25.12.2008 | Жавко З.Л. |
| 9 | Организовать подвоз учащихся 8-11 классов для участия в городском массовом забеге «Лыжня Пыть-Яха». | 25.12.2010 11.00ч. | Гербыш И.В. |
| 10 | Организовать дежурство бригады «Скорой помощи» во время массового забега | 25.12.2010 | Слячкус Л.Ю. |
| 11 | Подготовить письма-приглашения для производственных коллективов, учреждений, организаций. | 25.12.2010 | Новотней Е.В. |
| 12 | Подготовить и запустить социальный ролик по проведению ежегодного открытия зимнего спортивного сезона. Обеспечить освящение праздника в СМИ | с 17-25.12.2010 25.12.2010 | Рудич Д.Б. |
| 13 | Опубликовать распоряжение в СМИ | До 24.12.2010 | Непочатов С.В. |
| 14 | Обеспечить охрану правопорядка во время проведения праздника: - на городском массовом лыжном забеге на территории трассы - на территории Горнолыжной базы «Северное сияние» | 25.12.2010 11.00ч. 25.12.2010 11.00ч. 25.12.2010 12.00ч. | Ковтун В.В. |

### Приложение 3

к распоряжению Администрации  города

от 16.12.2010 № 2704-ра

#### ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

по подготовке и проведению городского массового лыжного забега «Лыжня 	Пыть-Яха 2010»

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Время проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовый лыжный забег «Лыжня-Пыть-Яха - 2010» Торжественное открытие - старт - финиш | лестничный марш; 5 мкр; Горнолыжная база «Северное сияние» | 11.00 |
| 2 | Старт представителей образовательных учреждений | лестничный марш; 5 мкр; Горнолыжная база «Северное сияние» | 11.00 |
| 3 | Старт представителей производственных коллективов, организаций и учреждений города | лестничный марш; 5 мкр; Горнолыжная база «Северное сияние» | 11.05 |
| 4 | Розыгрыш призов. Торжественное закрытие. | Горнолыжная база «Северное сияние» | 11.40 |