## Приложение № 2

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха"

за 1 квартал 2024 года

(тыс. рублей)

| Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов <9> | План по программе (с изменениями) <10> |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету <*> <11> |  |  |  |  | Кассовое исполнение <*> <12> |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха (всего), в том числе: | 99864,2 |  |  | 99864,2 |  | 99290,3 |  |  | 99290,3 |  | 30321,3 |  |  | 30321,3 |  | X |
| 1. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города (всего), в том числе: | 92735,2 |  |  | 92735,2 |  | 95975,3 |  |  | 95975,3 |  | 29801,3 |  |  | 29801,3 |  | X |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц, микрорайонов города» (всего) | 28425,2 |  |  | 28425,2 |  | 26896,3 |  |  | 26896,3 |  | 9158,0 |  |  | 9158,0 |  | Ежемесячные платежи в рамках концессионного соглашения №1 от 14.01.2023 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленных насаждений» (всего) | 8315,2 |  |  | 8315,2 |  | 7927,2 |  |  | 7927,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300019424000017 Оказание услуг по озеленению городских территорий с последующим уходом за декоративными растениями и травянистой растительностью. Срок выполнения работ с 22.03.2024 по 15.10.24. |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» (всего) | 11801,1 |  |  | 11801,1 |  | 11801,1 |  |  | 11801,1 |  | 1931,6 |  |  | 1931,6 |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 15.12.2023 №2454-ра. Оплата ежемесячно. |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (всего) | 40927,4 |  |  | 40927,4 |  | 45084,4 |  |  | 45084,4 |  | 18711,6 |  |  | 18711,6 |  | Оплата обязательств по заключенным муниципальным контрактам № 0187300019423000231 на выполнение работ по зимнему содержанию внутриквартальных проездов города Пыть-Яха, № 0187300019423000227 на выполнение работ по зимнему содержанию общественных территорий в г. Пыть-Ях. Заключен муниципальный контракт № 0187300019424000009 Выполнение работ по покосу городских территорий в 2024 году. Срок выполнения работ с 01.05.2024 по 31.08.2024. |
| 1.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (всего) | 3266,3 |  |  | 3266,3 |  | 4266,3 |  |  | 4266,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300019424000020 на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту, демонтажу детского игрового и спортивного оборудования, уличных тренажёров и малых архитектурных форм (МАФ) на детских игровых (спортивных) площадках. Срок выполнения работ с 15.04.2024 по 30.04.2024. Оплата ежемесячно. |
| 2. Повышение привлекательности городских территорий, общественных пространств (всего), в том числе | 7129,0 |  |  | 7129,0 |  | 3315,0 |  |  | 3315,0 |  | 520,0 |  |  | 520,0 |  | Х |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий Праздничное оформление городских территорий» (всего), | 7129,0 |  |  | 7129,0 |  | 3315,0 |  |  | 3315,0 |  | 520,0 |  |  | 520,0 |  | Оплата обязательств по муниципальным контрактам № 0187300019424000008 на выполнение работ по разборке деревянных горок и вывозу конструкций в городе Пыть-Яхе, №0187300019424000004 на выполнение работ по демонтажу ледовых скульптур в городе Пыть-Яхе, № 0187300019424000005 на выполнение работ по демонтажу световых фигур, новогодней иллюминации и каркасных елок в городе Пыть-Яхе. Заключен муниципальный контракт № 0187300019424000012 изготовление и поставка баннеров, флагов, № 0187300019424000016 Оказание услуг по транспортировке, монтажу, содержанию и демонтажу туалетных кабин в местах массового отдыха в г. Пыть-Яхе. Оплата по факту поставки товара, выполнения работ. |
| Исполнитель: Аминева О.В. 8 (3463) 46-84-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 3

Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

"Наименование"

за январь-март 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: по итогам года.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение: отсутствуют.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период: согласно таблице 1.

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: не вносились.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План | Факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1. Содержание городских территорий и расположенных на ней объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Доля освещенных частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий на конец года в общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий | «МП» | 60,0 | 60,0 | 100,0 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (75,935 км) к общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (126,56 км) | - |
| 1.2. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | «МП» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Общая площадь озелененных территорий на объектах благоустройства (2291,9м2) к общей площади зеленых насаждений на объектах благоустройства (2546,56м2) | Достижение целевых показателей по итогам 2 квартала 2024 |
| 1.3. | Содержание мест захоронения | «МП» | 40438 | 40438 | 100 | Общая площадь городского кладбища, согласно правоустанавливающим документам | - |
| 1.4. | Доля площади города, убираемая механизированным и ручным способом, в общей площади города | «МП» | 100,0 | 100,0 | 100 | Общая площадь города убираемая механизированным и ручным способом (652173,9м2) к общей площади объектов благоустройства (652173,9м2) | - |
| 1.5. | Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений | «МП» | 74,0 | 0,0 | 0,0 | Количество детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений, ед. | Достижение целевых показателей по итогам 2 квартала 2024 |
| 2 | Цель 2. Праздничное оформление городских территорий | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Уровень внешнего оформления городского пространства | «МП» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Общее количество городских пространств, охваченных внешним оформлением (8), к общему количеству городских пространств (9) | Достижение целевых показателей по итогам 2 квартала 2024 |
|  | Средний процент достижения показателей |  | x | x | 50,0 | x | x |

Исполнитель:

Аминева О.В. 8 (3463) 46-84-03