Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2019 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 31.12.2019 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет – 27,5 % (132 416,3  тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры  и  массового спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 7,2 % (27 247,6 тыс. рублей).

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 31.12.2019 года исполнение составило – 97,4% (891,2 тыс. рублей) проведено 62 городских мероприятия.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 31.10.2019 года исполнение составило – 91,1 % (327,5 тыс. рублей) проведено 12 мероприятий.

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятия.

На 31.12.2019 года исполнение составило – 78,2 % (990,6 тыс. рублей) участвовали в - 34 выездных мероприятиях.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет  - 22 039,2 тыс. рублей, в т.ч.:

-  за счет бюджетных ассигнований –  20 302,3 тыс. рублей;

-  за счет окружного бюджета- 516,4  тыс. рублей;

-  другие источники – 1 220,5 тыс. рублей.

Фактически на 31.12.2019 года освоено 97,7 %  (21 543,8 тыс. рублей):

-   за счет бюджетных ассигнований –  20 106,8 тыс. рублей;

-  по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО  и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-   за счет окружного бюджета  – 516,4 тыс. рублей – процент исполнения составил – 100%;

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет 4 879,1 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  4 879,1 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2019 года составило – 57,5%  (2 755,4 тыс. рублей), заключены договоры на:

-   осуществление физической охраны на объектах МАУ «СК»;

- установку системы речевого оповещения сотрудников и посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций, Спортивный зал «Кедр;

- установку системы речевого оповещения сотрудников и посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций, Хоккейный корт с пунктом проката, г. Пыть-Ях, микрорайон № 6 «Пионерный;

- установку системы речевого оповещения сотрудников и посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций, Пункт проката «Спринт», г. Пыть-Ях микрорайон 1 территория МБОУ СОШ №;

-  монтажные и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения и хранения информации не менее одного месяца, Хоккейный корт с пунктом проката, микрорайон № 6 «Пионерный».

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Планируемое финансирование на 31.12.2019 года за счет средств местного составило – 344 356,8 тыс.руб., фактически расходы на 31.12.2019 года составили – 739,1 тыс.руб.

1.7	Оказание поддержки некоммерческим организациям. Финансирование на 31.12.2019 года не предусмотрено.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» исполнение запланированных мероприятий составило – 96,4% (98 655,5 тыс. руб.)

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий составило – 97,2 % (105 168,7 тыс. рублей).

2.1	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 31.12.2019 года исполнение составило – 99,4% (209,2 тыс. рублей) проведено 30 городских мероприятий.

2.2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2019 года составило -97,9% (2 855,7 тыс. рублей) участвовали в  52 выездных мероприятиях.

2.3	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет  77 221,8  тыс. рублей, в т.ч.:

-   местный бюджет 73 205,1 тыс. рублей;

-   окружной бюджет 1 449,5 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2 567,2 тыс. рублей.

Фактически на 31.12.2019 года освоено – 98,5% (76 076,3 тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 72 789,0 тыс. рублей – процент исполнения составил – 99,4 %:

-по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО  и т.д.);

-  на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

- за счет окружных средств – 1 449,5 тыс.руб. - процент исполнения составил – 100 %

-     за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 937,8 тыс. рублей. (72%)

2.4	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет 25 853,6 тыс. рублей, в т.ч.:

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2019 года составило -92,8%  (23 982,4  тыс. рублей).

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях программы на 2019 год, составляет  753,9 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств окружного бюджета–  716,2 тыс. рублей, исполнено 100%,

-   за счет средств местного бюджета –  37,7  тыс. рублей, фактически освоено средств 100 %.

2.6. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ объем финансовых средств для реализации данного мероприятия составил 1 291,2 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств окружного бюджета–  858,6 тыс. рублей,

-     за счет средств федерального  бюджета–  368,0 тыс. рублей,

-   за счет средств местного бюджета –  64,6 тыс. рублей, фактически освоено средств 100 %.

МБУ СШОР заключены договора на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, поставку спортивной экипировки для вольной борьбы, поставку спортивной экипировки для бокса  на сумму 1291,2 тыс.руб.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2019 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % | 39,0 | 48,7 | 124,9 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) Всего населения на от 3 до 79 лет на 01.01.2019 – 38 090 чел., численность систематически занимающегося физической культурой и спортом на 31.12.2019 – 18 564 чел. 18 564/38 090*100 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 51,2 | 52 | 101,5 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) ЕПС на 31.12.2019 – 2529 чел. 2529/39831*1000/122*100 | увеличение ЕПС связано с новой методикой расчета на основании приказа Минспорта России от 27.03.2019 №172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению» |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 15,1 | 17,9 | 118,5 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) Общая численность граждан среднего возраста на 01.01.2019 – 19 371 чел., численность граждан среднего возраста занимающегося физической культурой и спортом на 31.12.2019 – 3 466 чел. 3 466/19 371*100 |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 7,4 | 8,7 | 117,3 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) Общая численность граждан старшего возраста на 01.01.2019 – 6 210 чел., численность граждан старшего возраста занимающегося физической культурой и спортом на 31.12.2019 – 539 чел. 539/6210*100 |  |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 79,9 | 72 | 90,0 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) Общая численность детей и молодежи на 01.01.2019 – 20 242 чел., численность детей и молодежи занимающегося физической культурой и спортом на 31.12.2019 – 14 559 чел. 14 559/20242*100 |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, | 7,2 | 7,1 | 99,0 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 3 –АФК, общая численность данной категории населения на 01.01.2019 – 1 557 чел., систематически занимающиеся физической культурой и спортом на 31.12.2019 – 111 чел. 111/1557*100 |  |
| 7 6 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), | 35 | 13,7 | 39,2 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО), приняло участие в сдаче норм ГТО на 31.12.2019 – 175 чел., выполнили нормативы на 31.12.2019 – 24 чел. 24/175*100 | В связи с отсутствием кадров в центре ГТО, организация работы по приему норм ГТО у населения в 1 полугодии не осуществлялась |
|  | из них доля учащихся | 50 | 56,7 | 113,4 | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО) приняло участие на 31.12.2019 – 30 учащихся, сдали нормы на 31.12.2019 – 17 обучающихся |  |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %, | 93,8 | 38,1 | 40,6 % | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта за 2019 год составила - 38,1% от общего количества занимающихся. (644 спортсмена, всего количество занимающихся в 3-х учреждениях спорта – 1691 человек (644/1691*100). |  |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере физической культуры и спорта города работают 3 муниципальных учреждения. На 01.01.2020 года в городе функционирует 101 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 2 398 человек в смену.

Обеспеченность города спортивными сооружениями составляет 30,7% от необходимой обеспеченности единовременной пропускной способности спортивными сооружениями города (норматив 1 900 чел. в смену на 10 тыс. населения).

На 01.01.2020 года на территории города проведено 121 спортивно-массовых мероприятия  (на 01.01.2019 года – 79 мероприятий).

Спортсмены города Пыть-Ях в отчетном году приняли участие в 47 официальных соревнованиях, а также в окружных всероссийских и международных соревнованиях. На данных выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменами города Пыть-Яха  было завоевано 78 призовых медали.

В городе действуют 10 общественных федераций, количество занимающихся в секциях составило 960 человек (на 01.01.2019 года – 960 человек).

Начальник отдела

по физической культуре и спорту 				     А.Л. Кириллов