## Лист2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-декабрь 2019 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта
1.1.1 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (показатели 1,3,4,5,6) | 914.4 | 0 | 0 | 914.4 | 0 | 914.4 | 0 | 0 | 914.4 | 0 | 891.2 | 0 | 0 | 891.2 | 0 |  | 97.4628 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (показатели 1,3,4,5,6,7) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 327.5 | 0 | 0 | 327.5 | 0 |  | 91.1241 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (показатели 1,3,4,5,6) | 1265.6 | 0 | 0 | 1265.6 | 0 | 1265.6 | 0 | 0 | 1265.6 | 0 | 990.6 | 0 | 0 | 990.6 | 0 |  | 78.2712 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,4,5,6,7) | 22039.2 | 0 | 516.4 | 20302.3 | 1220.5 | 22039.2 | 0 | 516.4 | 20302.3 | 1220.5 | 21543.8 | 0 | 516.4 | 20106.8 | 920.6 |  | 99.0371 | 100 | 75.4281 | 0.97752
1.1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,4,5,6) | 4789.1 | 0 | 0 | 4789.1 | 0 | 4789.1 | 0 | 0 | 4789.1 | 0 | 2755.4 | 0 | 0 | 2755.4 | 0 |  | 57.5348 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 1,2,3,4,5,6,7) | 344356.8 | 0 | 0 | 344356.8 | 0 | 344356.8 | 0 | 0 | 344356.8 | 0 | 739.1 | 0 | 0 | 739.1 | 0 |  | 0.21463 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.7 | Оказание поддержки некоммерческим организациям (показатели 1,3,4,5,6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме I: | 373724.5 | 0 | 516.4 | 371987.6 | 1220.5 | 373724.5 | 0 | 516.4 | 371987.6 | 1220.5 | 27247.6 | 0 | 516.4 | 25810.6 | 920.6 |  | 6.9386 | 100 | 75.4281
2. | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. физической культуры и спорта» | [16 empty] | 7.2908
2.1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (показатели 1,3,5) | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 209.2 | 0 | 0 | 209.2 | 0 |  | 99.4297 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (показатели 1,3,5) | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2855.7 | 0 | 0 | 2855.7 | 0 |  | 97.9791 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,5) | 77221.8 | 0 | 1449.5 | 73205.1 | 2567.2 | 77221.8 | 0 | 1449.5 | 73205.1 | 2567.2 | 76076.3 | 0 | 1449.5 | 72789 | 1837.8 |  | 99.4316 | 100 | 71.5877 |  | 98.5166
2.4 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,5) | 25853.6 | 0 | 0 | 25853.6 | 0 | 25853.6 | 0 | 0 | 25853.6 | 0 | 23982.4 | 0 | 0 | 23982.4 | 0 |  | 92.7623 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 74238.5
2.5 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 753.9 | 0 | 716.2 | 37.7 | 0 | 753.9 | 0 | 716.2 | 37.7 | 0 | 753.9 | 0 | 716.2 | 37.7 | 0 |  | 100 | 100 | #DIV/0! |  |  | 74654.6
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.6 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 1291.2 | 368 | 858.6 | 64.6 |  | 1291.2 | 368 | 858.6 | 64.6 | 0 | 1291.2 | 368 | 858.6 | 64.6 | 0
| Итого по подпрограмме II: | 108245.5 | 368 | 3024.3 | 102286 | 2567.2 | 108245.5 | 368 | 3024.3 | 102286 | 2567.2 | 105168.7 | 368 | 3024.3 | 99938.6 | 1837.8 |  | 97.7051 | 100 | 71.5877 | 97.1576
| Итого по программе: | 481970 | 368 | 3540.7 | 474273.6 | 3787.7 | 481970 | 368 | 3540.7 | 474273.6 | 3787.7 | 132416.3 | 368 | 3540.7 | 125749.2 | 2758.4 |  | 26.5141 | 100 | 72.8252
|  | 519853.1 | 475.9 | 2976.1 | 513611.9 | 2789.2 | [5 empty] | 105168.7 |  | 103330.9 |  |  |  | 27.474 |  |  |  |  | 99.4426
Руководитель программы: |  | Начальник отдела А.Л. Кириллов | [9 empty] | ПОДПРОГ 2
|  | Ф.И.О. |  |  |  | подпись
27.474