## 2012
Приложение 2 к постановлению администрации города
Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы Мероприятия по землеустройству и землепользованию в МО ГО г. Пыть-Ях на 2011-2013годы» (наименование программы)
за 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Увеличение количества земельных участков, сформированных для реализации на торгах - под многоэтажное жилищное строительство | Формирование земельных участков для организации торгов под многоэтажное жилищное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, для организации торгов под объекты иного назначения | 12 | 2012 | 4 | 4 | 19 | 1495.91 | 1268.4 | [8 empty] | 84.7912 |  | 100 | 68.5764 | 80.8768
| - под индивидуальное жилищное строительство |  | 28 | 2012 | 64 | 57 | 115 | [12 empty] | 89.0625
| - для организации торгов под объекты иного назначения |  | 7 | 2012 | 6 | 1 | 21 | [12 empty] | 16.6667
2 | Независимая рыночная оценка земельных участков для организации торгов | Оценка рыночной стоимости прав аренды земельных участков | 47 | 2012 | 41 | 30 | 132 | 123 | 66.5 | [8 empty] | 54.065 |  | 73.1707 |  | 135.3383
3 | Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целнй строительства индивидуальных жилых домов | Формирование земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целнй строительства индивидуальных жилых домов | 0 | 2012 | 16 | 16 | 30 | 460 | 460 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
| Увеличение количества земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет для целей налогообложения | Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | 86 | 2012 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 | Увеличение количества земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | 40 | 2012 | 14 | 7 | 106 | 714.38 | 446 | [8 empty] | 62.4318 |  | 50 |  | 80.0874
5 | Демонтаж самовольно установленных объектов наружной рекламы | Демонтаж самовольно установленных объектов наружной рекламы | 0 | 2012 | 5 | 0 | 20 | 99 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Возмещение затрат на межевание земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов | Возмещение затрат на межевание земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов | 0 | 2012 | 6 | 6 | 6 | 60 | 60 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
7 | Актуализация планово-картографической основы, необходимой для формирования земельных участков | Обновление планово-картографического материала | 310 | 2012 | 250 | 250 | 738 | 2410.2 | 2410.2 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
8 | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) для эффективного и качественного использования градостроительных информационных ресурсов | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) | 0 | 2012 | 1 | 1 | 2 | 990 | 990 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
9 | Разработка и приведение в соответствие градостроительной документации, в т. ч.: | Разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в т. ч.:
| - корректировка правил землепользования | - корректировка правил землепользования | 0 | 2012 | 1 | 1 | 2 | 628.6 | 377.2 | [8 empty] | 60.0064 |  | 100 |  | 166.649
| - комплексная схема ливневой канализации | -комплексная схема ливневой канализации | 0 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1574.3 | 1574.3 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
| - комплексной схемы организации дорожного движения | -разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 0 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 957.02 | 957.02 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
| -генеральной схемы санитарной очистки территории города | -разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города | 0 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1500.3 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 100 |  | 0
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 11012.71 | 8609.62 | [8 empty] | 78.1789 | х | 80.6357 | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 88.5793
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
Бунак 46 55 82