## 2012
Приложение 2 к постановлению администрации города
Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы "Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (наименование программы)
за 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Увеличение количества изданий на электронных и бумажных носителях (экземпляров книг) | "Библиотечное дело" Пополнение библиотечного фонда | 106407 | 2012 | 654 | 654 | 114133 | 850 | 849.9 | [8 empty] | 99.9882 |  | 100 |  | 100.0118
2 | Количество сотрудников библиотек, участвующих в совещаниях, семинарах и курсах повышения квалификации | "Библиотечное дело" Курсы повышения квалификации | 0 | 2012 | 14 | 15 | 67 | 18.9 | 18.9 | [8 empty] | 100 |  | 107.1429 |  | 107.1429
3 | Количество читателей | "Библиотечное дело" Проведение мероприятий | 15100 | 2012 | 13750 | 14860 | 13795 | 31.1 | 31.1 | [8 empty] | 100 |  | 108.0727 |  | 108.0727
4 | Количество предметов включенных в музейный фонд | Комплектование музейных фондов | 975 | 2012 | 4 | 10 | 994 | 77 | 76.7 | [8 empty] | 99.6104 |  | 250 |  | 250.9778
5 | Количество сотрудников музея, повысивших квалификацию (человек ежегодно) | Функционирование системы непрерывного образования | 2 | 2012 | 1 | 1 | 7 | 4.5 | 4.5 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
6 | Подключение музея к сети интернет | Подключение музеев к сети Интернет | 0 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 142.9 | 142.9 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
7 | Создание собственного сайта музея | Обеспечение доступа к социально-значимым ресурсам в музее | 0 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
8 | Количество победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне | "Художественное образование" Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в конкурсных, фестивалях и выставок различного уровня | 20 | 2012 | 23 | 23 | 159 | 133.3 | 133.3 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
9 | Количество педагогов, повысивших квалификацию (человек ежегодно) | "Профессиональное искусство" Курсы повышения квалификации педагогических работников | 8 | 2012 | 15 | 48 | 81 | 50 | 50 | [8 empty] | 100 |  | 320 |  | 320
10 | Количество победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне (человек) | "Народное творчество" Участие самодеятельных коллективов в региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, выставках. | 17 | 2012 | 10 | 12 | 66 | 167.6 | 131.7 | [8 empty] | 78.58 |  | 120 |  | 152.7107
11 | Количество работников культурно – досуговой сферы, повысивших квалификацию (человек ежегодно) | "Народное творчество" Курсы повышения квалификации работников культурно-досуговой сферы | 0 | 2012 | 1 | 1 | 5 | 12.2 | 8.2 | [8 empty] | 67.2131 |  | 100 |  | 148.7805
12 | Количество поощрительных выплат за достижения в области культуры и искусства | "Поддержка общественно-значимых, инновационных проектов" Поощрительные выплаты за достижения в области культуры и искусства | 0 | 2012 | 28 | 28 | 88 | 92.2 | 84 | [8 empty] | 91.1063 |  | 100 |  | 109.7619
13 | Количество размещений информации в рубрике «Афиша недели» | Информационная деятельность в сфере культуры и искусства | 0 | 2012 | 8 | 8 | 46 | 180 | 173.6 | [8 empty] | 96.4444 |  | 100 |  | 103.6866
14 | Количество установленных камер видеонаблюдения | Установка систем видеонаблюдения | 0 | 2012 | 9 | 9 | 20 | 200 | 199.9 | [8 empty] | 99.95 |  | 100 |  | 100.05
15 | Количество учреждений культуры введенных в эксплуатацию | Строительство комплекса "Библиотека. Краеведческий музей" | 0 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 84937.9 | 21218.9 | [8 empty] | 24.9817 |  | - |  | -
16 | Количество учреждений, в которых призведен капитальный ремонт | Ремонт системы тепловодоснабжения и канализации (ТВС и К) МАУК "КДЦ", Капитальный ремонт помещений ГДК "Факел" МАУК "КДЦ" | 0 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 7316.9 | 6942.5 | [8 empty] | 94.8831 |  | 100 |  | 105.3929
| Показатели не запланированы | Другие мероприятия |  | 2012 |  |  |  | 42486.6 | 7727 | [8 empty] | 18.1869 |  | - |  | -
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 136751.1 | 37843.1 | [8 empty] | 27.673 | х | 127.0144 | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 133.7725
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
Бунак 465582