## 2012
Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы». (наименование программы)
за 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Ф) |  | уровень достижения показателей в % (П) |  | результативность расходования средств (Р)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Доступность объектов здравоохранения для инвалидов | Реконструкция, оснащение переносным, малозатратным оборудованием и приспособлениями объектов учреждений здравоохранения города. | 22 | 2012 | 25 | 33 | 50 | 170 | 128.5 | [8 empty] | 75.5882 | 69.5691 | 132 |  | 189.7394
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к медицинским услугам в учреждениях здравоохранения | [5 empty] | 400 | 254.2 | [8 empty] | 63.55
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории | Реконструкция, оснащение переносным, малозатратным оборудованием и приспособлениями объектов учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта | 2 | 2012 | 4 | 5 | 15 | 2280 | 2081.8 | [8 empty] | 91.307 |  | 125 |  | 136.9008
3 | Показатель удовлетворенности людей с ограниченными возможностями здоровья уровнем доступности к объектам социальной инфраструктуры в сфере жизнедеятельности по шкале (10 баллов) | Реконструкция, оснащение переносным, малозатратным оборудованием и приспособлениями зданий административного назначения, учреждений города | 2 | 2012 | 3 | 3 | 5 | 120 | 55.1 | [8 empty] | 45.9167 |  | 100 |  | 217.7858
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 2970 | 2519.6 | [8 empty] | 84.835 | х | 119 | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 181.4753
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
Бунак Л.Д 46 55 63
Note on G8: BunakLD: как считали