## 2012
Приложение 2 к постановлению администрации города
Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (наименование программы)
за 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Доля муниципальных учреждений, оснащенных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами % | Устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | 0 | 2012 | 8 | 0 | 17 | 2836.9 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (%) | Проведение энергетических обследований | 43 | 2012 | 100 | 100 | 100 | 1654.4 | 887 | [8 empty] | 53.6146 |  | 100 |  | 186.5163
3 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО (%) | Установка приборов учета тепла, воды* | 65 | 2012 | 100 | 100 | 100 | 2718 | 2027.9 | [8 empty] | 74.61 |  | 100 | 100 | 134.0303
4 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО (%) |  | 65 | 2012 | 100 | 100 | 100 | [12 empty] | 100
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 7209.3 | 2914.9 | [8 empty] | 40.4325 | х | 75 | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 106.8489
* реализация мероприятия за счет остатков 2011 года, показатель запланирован на 2012 год
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
Бунак Л.Д. 46 55 82