## 2012
Приложение 2 к постановлению администрации города
Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Пыть-Ях на 2012-2014 годы" (наименование программы)
за 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, % | Улучшение условий труда | 63 | 2012 | 70 | 64.1 | 73 | 1715.2 | 1621.3 | [8 empty] | 94.5254 |  | 91.5714 |  | 96.8749
2 | Увеличение количества руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, ед. | Обучение по охране труда | 651 | 2012 | 691 | 673 | 696 | 469.8 | 444.4 | [8 empty] | 94.5934 |  | 97.3951 |  | 102.9618
3 | Увеличение количества организаций, охваченных смотром конкурсом, ед. | Смотр-конкурс, рейды, изготовление банеров и иной наглядной агитации в том числе социальная рекламма | 7 | 2012 | 9 | 6 | 13 | 146.6 | 146.2 | [8 empty] | 99.7271 |  | 66.6667 |  | 66.8491
4 | Снижение численности пострадавших в результате несчастныъх случаев, ед.* |  | 0.08 | 2012 | 0.08 | 0.047 | 0.08 | - | - | [10 empty] | 170.2128
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 2331.6 | 2211.9 | [8 empty] | 94.8662 | х | 106.4615 | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 88.8953
* обратный показатель
Бунак 46 55 82
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
Note on D14: BunakLD: по городу, а мероприятия только муниципальные