Территориальная избирательная комиссия

ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 июня 2019 года.; №; 107/511.. | №.. | №.. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов

Думы города Пыть-Яха шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь постановлениями Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 июня 2019 года № 510 «Об основных параметрах календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года», от 19 февраля 2007 года № 558 «О возложении полномочий» и от 17 июня 2019 года № 107/510 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования города Пыть-Яха на территориальную избирательную комиссию города Пыть-Яха» территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, проводимых в единый день голосования 8 сентября 2019 года (далее - Календарный план) (прилагается).

2.  Возложить контроль за выполнением Календарного плана на председателя территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха Т.С.Балабанову.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в разделе «Информация» на странице «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель

территориальной избирательной

комиссии города Пыть-Яха			                              	Т.С.Балабанова

Исполняющий обязанности секретаря

территориальной избирательной

комиссии города Пыть-Яха   		                                        В.Н.Бехтерева

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

города Пыть-Яха

от 17 июня 2019 года № 107/511

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 
Думы города Пыть-Яха по многомандатному избирательному округу № 4

День голосования – 8 сентября 2019 года

| № п/п |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 (п. 7 ст. 19 Закона ХМАО-81***) | Не ранее, чем за 90 дней | Не ранее 09.06.2019 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  |  |  | Не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее 19.06.2019 |  |
| 2 |  | Опубликование решения о назначении выборов (п.7 ст.10 ФЗ) | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | До 21.06.2019 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Опубликование границ избирательных участков с указанием их номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещения для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (п.7 ст.19 ФЗ) | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 29.07.2019 | Глава города Пыть-Яха |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Представление уточненных сведений об избирателях (п.6 ст.17 ФЗ) | Сразу после назначения выборов |  | Глава города Пыть-Яха |
| 5 |  | Составление в двух экземплярах списка избирателей (п.7, п.11 ст.17 ФЗ) |  | Не позднее 27.08.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 6 |  | Передача по акту участковой избирательной комиссии первого экземпляра списка избирателей (п.13 ст.17 ФЗ) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 7 |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п.14, п.15 ст.17 ФЗ) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2019 | Участковые избирательные комиссии |
| 8 |  | Уточнение списков избирателей (ст.17 ФЗ) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до времени окончания времени голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 9 |  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях (ст. 17 ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  | Участковые избирательные комиссии |
| 10 |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (п.14 ст.17 ФЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2019 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 11 |  | Оформление отдельных книг списка избирателей (ст.17 ФЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2019 | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК города Пыть-Яха, участковые избирательные комиссии (п.1 ст.9 Закона ХМАО-36**) | Не позднее, чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 29.06.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 13 |  | Назначение в состав окружных избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36) | Со дня представления документов для регистрации |  | Кандидат |
| 14 |  | Назначение в состав нижестоящих избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36) | Со дня регистрации кандидата |  | Кандидат |
| ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Направление постановления о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ХМАО-Югре (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 16 |  | Подготовка и направление в ТИК города Пыть-Яха списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва по многомандатному избирательному округу №4, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ХМАО-Югре |
| 17 |  | Утверждение формы справки (подтверждения) и порядок ее оформления, включая требования к ее содержанию и перечню указываемых в ней сведений, объем которых не может быть меньше указанного в п.21 ст.4 Закона ХМАО (п. 22 ст. 4 Закона ХМАО-81***) |  | до 04.07.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 18 |  | Выдвижение кандидатов в депутаты соответствующего представительного органа (п. 1, 2, 25 ст. 4 Закона ХМАО-81, п.2, 3, 9 ст.33 ФЗ, п.2 ст.32 ФЗ) | Осуществляется не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается в 18-00 часов местного времени за 45 дней до дня голосования | Не ранее 04.07.2019 и не позднее 18.00 часов местного времени 24.07.2019 | Граждане, Российской Федерации, не моложе 18 лет, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 19 |  | Предоставление документов для заверения списка кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в ТИК города Пыть-Яха (п.6 ст. 4 Закона ХМАО-81) | Осуществляется не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается в 18-00 часов местного за 45 дней до дня голосования | Не ранее 04.07.2019 и не позднее 18-00 часов местного времени 24.07.2019 | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 20 |  | Принятие постановления о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (п. 7 ст. 4 Закона ХМАО-81) | В течение трех дней со дня приема документов от уполномоченного представителя избирательного объединения |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 21 |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по одномандатным избирательным округам, постановления о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов или об отказе в его заверении (п. 9 ст. 4 Закона ХМАО-81) | В течение одних суток с момента принятия решения |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 22 |  | Оформление справки (подтверждения) о приеме представленных документов (п.20 ст.4 Закона ХМАО-81) | Оформляется незамедлительно при поступлении документов для выдвижения |  | Соответствующая избирательная комиссия |
| 23 |  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 ст. 33 ФЗ (п.6 ст. 33 ФЗ) | После поступления в комиссию соответствующих документов от кандидатов в депутаты |  | Соответствующая избирательная комиссия |
| 24 |  | Сообщение в ТИК города Пыть-Яха о результатах проверки достоверности указанных сведений (п.6 ст. 33 ФЗ) | По п. 2, 2.1 в десятидневный срок |  | Соответствующие органы |
| 25 |  | - Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, для доведения этих сведений до избирателей (п.7 ст. 33 ФЗ) |  | до 04.07.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 26 |  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п.8 ст. 33 ФЗ) | При выявлении фактов |  | ТИК города Пыть-Яха |
| СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (п.5 ст.37 ФЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат |
| 28 |  | В поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, но не может быть менее десяти подписей (п.1 ст.5 Закона ХМАО-81) | Представляются вместе с документами для регистрации кандидата, не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | до 18-00 часов местного времени 24.07.2019 | Кандидат |
| РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Создание рабочей группы для проведения проверки порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (п. 5 ст.7 Закона ХМАО-81) | До начала проверки подписных листов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 30 |  | Представление документов на регистрацию в избирательную комиссию (п.1, 2 ст.6 Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18-00 по местному времени | До 18-00 часов местного времени 24.07.2019 | Кандидат |
| 31 |  | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о дате и времени проведения проверки подписных листов (п.11 ст.7 Закона ХМАО-81) | Не менее чем за сутки до проведения проверки подписных листов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 32 |  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Федерального закона к оформлению документов (п.1.1 ст.38 ФЗ) | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 33 |  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения (п.7 ст.38 ФЗ, п. 18 ст.7 Закона ХМАО-81) | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 34 |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию (п.1.1 ст.38 ФЗ) | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  | Кандидат |
| 35 |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации (п.18 ст.38 ФЗ п.1 ст.9 Закона ХМАО-81) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 36 |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) (п.23 ст.38 ФЗ, п.6 ст.9 Закона ХМАО-81) | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 37 |  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (п.11 ст.9 Закона ХМАО-81) | Не позднее чем через 5 дней после регистрации кандидатов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной и муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее, чем через 5 дней после регистрации кандидатов |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на гос. или муниц. службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 39 |  | Отмена регистрации кандидата в случаях, предусмотренных Законом (п.5 ст.78 ФЗ) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2019 | Суд |
| 40 |  | Подача заявления в суд для отмены регистрации кандидата (п.5 ст.78 ФЗ) | Не позднее, чем за 8 дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2019 | Избирательная комиссия, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 41 |  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (п.30 ст.38 ФЗ) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее, чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 02.09.2019, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06.09.2019 | Кандидат |
| 42 |  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (п.31 ст.38 ФЗ) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2019 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 43 |  | Приобретение кандидатами прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст.39 ФЗ) | С момента выдвижения |  | Кандидат |
| 44 |  | Назначение представителей (не более 10 представителей), уполномоченных представлять кандидата, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по всем вопросам, связанным с их участием в выборах, в том числе по финансовым вопросам (п.1. ст.8.Закона ХМАО-81) |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 45 |  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам (п.6. ст.8. Закона ХМАО) | В течение трех дней после поступления в комиссию необходимых письменных документов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 46 |  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на прекращение полномочий назначенного ими уполномоченного представителя (п.9, 10 ст.8 Закона ХМАО-81) | В любое время |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 47 |  | Назначение доверенных лиц кандидатами (до 20 человек) (ст.43 ФЗ, п.15. ст.9 Закона ХМАО) | После выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 48 |  | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача удостоверений (ст.43 ФЗ) | В течение пяти дней со дня поступления необходимых письменных документов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 49 |  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения на назначение наблюдателя (п.3,4 ст.30 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 08.09.2019 | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 50 |  | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 ФЗ, п.5 ст.41 ФЗ) | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Зарегистрированные кандидаты |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через СМИ или иным способом (п.2 ст.64 ФЗ) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (при проведении досрочного, не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Не позднее 28.08.2019 | Избирательные комиссии |
| 52 |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ) | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 03.09.2019 по 08.09.2019 включительно |  |
| 53 |  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (п.7 ст.47 ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 54 |  | Агитационный период (п.1 ст.49 ФЗ) | Для кандидата, выдвинутого непосредственно – со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам – со дня уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | До 00 часов 00 минут 07.09.2019 | Кандидат |
| 55 |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.49 ФЗ) | За 28 дней до дня голосования | С 10.08.2019 до 00-00 часов 07.09.2019 по местному времени | Кандидат |
| 56 |  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для проведения предвыборной агитации и предоставление данной информации в ТИК города Пыть-Яха (п.5 ст.11 Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 57 |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений в ТИК города Пыть-Яха вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.6 ст.50 ФЗ) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 58 |  | Проведение жеребьевки с целью составления графиков предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатной печатной площади, эфирного времени для проведения предвыборной агитации с участием заинтересованных лиц (ст.51 ФЗ, п.8,13 ст.11, п.4, ст.12Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 08.08.2019 | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 59 |  | Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной площади и эфирного времени и направление сообщения в письменной форме в соответствующие редакции периодического печатного издания и организации телерадиовещания (п.23 ст.11 Закона ХМАО, п.8 ст.12. Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат |
| 60 |  | Представление зарегистрированным кандидатом платежного документа филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади в редакцию периодического печатного издания (п.24 ст.11 Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за один день до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат |
| 61 |  | Представление зарегистрированным кандидатом платежного документа филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени в соответствующую организацию телерадиовещания (п.27 ст. 12 Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за один день до дня предоставления эфирного времени |  | Зарегистрированный кандидат |
| 62 |  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний (п.3, 5 ст.53 ФЗ0 | В течение трех дней со дня подачи заявок |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
| 63 |  | Установление времени для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности (п.3 ст.53 ФЗ) |  | До регистрации первого кандидата | ТИК города Пыть-Яха |
| 64 |  | Уведомление в письменной форме ТИК города Пыть-Яха о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.53 ФЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |
| 65 |  | Опубликование в средствах массовой информации сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление данных сведений в ТИК города Пыть-Яха (п.1.1 ст.54 ФЗ) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 66 |  | Изготовление агитационных материалов (п. 1,2,5 ст.54 ФЗ) | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
| 67 |  | Распространения агитационных материалов (п.3 ст.54 ФЗ) | С момента представления экземпляров или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию |  | Кандидат |
| 68 |  | Выделение и оборудование на территории избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (п.7 ст.54 ФЗ) | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 08.08.2019 | Администрация города Пыть-Яха по предложению ТИК города Пыть-Яха |
| 69 |  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, размещение ее в сети Интернет (п.10 ст. 48 ФЗ) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2019 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 70 |  | Представление в ТИК города Пыть-Яха данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п.8 ст.50 ФЗ) | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | До 18.09.2019 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 71 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет ТИК города Пыть-Яха (ст.57 ФЗ) |  | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава города Пыть-Яха |
| 72 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата (п.11. ст.58 ФЗ) |  | В момент принятия документов о выдвижении |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 73 | Создание собственного избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании (п.1, 11 ст.58 ФЗ, п.1. ст.13 Закона ХМАО-81) |  | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов для регистрации |  | Кандидат |
| 74 | Формирование избирательного фонда кандидата (п. 1 ст.58 ФЗ, п. 3, 11 ст.13 Закона ХМАО-81) |  | С момента открытия специального избирательного счета до дня голосования |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, физические лица, юридические лица |
| 75 | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата (п. 7 ст.59 ФЗ) |  | Периодически по требованию ТИК города Пыть-Яха, кандидата |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета кандидата |
| 76 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п. 7 ст.59 ФЗ) |  | По представлению ТИК города Пыть-Яха в трехдневный срок, а за три дня до голосования – немедленно, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета кандидата |
| 77 | Проверка достоверности сведений, указанных жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие комиссии (п. 13 ст.59 ФЗ) |  | По представлению ТИК города Пыть-Яха в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 78 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимным жертвователем (п.22. ст.13 Закона ХМАО-81) |  | Не позднее, чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 79 | Перечисление жертвователю в полном объеме или части пожертвования, внесенное гражданином или юридическим лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование, либо внесенное с нарушением требований пп.7,8 ст.58 Федерального закона, либо внесенное в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования (п.21. ст.13 Закона ХМАО-81) |  | Не позднее, чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 80 | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Опубликование указанных сведений (п. 8 ст.59 ФЗ, пп.24, 25 ст.13 Закона ХМАО-81) |  | Периодически до дня голосования В течение 3-х дней со дня их получения |  | ТИК города Пыть-Яха Муниципальные периодические печатные издания |
| 81 | Представление первого финансового отчета в избирательную комиссию (пп.1, 3 ст.14 Закона ХМАО-81) |  | Одновременно с представлением в комиссию документов, необходимых для регистрации |  | Кандидат |
| 82 | Определение перечня прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов (п.4 ст.14 Закона ХМАО-81) |  |  | Не позднее 04.07.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 83 | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов (п.27 ст.13 Закона ХМАО-81) |  | Прекращаются в день голосования | 08.09.2019 | Зарегистрированный кандидат, банк |
| 84 | Представление итогового финансового отчета в избирательную комиссию (п.1, 3,4 ст.14 Закона ХМАО-81) |  | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 85 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда (п. 9.1 ст.59 ФЗ) |  | Не позднее, чем через пять дней со дня их поступления |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 86 | Опубликование переданных ТИК города Пыть-Яха финансовых отчетов кандидатов (п.8 ст.14 Закона ХМАО-81) |  | В течение семи дней со дня их получения |  | Редакция периодического печатного издания |
| 87 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п.11 ст.59 ФЗ) |  | После дня голосования |  | Кандидаты |
| 88 | Перечисление по письменному указанию ТИК города Пыть-Яха неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета (п.11 ст.59 ФЗ) |  | По истечении 60 дней со дня голосования | Не ранее 07.11.2019 | Кредитная организация |
| 89 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым комиссиям на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.19.1 Закона ХМАО -36) |  | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18.09.2019 | Участковые избирательные комиссии |
| 90 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании денежных средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ТИК города Пыть-Яха представительному органу местного самоуправления муниципального образования (п.4 ст.19 Закона ХМАО-36) |  | Не позднее, чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва по многомандатному округу №4 |  | ТИК города Пыть-Яха |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 91 | Предоставление помещения для голосования (п.1 ст.61 ФЗ) |  |  |  | Глава города Пыть-Яха ТИК города Пыть-Яха |
| 92 | Утверждение текста избирательного бюллетеня |  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 18.08.2019 | Окружная избирательная комиссия |
| 93 | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой бюллетеней (п.4 ст.63 ФЗ, п.5 ст.15 ОЗ-81) |  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 18.08.2019 | Окружная избирательная комиссия |
| 94 | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии (п.2 ст.63 ФЗ) |  | После принятия решения об утверждении формы и текста избирательного бюллетеня |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 95 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (п.13, 14, 15 ст.63 ФЗ) |  | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 27.08.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 96 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей (ст.65 ФЗ, ст. 16.1 Закона ХМАО-81) |  | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 28.08.2019 | Участковая избирательная комиссия |
| 97 | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях |  | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 18.08.2019 |  |
| 98 | Принятие решения о необходимом количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования (п.8 ст.66 ФЗ) |  | До дня голосования |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 99 | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней, (п.3,4,7,8 ст.61 ФЗ) |  | Не позднее 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2019 | Участковая избирательная комиссия |
| 100 | Голосование (ст. 1 Закона ХМАО-81-оз) |  | С 8 до 20 часов по местному времени | 08.09.2019 | Участковая избирательная комиссия |
| 101 | Подача заявления в участковую избирательную комиссию на проведение голосования вне помещения для голосования (п.5 ст.66 ФЗ) |  | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 28.08.2019 и до 14-00 час 08.09.2019 | Избиратели |
| 102 | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.66 ФЗ) |  | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда в день голосования |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 103 | Начало подсчета голосов избирателей (п.2 ст.68 ФЗ) |  | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 104 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК города Пыть-Яха (п.30 ст.68 ФЗ) |  | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
| 105 | Обработка итогов голосования в ТИК города Пыть-Яха на основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии (п.1 ст.70 ФЗ, ст.17 Закона ХМАО-81) |  | Незамедлительно после получения от участковой избирательной комиссии |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 106 | Определение результатов выборов |  | Не позднее, чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 13.09.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 107 | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов (п.2 ст.72 ФЗ) |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ТИК города Пыть-Яха |
| 108 | Официальное опубликование результатов выборов и других сведений (п.3 ст.72 ФЗ) |  | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 08.10.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 109 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов (п.4 ст.72 ФЗ) |  | В течение двух месяцев со дня голосования | До 07.11.2019 | ТИК города Пыть-Яха |
| 110 | Регистрация избранных депутатов и выдача удостоверений |  | После опубликования общих результатов выборов и представления в случае необходимости избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования |  | ТИК города Пыть-Яха |
| Рассмотрение заявлений и обращений |  |  |  |  |  |
| 111 | Рассмотрение заявлений избирателей в период избирательной кампании (п.4 ст.78 ФЗ) |  | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2019 | ТИК города Пыть-Яха, участковые избирательные комиссии |
| 112 | Рассмотрение заявлений избирателей в день голосования или следующий за днем голосования (п.4 ст.78 ФЗ) |  |  | Незамедлительно | ТИК города Пыть-Яха участковые избирательные комиссии |

Сокращения:

ФЗ* – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон ХМАО- 36** -  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в    Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

Закон ХМАО- 81*** -  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».