Приложение

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за январь-март 2018 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения; о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

- необходимость  корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | 352 | 25 | 7,1 | Определяется по числу несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, ежегодно трудоустраиваемых на временные работы, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости». | ** |
| 2 | Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях | 3 | 2 | 66,6 | Определяется по числу выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, ежегодно проходящих стажировку в муниципальных учреждениях города | ** |
| 3 | Количество лиц, занятых на общественных работах | 3* | 0 | 0 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, создаваемые для проведения общественных работ, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» | ** |
| 4 | Количество незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на вновь созданные дополнительные постоянные рабочие места | 1 | 1 | 100 | РМ= НР, где - РМ – количество организованных дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»; - НР – численность незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. |  |
| 5 | Количество граждан пенсионного возраста трудоустроенных на временные работы. | 1* | 0 | 0 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» | ** |
| 6 | Количество трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1* | 0 | 0 | Определяется по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости населения», по числу ежегодно трудоустраиваемых безработных граждан данной категории. | ** |
| 7 | Количество незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места (человек) | 2 | 2 | 100,0 | РМ= ИНВ, где: РМ – количество организованных постоянных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»; ИНВ – численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. |  |
| 8 | Количество инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях | 6 | 0 | 0 | Определяется по числу инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, ежегодно проходящих стажировку в муниципальных учреждениях города | ** |
| 9 | Количество организаций, охваченных мониторингом, методическим и информационно – аналитическим сопровождением в области охраны труда по охране труда | 300 | 291 | 97 | Отражает сведения о количестве организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города Пыть – Яха, охваченных мониторингом, методическим и информационно – аналитическим сопровождением в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ** |
| 10 | Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений | 118 | 22 | 18,6 | Отражает сведения о количестве руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда. | ** |
| 11 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда | 663 | 187 | 28,2 | Отражает сведения о количестве рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда. | ** |
| 12 | Количество смотров -конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование) | 2 | 0 | 0 | Отражают сведения о количестве фактически организованных и проведенных мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании и пропаганде безопасных условий и охраны труда» | ** |
| 13 | Количество проведенных семинаров – совещаний по охране труда | 20 | 8 | 40,0 |  | ** |
| 14 | Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда | 4 | 0 | 0 |  | ** |
| 15 | Количество публикаций в СМИ | 64 | 16 | 25,0 |  | ** |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 32,2 | х |  |

* - при наличии финансирования.

** - по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: по итогам года.

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ города Пыть - Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы: по итогам года.

5.	Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

И.о. начальника отдела:          ___________                            Л.Б. Аулова

(подпись.)                                                  (ФИО)

8 (3463) 46-05-80