Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в

постановление администрации

города от 22.12.2015 № 370-па

«Об утверждении муниципальной

программы «Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

в муниципальном образовании

городской округ город Пыть-Ях

на 2016 - 2020 годы»

(с изм. от 24.04.2017 № 103-па,

от 18.05.2017 № 129-па,

от 29.08.2017 № 227-па,

от 20.12.2017 №347-па)

Руководствуясь главой 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                           «О пожарной безопасности», статьёй 8 Федерального закона от 12.02.1998                     № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в соответствии с постановлением администрации города от 21.08.2013 №184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального  образования городской округ город Пыть-Ях», в целях повышения защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от угроз природного и техногенного характера, внести в постановление администрации города от 22.12.2015 № 370-па «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы» следующие изменения:

1.	В приложении к постановлению:

1.1.	Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Финансирование Программы на 2016-2020 годы составляет 118 033,9 тысяч рублей, в том числе: - 2016 год - 21 840,6 тысяч рублей; - 2017 год - 21 626,2 тысяч рублей; - 2018 год - 29 304,7 тысяч рублей; - 2019 год - 22 281,2 тысяч рублей; - 2020 год - 22 981,2 тысяч рублей. |
| --- | --- |

1.2.	Приложение № 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3.	Приложение № 3 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2.	Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам Гусарова С.М.

Глава города Пыть-Яха 				                          О.Л. Ковалевский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации города Пыть-Яха |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № основного мероприятия |  | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель /соисполнитель |  | Источник финансирования | Объём финансирования на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Переподготовка и повышение квалификации работников" (№ 1 из приложения 1). |  | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (УГО и ЧС) | всего |  | 74,2 | 15,0 | 14,2 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 74,2 | 15,0 | 14,2 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Проведение пропаганды и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" |  | УГО и ЧС | всего |  | 593,9 | 114,0 | 87,9 |  | 114,0 | 114,0 | 164,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 593,9 | 114,0 | 87,9 |  | 114,0 | 114,0 | 164,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов (№ 2 из приложения 1). |  |  | всего |  | 268,5 | 50,0 | 30,3 |  | 44,1 | 44,1 | 100,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 268,5 | 50,0 | 30,3 |  | 44,1 | 44,1 | 100,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера (№ 3 из приложения 1). |  |  | всего |  | 325,4 | 64,0 | 57,6 |  | 69,9 | 69,9 | 64,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 325,4 | 64,0 | 57,6 |  | 69,9 | 69,9 | 64,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан на водных объектах" |  | Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | всего |  | 461,3 | 254,0 | 12,3 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 461,3 | 254,0 | 12,3 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах (№ 6 из приложения 1). |  |  | всего |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Обследование водолазами дна водоема в 5 микрорайоне (№ 7 из приложения 1). |  |  | всего |  | 85,0 | 85,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 85,0 | 85,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Лабораторные исследования воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне (№ 8 из приложения 1). |  |  | всего |  | 56,0 | 56,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 56,0 | 56,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан в местах массового отдыха людей на водных объектах (ликвидация непредвиденных ситуаций, изготовление и установка информационных табличек) (№ 11 из приложения 1). |  |  | всего |  | 220,3 | 13,0 | 12,3 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 220,3 | 13,0 | 12,3 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера" |  | УГО и ЧС | всего |  | 13019,7 | 187,5 | 1284,1 |  | 8686,9 | 1430,6 | 1430,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 13019,7 | 187,5 | 1284,1 |  | 8686,9 | 1430,6 | 1430,6 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Корректировка «Плана по предупреждении и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (№ 9 из приложения 1). |  |  | всего |  | 187,5 | 187,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 187,5 | 187,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) (№ 10 из приложения 1). |  | Муниципальное казенное учреждение «УКС города Пыть-Яха» | Всего |  | 7256,3 | 0,0 | 0,0 |  | 7256,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 7256,3 | 0,0 | 0,0 |  | 7256,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Техническое обслуживание системы оповещения населения (№ 12 из приложения 1). |  | Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС города Пыть-Яха» | Всего |  | 3525,0 | 0,0 | 825,0 |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 3525,0 | 0,0 | 825,0 |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения (№ 12 из приложения 1). |  |  | Всего |  | 2050,9 | 0,0 | 459,1 |  | 530,6 | 530,6 | 530,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 2050,9 | 0,0 | 459,1 |  | 530,6 | 530,6 | 530,6 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | всего |  | 14149,1 | 570,5 | 1398,5 |  | 8880,9 | 1624,6 | 1674,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 14149,1 | 570,5 | 1398,5 |  | 8880,9 | 1624,6 | 1674,6 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение противопожарной защиты территорий" |  | УГО и ЧС | всего |  | 8157,7 | 1278,7 | 1476,4 |  | 1584,2 | 1584,2 | 2234,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 8157,7 | 1278,7 | 1476,4 |  | 1584,2 | 1584,2 | 2234,2 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью (№ 4 из приложения 1). |  |  | всего |  | 5451,6 | 910,9 | 935,7 |  | 985,0 | 985,0 | 1635,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 5451,6 | 910,9 | 935,7 |  | 985,0 | 985,0 | 1635,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов (№ 5 из приложения 1). |  |  | всего |  | 2706,1 | 367,8 | 540,7 |  | 599,2 | 599,2 | 599,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 2706,1 | 367,8 | 540,7 |  | 599,2 | 599,2 | 599,2 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | всего |  | 8157,7 | 1278,7 | 1476,4 |  | 1584,2 | 1584,2 | 2234,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 8157,7 | 1278,7 | 1476,4 |  | 1584,2 | 1584,2 | 2234,2 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности(№ 12 из приложения 1). |  | Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС города Пыть-Яха» | всего |  | 95727,1 | 19991,4 | 18751,3 | 18839,6 |  | 19072,4 | 19072,4 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 95727,1 | 19991,4 | 18751,3 | 18839,6 |  | 19072,4 | 19072,4 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | всего |  | 95727,1 | 19991,4 | 18751,3 | 18839,6 |  | 19072,4 | 19072,4 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 95727,1 | 19991,4 | 18751,3 | 18839,6 |  | 19072,4 | 19072,4 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | всего |  | 118033,9 | 21840,6 | 21626,2 | 29304,7 |  | 22281,2 | 22981,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 118033,9 | 21840,6 | 21626,2 | 29304,7 |  | 22281,2 | 22981,2 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  |  | всего |  | 7256,3 | 0,0 | 0,0 | 7256,3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 7256,3 | 0,0 | 0,0 | 7256,3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  |  | всего |  | 110777,6 | 21840,6 | 21626,2 | 22048,4 |  | 22281,2 | 22981,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 110777,6 | 21840,6 | 21626,2 | 22048,4 |  | 22281,2 | 22981,2 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  | всего |  | 9013,3 | 1595,2 | 1578,5 | 1713,2 |  | 1713,2 | 2413,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 9013,3 | 1595,2 | 1578,5 | 1713,2 |  | 1713,2 | 2413,2 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель1: Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  |  |  | всего |  | 461,3 | 254,0 | 12,3 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 461,3 | 254,0 | 12,3 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель2: Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС города Пыть-Яха» |  |  |  | всего |  | 101303,0 | 19991,4 | 20035,4 | 20270,2 |  | 20503,0 | 20503,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 | 19991,4 | 20035,4 | 20270,2 |  | 20503,0 | 20503,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель3 : Муниципальное казенное учреждение «УКС города Пыть-Яха» |  |  |  | всего |  | 7256,3 | 0,0 | 0,0 | 7256,3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 7256,3 | 0,0 | 0,0 | 7256,3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Пыть-Яха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов |  | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата |  |  | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | городского бюдже та | бюджет автономного округа |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС с 3 до 17 человек. |  | Переподготовка и повышение квалификации специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС |  |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 74,2 | 74,2 | 0,0 |
| 2 | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов с 4000 до 29000 шт. |  | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов. |  |  | 4000 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 6000 | 29000 | 268,5 | 268,5 | 0,0 |
| 3 | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера с 2 до 12 раз. |  | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 325,4 | 325,4 | 0,0 |
| 4 | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии на 100 % |  | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5451,6 | 5451,6 | 0,0 |
| 5 | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов на 100 % |  | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов в районе микрорайонов |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2706,1 | 2706,1 | 0,0 |
| 6 | Увеличение количества общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах с 1 до 2 штук. |  | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах. |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Увеличение количества обследований водолазами дна водоема в 5 микрорайоне с 1 до 2 раз. |  | Обследование водолазами дна водоема в 5 микрорайоне. |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| 8 | Увеличение количества лабораторных исследований воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне с 10 до 27 штук. |  | Лабораторные исследования воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне. |  |  | 10 | 17 | - | - | - | - | 27 | 56,0 | 56,0 | 0,0 |
| 9 | Внесение корректировок в «План по предупреждении и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» 1 шт. |  | Корректировка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187,5 | 187,5 | 0,0 |
| 10 | Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО), ед. |  | Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 256,3 | 7 256,3 | 0,0 |
| 11 | Обеспеченность безопасности людей на водных объектах на 100 %. |  | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан в местах массового отдыха людей на водных объектах (ликвидация непредвиденных ситуаций, изготовление и установка информационных табличек). |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 220,3 | 220,3 | 0,0 |
| 12 | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %. |  | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101303,0 | 101303,0 | 0,0 |