## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы ТАБЛИЦА 1
«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» за 3 квартал 2021 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | 80
|  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма I. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка
1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха (2) | 1982 | 0 | 0 | 1982 | 0 | 1109.2 | 0 | 0 | 1109.2 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1. Заключен контракт на обслуживание городской системы видеонаблюдения № 0187300019420000264 от 01.12.2020 с ООО "Теле-плюс" на сумму 831,3 т.р. (оплата производится ежемесячно) 2. Заключен контракт на предоставление канала связи для системы видеонаблюдения № 50/20 от 03.02.2021 с ООО "Техносервисгруп" на сумму 120,0 т.р.(оплата производится ежемесячно) 3. Запланировано заключить контракт на приобретение запасных частей на сумму 157,9 т.р.
1.2. | Создание условий деятельности народных дружин (2) | 135.1 | 0 | 94.3 | 40.8 | 0 | 135.1 | 0 | 94.3 | 40.8 | 0 | 26.6 | 0 | 18.6 | 8 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № ДВП-29-11 от 14.01.2021 1. Возврат субсидии в доход ХМАО-Югры 0,4 т.р. 2. материальное стимулирование членов народной дружины на сумму 26, 6 тыс. руб., из них 18, 6 тыс. руб. – окружной бюджет, 8,0 тыс. руб. – бюджет муниципального образования, (распоряжение администрации го-рода от 09.08.2021 № 1277-ра «О перечислении денежных средств членам народной дружины города Пыть-Яха»)
1.3. | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии (2) | 1741.3 | 0 | 1741.3 | 0 | 0 | 1754.3 | 0 | 1741.3 | 13 | 0 | 1384 | 0 | 1371 | 13 | 0 | 1.Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи
1.4. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (2) | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения (1) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Профилактика рецидивных преступлений (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (2) | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.Заключен контракт на изготовление и поставку листовок по профилактике дистанционных мошенничеств № 18 от 09.02.2021 с ООО "Лучший выбор" на сумму 10,5 т.р. оплата произведена 2 Заключен контракт на изготовление и поставку наклеек по профилактике дистанционных мошенничеств № 81 от 09.06.2021 с ИП Черепанова Л.Г. на сумму 11,5 т.р. оплата произведена
1.8. | Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения (2) | 28.177 | 0 | 0 | 28.177 | 0 | 28.177 | 0 | 0 | 28.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Заключен контракт на изготовление и размещение двух баннеров по профилактике нарушений ПДД № 86 от 18.06.2021 с ООО "РК Медиа тайм" на сумму 25,6 т.р. (оплата будет произведена в июле 2021 г.)
1.9. | Проведение всероссийского Дня Трезвости (2) | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | Для проведения грамот и подарочных сертификатов для участников велоэстафеты с элементами триатлона, приуроченной к Всероссийскому Дню трезвости заключены муниципальные контракты № 110 от 30.08.2021 с МАУ "Аквацентр "Дельфин" на сумму 24,0 тыс. руб, № 109 от 30.08.2021 с МАУ "Горнолыжная база "Северное сияние" на сумму 16,8 тыс. руб., № 108 от 30.08.2021 с индивидуальным предпринимателем Басовой Е.В. на сумму 0,7 тыс. руб.
1.10. | Приобретение устройств для борьбы с беспилотными радиоуправляемыми летательными средствами, в целях принятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, защиты жизни, здоровья и имущества граждан в местах проведения публичных (массовых) мероприятий и прилегающих к ним территорий | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме I |  | 3974.777 | 6.2 | 1835.6 | 2132.977 | 0 | 3156.977 | 6.2 | 1835.6 | 1315.177 | 0 | 2124.1 | 0 | 1389.6 | 734.5 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.1. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с субъектами профилактики наркомании, в том числе с участием общественности (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики (3) | 54.5 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 1. Заключен контрак на оказание услуг по размещение рекламной продукции в лифтах многоквартирных домов № 13 от 28.01.2021 с ИП "Бурлуцкий А.В. На сумму 40,5 т.р.(оплата за оказанные услуги проводится ежемесячно) 2. Заключен контракт на изготовление и размещение баннера по профилактике наркомании № 86 от 18.06.2021 с ООО "РК Медиа тайм"на сумму 12,8 т.р. оплата произведена в июле 2021 г.
2.3. | Организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков (3) | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1.Заключен контракт на изготовление и поставку вымпелов (для участников массового лыжного забега) № 15 от 29.01.2021 с ООО "Лучший выбор" на сумму 152,0 т.р. (оплата произведена)
2.4. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме II |  | 228.5 | 0 | 0 | 228.5 | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 228.5 | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 191.8 | 0
ИТОГО: |  | 4203.277 | 6.2 | 1835.6 | 2361.477 | 0 | 3385.477 | 6.2 | 1835.6 | 1543.677 | 0 | 2315.9 | 0 | 1389.6 | 926.3 | 0
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.