МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Администрация города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 06.04.2011 | № 687-ра |
| --- | --- |

О подготовке городских мероприятий, посвященных

Дню  Победы  в  Великой  Отечественной  Войне 1941-1945 года

«Слава всем ветеранам, Слава героям войны»

В связи с  Днем  Победы  в  Великой  Отечественной  Войне  1941-1945 года, в  память  тех, кто  ценой  своей  жизни  защитил  Россию  от  фашистских  захватчиков и  ковал  победу  в  тылу, и  с  целью  патриотического  воспитания  молодежи:

- Утвердить:

1.1.	Организационный комитет по  подготовке и  проведению  Дня  Победы в 	Великой  Отечественной  Войне (приложение 1).

1.2.  План  подготовки ко Дню Победы  в  Великой  Отечественной  Войне 	(приложение 2).

1.3. 	Программу  праздника «Слава всем ветеранам, Слава героям войны»     	(приложение 3).

2.    	Отделу по информатизации, связям с общественными организациями и 	средствами массовой информации управления делами (Непочатов С.В.) 	опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации 	«Официальный вестник».

3.   	Контроль,  за выполнением распоряжения,  возложить на заместителя главы    администрации города   по  социальным вопросам   Ямашева И.П.

И.о. главы

администрации города                                                    Р. И. Стадлер

Приложение 1

к распоряжению администрации  города

от 06.04.2011 № 687-ра

ОРГКОМИТЕТ

по подготовке   и  проведению Дня  Победы

в  Великой  Отечественной  Войне

Ямашев И.П.            	заместитель  главы администрации  города  по социальным 				вопросам,  председатель  оргкомитета

Токарева  Т.В.         		начальник  отдела  по  культуре  и  искусству,

заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Алешечкин Е.В.           	директор открытого акционерного общества «Югорская 					территориальная энергетическая компания  Пыть-Ях»

Абрамович В.В.          	начальник  отдела  по  физической  культуре  и  спорту

Бондаренко Е.И.         	начальник  Управления социальной защиты населения по  	городу Пыть-Ях Департамента  труда  и  социальной  	защиты  населения Ханты-Мансийского автономного округа 	–Югры

Бегейович Л.В.           		начальник  отдела  по  молодежной  политике

Гербыш И.В.                	начальник управления  по  образованию

Ковтун В.В.                 	начальник  отдела внутренних дел   по  городу Пыть-Ях

Рудич  Д.Б.                 	директор  автономного учреждения   «Телерадиокомпания 				Пыть-Яхинформ»

Стробыкин  Д.Н.        	начальник  пожарной  части  № 84

Махонин А.И.             	директор муниципального унитарного предприятия  					«Городское  лесничество»

Пацей Т.К.                   	начальник  управления  по  экономике

Пашаев Д.А.               		начальник  управления  по    гражданской обороне и     	чрезвычайным ситуациям

Слячкус Л.Ю.             	начальник управления  по здравоохранению и социальным 				вопросам

Бычков В.А.	начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам

Чукалова Г.Б.               	директор муниципального автономного учреждения культуры   «Культурно-досуговый  центр».

Приложение 2

к  распоряжению  администрации  города

от 06.04.2011 № 687-ра

ПЛАН

по подготовке   и  проведению  Дня Победы

в  Великой  Отечественной  Войне

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Организационные вопросы |  |  |
| 1.1 | Провести городской праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне | 09.05. 2011 | Токарева Т.В. |
| 1.2 | Подготовить культурную программу праздничных мероприятий | До 01.04.2011 | Токарева Т.В. |
| 1.3 | Проводить заседания рабочей группы по подготовке к празднику | еженедельно | Ямашев И.П. |
| 1.4 | Организовать и провести спортивные мероприятия среди различных возрастных категорий населения города | 09.05.2011 | Абрамович В.В. |
| 1.5 | Организовать поздравления на дому ветеранов ВОВ, которые по состоянию здоровья не могут участвовать в праздничных мероприятиях | 09.05.2011 | Бондаренко Е.И. |
| 1.6 | Обеспечить сопровождение ветеранов работниками социального обслуживания во время проведения: -праздничных мероприятий (городская площадь) | 09.05.2011 | Бондаренко Е.И. |
| 1.7 | Направить ветеранам ВОВ пригласительные, с программой праздника | До 05.05.2011 | Кулиш О.В. |
| 1.8 | Подготовить место размещения ветеранов на городской площади | 09.05.2011 | Токарева Т.В. |
| 1.9 | Установить ограждения в местах проведения праздника | 09.05.2011 | Токарева Т.В. Бычков В.А. |
| 1.10 | Обеспечить: - подключение звуковой аппаратуры на городской площади для проведения смотра песни и строя (с 12.00-14.30); - электрическое оснащение праздника, дежурство электриков (с 16.00 – 22.30); - подключение электронагревательных приборов торговых павильонов (с 12.00 – 22.00). | 09.05.2011 | Алешечкин Е.В. |
| 1.11 | Праздничное оформление: -улиц города; -городской площади; -территории МОУ ДОД «ДШИ» | 30.04.2011 08.05.2011 | Бычков В.А. |
| 1.12 | -монтаж и демонтаж городской сцены | 07-09.05.2011 | Токарева Т.В. |
| 1.13 | Перекрытие улиц: - для проведения легкоатлетической эстафеты 09.05.2011 с 10.30.00-12.00ч. Самардакова, Нефтяников, Центральная, Первопроходцев; - для проведения праздника 09.05.2011 с 12.00- 22.30ч. Центральная, Первопроходцев. Предоставить схему перекрытия дорог в ГИБДД и МУП АТП | 09.05.2011 | Бычков В.А. |
| 1.14 | Информировать население об изменении движения городского транспорта | с 04-09.05.2011 | Бычков В.А. |
| 1.15 | Подготовить место работы пиротехников | До 08.05.2011 | Пашаев Д.А. Стробыкин Д.Н. |
| 1.16 | Обеспечить пожарную безопасность во время праздничного салюта. | 09.05.2011 | Стробыкин Д.Н. |
| 1.17 | Организовать праздничную торговлю на территории старого рынка. Подготовить письма за подписью главы администрации города на руководителей торговых предприятий и общественного питания | 09.05.2011 | Пацей Т.К |
| 1.18 | Подготовить серию социальных роликов по подготовке и проведению праздника Опубликовать программу праздника в СМИ Обеспечить: - громкоговорящую трансляцию по городу. - освещение праздника в СМИ. - информацию по проведению акции «Георгиевская ленточка» | с 04-08.05.2011 с 02-08.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 | Рудич Д.Б. |
| 1.19 | -Произвести холостые выстрелы на стилизованном митинге. Обеспечить: -охрану оформления и реквизита на городской площади (с 19.00ч. 07,08.05.2011 до 9.00ч. 09.05.2011) - охрану правопорядка во время проведения праздника; - работу сотрудников ГИБДД во время массового вывоза людей по окончанию праздника. | 09.05.2011 | Ковтун В.В. |
| 1.20 | Обеспечить дежурство бригады скорой помощи при проведении праздничных мероприятий . | 09.05.2011 | Слячкус Л.Ю. |
| 1.21 | -Изменить маршрут движения городских рейсовых автобусов. -Добавить дополнительные единицы городского транспорта. -Обеспечить движение городского транспорта до 1 часа ночи. | 09.05.2011 09.05.2011 10.05.2011 | Колынин А.В. |
| 1.22 | Создать активную группу волонтеров для проведения акции «Георгиевская ленточка» | До 07.05.2011 | Бегейович Л.В. |
|  | 2. Благоустройство |  |  |
| 2.1 | Обеспечить праздничное оформление города Пыть-Ях ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. | 01.04.2011 | Шевелев Е.В Бычков В.А. |
| 2.2 | Провести работы по благоустройству площади возле обелиска «Защитникам Отечества во все времена», «Катюши» «Вечного огня», «Аллеи славы» в 5 мкр. | До 08.05.2011 | Бычков В.А. Махонин А.И. |
| 2.3 | Провести комплекс работ по ремонту, замене и реставрации надгробных сооружений, очистке, благоустройству, укладке плитки на могилах ветеранов ВОВ. | До 05.05.2011 | Пашаев Д.А. Махонин А.И. |
| 2.4 | Проработать вопрос благоустройства территории, прилегающей к ТЦ «Сиверко» | До 07.05.2011 | Бычков В.А. |
| 2.5 | Подготовить места проведения праздника: - санитарное состояние места проведения праздника (площадь, площадь старого рынка). Предоставить схему расстановки урн. - Обеспечить постоянную уборку мусора Обеспечить работу общественного туалета¸ установить кабины биотуалетов | до 08.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 | Бычков В.А. Махонин А.И. |
| 2.6 | Произвести монтаж банеров с тематикой ВОВ на жилых домах 5 мкр. | До 05.05.2011 | Бычков В.А. |

Приложение 3

к  распоряжению  администрации  города

от 06.04.2011 № 687-ра

Программа  мероприятий

городского  праздника   «Слава всем ветеранам, Слава героям войны »

| Время | Мероприятия | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00-21.00 | Трансляция музыкально-информационной композиции по громкоговорящей связи | Ул. Центральная, Территория старого рынка | Чукалова Г.Б. Рудич Д.Б. |
| 11.00-12.00 | Массовый забег «Тебе Великая Победа посвящаем» | Центральная улица | Абрамович В.В. Новотней Е.В. |
| 12.00-18.00 | Акция «Георгиевская ленточка» | Микрорайоны города | Ямашева С.В. |
| 12.00-21.00 | Работа аттракционов г. Нижний Тагил | Территория МОУ ДОД ДШИ | Токарева Т.В. Чукалова Г.Б. |
| 13.00-22.00 | Праздничная торговля | Территория старого рынка | Пацей Т.К. |
| 13.00-14.00 | Смотр песни и строя допризывной молодежи СОШ города | Городская площадь | Гербыш И.В. |
| 15.00 | Блиц-турнир по шахматам и шашкам | ШШК | Новотней Е.В. |
| 15.00 | Турнир по футболу среди юношеских команд | стадион СОШ №2 | Новотней Е.В. |
| 15.00-17.00 | Работа аттракционов: батут, сумо, напольные шашки, виньетки. | Городская площадь Территория МАУК «КДЦ» | Токарева Т.В. Чукалова Г.Б. |
| 17.00-17.20 | Открытие праздника «С Днём Великой Победы» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 17.20-18.20 | Концертная программа творческих коллективов города «Слава всем ветеранам, гордой великой страны» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 17.30-19.00 | Полевая кухня «Ваш подвиг чтим и бережно храним» | Городская площадь | Чукалова Г.Б. |
| 19.00-20.00 | Выступление профессиональных артистов | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 20.00-21.30 | Тематическая танцевальная программа «Мелодия весны, любви и Победы» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 21.30-21.40 | Слайдовая зарисовка «Память хранят живые» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 21.40-22.00 | Театрализованная композиция «Свеча памяти» (стилизованный митинг) | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 22.00 | Праздничный салют | Городская площадь | Чукалова Г.Б. |