Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры  и  туризма  в  муниципальном  образовании городской  округ  город Пыть-Ях  на 2016-2020  годы»

(полное наименование программы)

за  1 полугодие  2017 года

1.	Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

|  | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Иные источники | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 133 666,0 | 11 899,7 | 11,7 | 10 035,8 | 155 613,2 |
| Кассовый расход | 75 806,93 | 7 084,4 | 10,66 | 4 669,65 | 87 571,68 |
| % исполнения | 56,7% | 59,5% | 91,1% | 46,5% | 56% |

Заключено дополнительное соглашение № 5 от 09.01.2017 года «О  предоставлении   субсидии  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального  образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры» на 2017 год предметом, которого является предоставление субсидии из бюджета ХМАО-Югры в размере 10 545 500 рублей, за счет бюджета муниципального образования в размере (5%) 555 000 рублей на повышение оплаты труда работников МАУК «ЦБС», МАУК «КДЦ», МАУК «КЭМ».

Исполнение – 62,4%.

Заключено Соглашение №28 от 16.02.2017 года  «О сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийского автономного округа-Югре на 2016-2020 годы» в 2017 году на общую сумму 1 282 400 рублей, из них бюджет АО:  1 090 000 рублей; бюджет г. Пыть-Ях 192 400 рублей (субсидия из бюджета АО выделена на модернизацию муниципальных библиотек и на модернизацию муниципальных музеев).

Заключено дополнительное соглашение №81 от 13.06.2017к Соглашению от 16.02.2017 №28 «О сотрудничестве в сфере реализации государственной программы «Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийского автономного округа-Югре на 2016-2020 годы» в 2017 году», которым определен размер субсидии из федерального бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 11 700,0 рублей.

Исполнение – 43,1%.

Заключено дополнительное соглашение №6 от 06.03.2017 к Соглашению №40 от 30.06.2014 «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений в сфере образования и культуры», которым определен  уровень среднемесячной заработной платы работников учреждений  культуры по муниципальному образованию – 52 000,2 рублей. За 5 месяцев 2017 года уровень средней заработной платы работников учреждений культуры по муниципальному образованию составил 43 735,3 рублей.

Исполнение – 84%

-	о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения: нет

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

изменения в муниципальную программу «Развитие  культуры  и  туризма  в  муниципальном  образовании городской  округ  город Пыть-Ях  на 2016-2020  годы» от 18.12.2015 №354-па вносятся по мере внесения изменений в Решение Думы города от 16.12.2016г. №40 «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Внесены изменения в муниципальную программу от 06.04.2017 №88-па, от 22.06.2017 №160-па

-	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства:

Информация о  ходе Реконструкции ГДК «Россия»: Работы на объекте ведутся в рамках контракта с ООО «Застройщик» на завершение работ по реконструкции. Конъюнктурный обзор:  монтаж кровли  нового здания-100%, сан. технические работы - 99%, обшивка стен - 100%, электромонтажные работы -100%, чистовая отделка 3 этажа - 100%, чистовая отделка 2 этажа - 100%.  Монтаж металлических каркасов входных групп №2 - 3 - 100%, №4 - 100%. Устройство крылец центрального входа - 100%, актового зала - 99%, спортивного зала - 99%, банкетно-дискотечного зала - 99%, фойе центрального входа - 95%. Устройство вентилируемого фасада здания - 100%. Внутренние сети теплоснабжения - 100%. Монтаж оборудования теплового узла - 100%. Устройство противопожарной перегородки – 100%. Вентиляция по предписанию Жилстройнадзора – 100%. Благоустройство, озеленение – 100%. Устраняются замечания итоговой экспертизы. Готовность объекта в целом - 98%.

Ожидаемый срок ввода объекта 3 квартал 2017г.

2.	Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - N п/п | Наименование показателей результатов | План на 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение библиотечного фона на 1000 жителей (экз.) | 3 124 | 3 090 | 98,9% | Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод). Количество библиотечного фонда зависит от количества поступления новой литературы и количества списанной литературы | достижение показателя по итогам года |
| 2 | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%) | 100 | 100 | 100% | Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод). Все вновь поступившие наименования книг размещаются в электронном каталоге. | Выполнено |
| 3 | Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%) | 0,21 | 0,1 | 47,6% | Источниками информации является данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод) (формула: 8 650 посещений за год / 41 000 жителей города = 0,21%) | За 6 мес. 2017 года МАУК «КЭМ» посетило 3 640 чел. |
| 4 | Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%) | 100 | 53,6 | 53,6% | Источниками информации является данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (годовая). В 2011 году общее количество выставок составило 14 ед., к 2018году запланирован рост на 100% (28 выставок). (14 временных выставок +14 выставок постоянных / 14 выставок 2011г. *100%) – 100 = 100% | достижение показателя по итогам года За 6 мес. 2017 года МАУК «КЭМ» организовано 15 выставок |
| 5 | Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%) | 15,7 | 14,3 | 91,1% | Показатель позволяет определить % формирования цифрового контента на основе ретроспективной информации и представление его в режиме свободного доступа в сети Интернет. (формула: количество оцифрованных фондов / общее количество фондов * 100) | по итогам года показатель увеличится на 1,4% |
| 6 | Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.) | 17 000 | 8 000 | 47% | Значение показателя определяется фактическим количеством пользователей, обратившихся в архив города | В архив города обратилось 8 000 человек |
| 7 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году)* | 1,3 | - | - | Источник информации перечень целевых показателей деятельности муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности, утвержденный распоряжением администрации города от 17.05.2013 №1107-ра «дорожная карта» | достижение показателя по итогам года |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%) | 13 | 8 | 61,5% | Показатель позволяет определить динамику числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых отделом культуры и искусству администрации города и учреждениями дополнительного образования детей в детских школах искусств. Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежемесячно (формула: 1 012 детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях / на 7 562 общее количество детей от 4 до 17 лет, проживающих на территории города * 100=13,3%) | В мероприятиях ДШИ за 6 мес. 2017г. участвовало 628 человек |
| 9 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. рублей) | 120 | 21,3 | 17,8% | Значение показателя определяется фактическим объемом оказанных услуг по данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК, раздел 9. | Прибыль от продажи билетов за 6 мес. 2017г. составила 21,3 тыс. руб. |
| 10 | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%)* | 88 | - | - | Учреждения предоставляют результаты анкетирования населения о качестве предоставляемых услуг. Данная информация размещается на официальном сайте администрации города. Удовл. = Куд / Куч * 100%, где Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города, из числа лиц, принявших участие в анкетировании; Куч – количество человек, принявших участие в анкетировании. | достижение показателя по итогам года |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в ХМАО–Югре, (%)* | 97 | - | - | Определяется отношением среднемесячных заработных плат работников учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в автономном округе. Показатель установлен распоряжением администрации города от 17.05.2013 №1107-ра «дорожная карта», форма №ЗП-культура | достижение показателя по итогам года |
| 12 | Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) | 1,66 | - | - | Показатель характеризует суммарное ежегодное увеличение посещаемости гражданами всех типов учреждений культуры города (посещаемость Музея в отчетный период 0,21 + посещаемость учреждений КДЦ 1,3 + посещаемость ЦБС 0,15 = 1,66) | достижение показателя по итогам года |
| Средний процент достижения по 8 показателям |  |  |  | 64,7% |  | 4 показателя определяются по итогам года |
| Средний процент достижения по 12 показателям |  |  |  | 43% |  |  |

* - показатель рассчитывается по итогам года

Начальник  отдела   	_____________ 	Е.А. Усова