## Лист 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"
за 06 месяцев 2017г.
№№ | Наименование | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
| подпрограмм, мероприятий | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
1.1 | Развитие библиотечного дела (1,2) | 1726.6 | 11.7 | 592 | 1122.9 | 0 | 1726.1 | 11.7 | 591.5 | 1122.9 | 0 | 998.1 | 10.7 | 409.6 | 577.8 | 0 | Заключено Соглашение №28 от 16.02.2017 "О сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры". Исполнено: Модернизация муниципальных библиотек за счет следующего: Приобретение планшетного книжного сканера формата А3; приобретение расходных материалов (термо-этикетка для принтера штрих-кода, красящая лента для печати штрих-кода); Техническое сопровождение АБИС ИРБИС; Увеличение библиотечного фонда на 509 экз.; Оформление подписки на 12 годовых комплектов. Проводятся работы: Обеспечение доступа к сети Интернет 3-х библиотек г. Пыть-Яха; Обеспечение доступа населения к полнотекстовым базам данных ЭБС; Обеспечение доступа населения к справочно- правовым системам Гарант. Исполнение 57,8% | 57.81%
1.2 | Развитие музейного дела (3, 4) | 731 | 0 | 564.4 | 166.6 | 0 | 731 | 0 | 564.4 | 166.6 | 0 | 117 | 0 | 42.5 | 74.5 | 0 | Заключено Соглашение №28 от 16.02.2017 "О сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры". Исполнено: приобретение компьютера в комплекте на 50 000,0 руб. Планируемые работы: Модернизация муниципальных музеев за счет приобретения: 1. принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля на 205 500,0 руб.; 2. сопровождение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) во втором, третьем, четвертом кварталах 2017 г. на 60 000,0 руб.; 3. сканирующая и читающая машины для слепых и слабовидящих; 4. адаптации собственного сайта муниципального музея. Исполнение 16% | 16.01%
1.3 | Развитие архивного дела (5, 6) | 197.8 | 0 | 197.8 | 0 | 0 | 197.8 | 0 | 197.8 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | Планируемые работы: Обслуживание сайта архива; Приобретение "сетевого хранилища" (ящик для хранения информации) (1ед.); Приобретение сканера (1ед.). Исполнение 26,4% | 26.44%
1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе | 6300.5 | 0 | 0 | 6300.5 | 0 | 6300.5 | 0 | 0 | 6300.5 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0
1.4.1 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (13,14,15,16,17,18) | 6300.5 | 0 | 0 | 6300.5 | 0 | 6300.5 | 0 | 0 | 6300.5 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | Оплата по кредиторской задолженности по договору, заключенному МАУК "КДЦ" с ООО "Питербургская мебельная мануфактура" от 17.05.2016 №41 на поставку кресел для кинозала "Кедр" в 2016 году; оплата по кредиторской задолженности по договору №40 от 17.05.2016г. с ООО «Баженов Групп» на изготовление и поставку одежды сцены.изготовление. Исполнение 30,16% | 30.16%
1.4.2 | Реконструкция ГДК "Россия" (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 8955.9 | 11.7 | 1354.2 | 7590 | 0 | 2654.9 | 11.7 | 1353.7 | 7590 | 0 | 3067.4 | 10.7 | 504.4 | 2552.3 | 0 | Исполнение 34,25% | 34.25%
Подпрограмма 2.Укрепление единого культурного пространства
2.1 | Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества (7) МАУК"КДЦ" | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 59.33 | 0 | 0 | 59.33 | 0 | Планируемые расходы: Всероссийские, международные, окружные, региональные и пр. фестивали-конкурсы на территории ХМАО – Югры и России; городские конкурсы Исполнение 22,3% | 22.3%
2.2 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (8) МБОУ ДО "ДШИ" | 247.4 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | Исполнение 3% | 3.032%
| Итого по подпрограмме 3 | 513.4 | 0 | 0 | 513.4 | 0 | 513.4 | 0 | 0 | 513.4 | 0 | 66.83 | 0 | 0 | 66.83 | 0 | Исполнение 13% | 13.02%
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма
3.1 | Развитие внутреннего и въездного туризма (9) МАУК "Краеведческий экмузей" | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемые расходы: проживание, транспортные расходы, суточные Исполнение 0% | 0%
| Итого по подпрограмме 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0% | 0%
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
4.1 | Реализация единой государственной политики в сфере культуры, в том числе: | 146113.9 | 0 | 10545.5 | 125532.6 | 10035.8 | 136078.1 | 0 | 10545.5 | 125532.6 | 0 | 84437.45 | 0 | 6580 | 73187.8 | 4669.65 |  | 57.79%
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10,11) МАУК «ЦБС» | 34446.4 | 0 | 5339.5 | 28753.9 | 353 | 34093.4 | 0 | 5339.5 | 28753.9 | 0 | 18651.8 | 0 | 3307 | 15159.5 | 185.3 | Зваключено соглашение №1 от 11.01.2016 "О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2016 год" доведена субсидия в размере 10 545 500,00 рублей (из них 5 339 500,00 руб. - МАУК "ЦБС"). Произведены расходы на содержание здания и начисление заработной платы за 6 месяцев. Исполнение 54,15% | 54.15% | 28753.9 | 6600
4.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) МАУК «Краеведческий экомузей» | 9309.9 | 0 | 613.9 | 8576 | 120 | 9189.9 | 0 | 613.9 | 8576 | 0 | 4357.18 | 0 | 355 | 3980.9 | 21.28 | Заключено соглашение №1 от 11.01.2016 "О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2016 год" доведена субсидия в размере 10 545 500,00 рублей (из них 613 900,00 руб. - МАУК "Краеведческий экомузей"). Произведены расходы на содержание здания и начисление заработной платы за 6 месяцев. Исполнение 46,8% | 46.8% | 8576 | 1899.8
4.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) МБОУ ДО «ДШИ» | 49198.1 | 0 | 0 | 47698.1 | 1500 | 47698.1 | 0 | 0 | 47698.1 | 0 | 35565.76 | 0 | 0 | 35226.8 | 338.96 | Произведены расходы по договорам на содержание здания и начисление заработной платы за 6 месяцев. Средства на реализацию Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012г. Исполнение 72,3% | 72.29% | 49598.1 | 14895.2
4.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) МАУК «КДЦ» | 53159.5 | 0 | 4592.1 | 40504.6 | 8062.8 | 45096.7 | 0 | 4592.1 | 40504.6 | 0 | 25862.71 | 0 | 2918 | 18820.6 | 4124.11 | Заключено соглашение №1 от 11.01.2016 "О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2016 год" доведена субсидия в размере 10 545 500,00 руб. (из них 4 592 100,0 руб. - МАУК "КДЦ"). Произведены расходы на содержание здания и начисление заработной платы за 6 месяцев. Исполнение 48,6% | 48.65% | 42546.7 | 6565.2
4.1.5 | Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства МКУ «ЦБ и КОМУ» (10, 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Усиление социальной направленности культурной политики (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 5 | 146113.9 | 0 | 10545.5 | 125532.6 | 10035.8 | 136078.1 | 0 | 10545.5 | 125532.6 | 0 | 84437.45 | 0 | 6580 | 73187.8 | 4669.65 | Исполнение 57,8% | 57.79%
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 155613.2 | 11.7 | 11899.7 | 133666 | 10035.8 | 145576.9 | 11.7 | 11899.2 | 133666 | 0 | 87571.68 | 10.7 | 7084.4 | 75806.93 | 4669.65 | Исполнение 56,28% | 56.28% | 82902.03
В том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0% | #DIV/0!
| Прочие расходы | 159555.3 | 11.7 | 11899.7 | 137608.1 | 10035.8 | 139276.4 | 11.7 | 11899.2 | 127365.5 | 0 | 85671.68 | 10.7 | 7084.4 | 73906.93 | 4669.65 | Исполнение 53,7% | 53.69%
В том числе:
| Отдел по культуре и искусству | 8843.1 | 11.7 | 1156.4 | 7675 | 0 | 3000.5 | 11.7 | 1155.9 | 1832.9 | 0 | 1181.93 | 10.7 | 452.1 | 719.13 | 0 | Исполнение 13,4% | 13.37%
| Отдел по делам архивов | 197.8 | 0 | 197.8 | 0 | 0 | 197.8 | 0 | 197.8 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | Исполнение 26,4% | 26.44%
| МКУ "ЦБ и КОМУ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0% | #DIV/0!
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений: МАУК "ЦБС", МАУК "КЭМ", МАУК "КДЦ, МБОУ ДО "ДШИ" | 146113.9 | 0 | 10545.5 | 125532.6 | 10035.8 | 136078.1 | 0 | 10545.5 | 125532.6 | 0 | 84437.45 | 0 | 6580 | 73187.8 | 4669.65 | Исполнение 57,8% | 57.79%
| МКУ "УКС" | 4400.5 | 0 | 0 | 4400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0% | 0%
Начальник отдела по культуре и искусству | [7 empty] | Е.А. Усова
(подпись)
Исполнитель:
главный специалист
отдела по культуре и искусству
Корнилова Роза Николаевна
тел.: 8 (3463) 42-11-88