Приложение

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2020 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

# необходимость корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха». На основании справки Комитета по финансам администрации города №040/02/27 от 28.02.2020 изменены (уменьшены) лимиты бюджетных обязательств и показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 50,0тыс. руб.  Проект постановления администрации города от 10.03.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2018 № 426-па «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе» (в ред. от 04.06.2019 №188-па, от 24.07.2019 №284-па, от 16.12.2019 №510-па, от 31.12.2019 №540-па) находится на визировании.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в муниципальном образовании (на конец года), % | 0,2 | 0,2 | 100 | Рассчитывается как отношение среднегодовой численности безработных граждан, признанных в установленном порядке безработными, к среднегодовой численности экономически активного населения муниципального образования: 47/(25690+47) х100%= 0,20, где 47 - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения муниципального образования по состоянию на 01.04.2020 (показатели мониторинга рынка труда) 25690 - среднегодовая численность экономически активного населения муниципального образования по данным выборочных обследований рабочей силы, проводимых Федеральной службой государственной статистики по состоянию на 01.01.2020. | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, человек | 0 | 0 | 100 | Указывается по данным регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по автономному округу (Государственной инспекции труда автономного округа). | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 3 | Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), % | 50 | 0 | 0 | Рассчитывается как отношение числа трудоустроенных в муниципальные учреждения инвалидов трудоспособного возраста к общей численности инвалидов трудоспособного возраста, трудоустроенных в муниципальном образовании на конец года: 0/4х100%= 100%, где 0 - количество инвалидов трудоспособного возраста трудоустроенных в муниципальные учреждения по состоянию на 01.04.2020 (показатели рынка труда); 4 - количество инвалидов трудоспособного возраста планируемых к трудоустройству в муниципальном образовании по состоянию на 01.04.2020 (показатели мониторинга рынка труда). | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 4 | Численность трудоустроенных граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ежегодно), человек | 1 | 0 | 0 | Определяется по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные дополнительные рабочие места, на основании данных мониторинга КУ «Пыть – Яхский центр занятости населения». | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 5 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование (ежегодно), человек | 0 | 0 | 0 | Определяется по количеству граждан предпенсионного возраста (из числа работников учреждений муниципальной формы собственности), прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, на основании данных мониторинга КУ «Пыть – Яхский центр занятости населения». | Показатель рассчитывается по итогам года |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 40 | х |  |

3.  	Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: по итогам года.

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ города Пыть - Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы: по итогам года.

Субвенции, предоставленные из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда: по итогам года.

5.	Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Руководитель программы: начальник отдела по труду и социальным вопросам И.А. Слепухова

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела

по труду и социальным вопросам

Аулова Лариса Борисовна

8 (3463) 46-05-80