## на 01.11.2021
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение №2
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2021 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2021 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 23.01.2021 №МСП 2021-9. В связи с перераспределением средств на реализацию новых региональных проектов, заключено дополнительное соглашение с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 02.07.2021г. . Постановлением администрации г.Пыть-Яха от 12.07.2021 №321-па утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории г.Пыть-Яха. Заключения договора о предоставлении субсидий в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" с 29 субъектами МСП на общую сумму 2 619,92 рублей. Повторный прием документов от субъектов МСП на предоставление субсидий в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» плани руется в ноябре текущего года | 300000.21 | 63600 | 21.2 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 № 423-па)
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности |  | 2556315.79 | 2556315.79 | 100
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 42.87 | 71.45 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.11.2021 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 7 объектов недвижимости, в том числе 3 земельных участка. 3 объекта недвижимости передано по договорам аренды субъектам МСП, в отношении 1 объекта недвижимости был объявлен аукцион на право заключения договора аренды, ввиду отсутствия заявок признан несостоявшимся. В связи с установлением с 26.06.2020 г. на большую часть территории МО ГО г. Пыть-Ях зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) под реестровым номером 86:15-6.330 (зона минимальных (минимально допустимых) расстояний продуктопровода ШФЛУ Сургут – Южный Балык) администрация города Пыть-Ях столкнулась с невозможностью предоставления земельных участков, расположенных в границах данной зоны (пп. 5.1 п. 8 ст. 39.11, п. 14.1 ст. 39.16 ЗК РФ). На ограниченной территории, не попадающей в границы ЗОУИТ, администрацией города Пыть-Ях были сформированы два земельных участка с кадастровыми номерами 86:15:0101004:572, 86:15:0101004:573 и включены в перечень муниципального имущества, в целях предоставления субъектам МСП. По состоянию на 01.11.2021 в перечень для субъектов МСП включено 3 земельных участка, в отношении земельного участка 86:15:0101004:572 объявлен аукцион на право заключения договора аренды, идет прием заявок (период приема заявок 19.10.2021-24.11.2021). | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 25 | 250 |  | Количество объектов в перечне на 01.01.2021 - 8, по состоянию на 01.10.2021 -10 (что составило увеличение количества объектов в перечне на 25,0%). | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы иссусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 0 | - | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | По состоянию на 01.11.2021 проведено более 168 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 35 418, из них: в режиме онлайн проведено 95 мероприятий с количеством онлайн просмотров – 21 501; в режиме реального времени проведено 73 мероприятия с охватом аудитории – 13 917 человек. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 25 чел, в т.ч. на 2021 год - 17 чел). | 10 | 10 | 100 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | В 2021 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучение пройдено 10 работниками муниципальных учреждений культуры : МАУК "КЦ: БМ" - 6 специалистов МАУК "КДЦ" - 4 специалиста | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | В отчетном периоде 2021 года мероприятия по обучению и доп.профессиональному образованию не проводились. Мероприятие реализуется и финансируется Департаментом труда и занятости населения ХМАО. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | На 01.11.2021г. Дошкольные образовательные организации посещают 600 детей в возрасте от 1 года до 3-х лет., из них в возрасте от 1,5 до 3 - 588 воспитанников. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0.2 | 0 | 100 (обратный показатель) | Реализация мероприятий позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание дополнительных мест для детей до 3 лет в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |  | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 54.7 | 56,2 (оценка) | 102.7 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ "Спортивный комплекс", согласно утвержденного плана мероприятий на 2021 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 12 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 01.11.2021 кассовый расход составил 228 028,33 руб. На 01.11.2021 проведено 9 мероприятий 1. I этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха 2. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих г. Пыть-Ях 3. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди девочек и девушек образовательных организаций г. Пыть-Ях 4. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мальчиков и юношей образовательных организаций г. Пыть-Ях 5.I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Ях). 6. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди дошкольных образовательных учреждений 7. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВПФК "ВПФК "ГТО", среди обучающихся в спортивных учреждениях г. Пыть-Яха. 8. I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой деятельсностью, наработающего населения и пенсионеров г. Пыть-Ях 9. "Комплекс ГТО - с папой легко". | 548242 | 416870.33 | 76.0376 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 02.02.2021 №71885000-1-2019-005/6 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 188 842,0 рублей. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 188 842,0 руб. МБУ СШОР заключены договора с ИП Настругов И.Ю № 16/21-07-2021 от 21.07.2021 на поставку спортивного инвентаря для воспитанников отделения бокса на сумму 168,0 тыс.руб., а так же № 15/20-07-2021 от 20.07.2021 с ИП Шарова Л.В. на поставку спортивного инвентаря для воспитанников отделения вольной борьбы на сумму 20 842,0 руб. Оплата по договору произведена в полном объеме, оборудование поступило.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | В отчетном периоде (25.04.2021 г.) был проведен общегородской субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города . Убрано более 20 кубометров мусора. Приняли участие 215 человек, работники администрации и учреждений города, активные жители. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.069 | 0,215 | 311.5942 |  |  | Х | Х | Х
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0.21 | 0 | 0 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | За 10 месяцев обучение педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства не осуществлялась. Прохождение курсов по повышению квалификации педагогов планируется на ноябрь-декабрь 2021 года | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам,% | 0.12 | 17.7 | 147.5 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Данный показатель был включен в портфель "Учитель будущего". Показатель с нарастающим итогом с 2020 года. На 01.11.2021 количество педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам - 75 человек, что составляет 17,7%. | Х | Х | Х
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 80 | 51 | 63.75 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 3 866 человека (51 % от общего количества детей данной категории. Количество детей от 5 до 18 лет составляет 7 576 человек). В данный показатель входят дети, посещяющие ДШИ, ЦДТ, организации спортивной направленности в сфере физической культуры и спорта. Охват программами дополнительного образования составляет 2 525 чел. (МАУ ДО "ЦДТ"-887 чел. (зачисление ПФ-307, бюджетное-563, платные – 17) Новые дополнительные места – 300 чел. (МБОУ СОШ №1 с УИОП -130 мест, МБОУ СОШ №6-120 мест, МДОАУ д/с «Солнышко»-50 мест. Общеобразовательные организации - 852 чел. (зачисление на бюджетные программы-852). Дошкольные общеобразовательные организации- 486 чел. из них зачисление на платные программы-250 чел., на бюджетные -236 чел.)), программами спортивной подготовки охвачены -525 чел., ДШИ-816 чел. | 45030510.15 | 29534129.31 | 65.5869
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 7 | 1.4 | 20 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | МБОУ СОШ №1 был организован выездной "Кванторитум", (февраль 2021) охвачено 108 человек (1,4%) деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностию В ноябре запланированы дистанционные программы с мобильными технологиями "Кванториум" г. Нефтеюганск.
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30 | 60.2 | 200.6667 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 3322 человек из них приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 2 000 человек (или 60,2%);
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | За отчетный период выполнены следующие мероприятия: - Реализуется апрограмма по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов по состоянию на 01.11.2021 - 503 шт.
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0 | Х | Показатель предусмотрен в 2022г. | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | Осуществлялось проведение мероприятий для создания современной и безопасной цифровой образовательной среды в рамках договоров: Договор № 04/21 от 01.01.2021 с ООО "Техносервисгрупп"на оказание информационно-технических услуг, системное администрирование ИС ("РБД ЕГЭ"), на сумму 100 000 рублей оплачивается по 8 333 рубля (ежемесячно до 10 числа). Договор №21-1990 от 11.01.2021 на оказание услуг по плановому техническому обслуживанию средств защиты информации на сумму 62 000 рублей оплачен в июне. Договор 21-1991 от 11.01.2021 на оказание услуг по техническому сопровождение средств защиты информации центрального узла муниципального сегмента региональной информационной системы, задействованной в работе по обеспечению государственной итоговой аттестации обучающихся на сумму 48 000 рублей оплачивается 2 раза в год по 24 000 рублей (1 платеж в размере 24 000 рублей оплачен 06.09.2021). Оплата по договору №21-1992 от 11.01.2021 на приобретение сертификата активации сервиса совместной технической поддержки продуктов VipNet, сеть 3871 (КС3) на сумму 98 262,50 рублей произведена 06.09.2021. Платежные документы для оплаты договора №21-1429 от 11.01. 2021 на оказание услуг (аттестационные испытания МИС "ЦУ МС РИС ГИА" на сумму 329 600 рублей оплата произведена 09.09.2021) | 637858.5 | 588859.5 | 92.3182
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0 | Х | Показатель предусмотрен в 2022г. | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0 | Х | Показатель предусмотрен в 2022г.
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0 | Х | Показатель предусмотрен в 2022г.
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.010653 | 0.008865 | 83.216 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | На 1 ноября 2021 года в добровольческую деятельность вовлечено 8865 человек, в том числе в октябре - 1098 человек. В октябре 2021 года волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях: Всероссийская акция «Сад Памяти», волонтеры переписи населения, акциях по профилактике пожарной безопасности, так же была организована работа школьников-волонтеров медиков в помощь взрослой поликлинике в рамках акции «Мы вместе» (прививочный кабинет). | 5666000 | 5418179.1 | 95.6262
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.03 | 0.004448 | 14.8267 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | По состоянию на 1 ноября 2021г. введено в эксплуатацию 4448 кв.м. или 60 домов в т.ч.: индивидуальное жилищное строительство - 7 домов, общей площадью 1137 кв.м., 53 садовых дома, общей плщадью 3311 кв.м. План ввода жилья на 2021 год (утвержденный главой г.Пыть-Яха) = 30 500 кв.м., в т.ч.: 2 многоквартиных жилых дома (МЖД) = 30256.10 кв.м., индивидуальное жилищное строительство (ИЖД) = 243.90 кв.м. Согласно план-графика ввода объектов жилищного строительства в декабре 2021г. будут введены МЖД: 1. г.Пыть-Ях, мкр.№1 "Центральный", ул. Первопроходцев, дом 3 2. "Многоквартирный жилой дом в микрорайоне №6 "Пионерный" строительный номер 9/1 в г.Пыть-Ях ХМАО-Югра", 628383, Пыть-Ях, мер. №6 "Пионерный", ул. Магистральная, 49 | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 15 | 15 | 100 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | В соответствии с Постановлением Главы города Пыть-Яха от 29.03.2021 №14-пг, рейтинговое голосование по выбору общественных территорий м.о.г.о.г Пыть-Ях, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году, проведено в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе для онлайн голосования (www.za.gorodsreda.ru.) В период голосования (с 26.04.2021 по 30.05.2021 г ) вовлечено 5 266 человек. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | - | - | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне "Нефтяников" в городе Пыть-Яхе (1 этап). | По благоустройству общественной территории Сквер "Сиверко": 1) 23.11. 2020 заключен МК с ООО «Ремстрой» на 11 152,1 тыс.руб., начало работ (1 этап) 15.05.2021 г (в течение 90 календ.дней). Проведены работы по ограждению сквера, по демонтажу бетонных конструкций. 2) 23.03.2021 г. заключен МК с ООО "Прайд" (2 этап) на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» на 4 197,5 тыс. руб. Предусмотрена новая тротуарная плитка, опоры освещения, урны, МАФы, скамейки. Работы синхронизированны с 1 этапом. 3) 14.05.2021 г. заключен МК с ООО "Фрам" на 1 082,6 тыс. руб. Работы по замене облицовки фонтана, без учёта чаши. По состоянию на 01.11.2021 готовность объекта 70%, контракт с подрядной организации на стадии расторжения. По благоустройству дворовых территорий: 1) 15.03.2021 г. заключен МК с ООО "Вектор"на 9 360, 65 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД№ 12,13,17,18 в 1 мкр. "Центральный". Работы завершены, приняты. 2) 05.07.2021 заключен МК с ИП "Бокиев Б.У." на 4 914, 45 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 10 и 11 в 1 мкр. Центральный. Работы завершены, приняты. | 28691007.54 | 14969561.42 | 52.1751
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.001 | 100 | Планируется осуществить демонтаж домов общей площадью 0,008 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован). | По состоянию на 01.11.2021г. Дорасселение аварийного жилфонда, признаного таковым до 01.01.2017 завершено в 1 квартале 2021 года (расселен 1 жилой дом). В начале года осуществлен снос одного жилого дома общей площадью 0,001 млн.кв.м. Демонтаж второго из планируемых к сносу домов, общей площадью 0,0001 млн.кв.м., осуществлен в сентябре 2021г. в рамках заключенного муниципального контракта №0187300019421000158 от 04.08.2021г. Фактическое достижение показателя на отчетную дату - 100% Демонтаж и расселение аварийного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, в данном показателе не учитывается. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  |  | Чистая вода |  |  | Х | Х | Х | Х | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | На объекте "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь): объект введен в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию №86-ru86308000-5-2021 от 08.10.2021. На объекте "Реконструкция ВОС-3" выполняются следующие работы: демонтажные работы, строительство электрических сетей, строительство наружных сетей канализации. Площадка ВОС-3 Готовность объекта – 92,2% (согласно справочной информации от МКУ УКС на 01.11.2021). | 441340034.75 | 256308326.48 | 58.075 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[12 empty] | 524769968.94 | 309855841.93 | 59.046