## Лист2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» на 01.01.2018 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе | [5 empty] | Уточненный план по бюджету * | [5 empty] | Кассовое исполнение * | [5 empty] | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | программа "Сотрудничество" | иные внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | программа "Сотрудничество" | иные внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | программа "Сотрудничество" | иные внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта | 2141 | 0 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 2056.3 | 0 | 0 | 2056.3 | 0 | 0 |  | 96.0439
1.1.1. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (показатель №1, 2, 4) | 2036 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 1951.3 | 0 | 0 | 1951.3 | 0 | 0 |  | 95.8399
1.1.2. | Подпрограмма 1 Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труд и обороне" (ГТО) (показатель №3) | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |  | 100
1.2 | Подпрограмма 1 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатель № 5, 6) | 18927.4 | 0 | 0 | 18167 | 0 | 760.4 | 18167 | 0 | 0 | 18167 | 0 | 0 | 16854.6 | 0 | 0 | 16094.2 | 0 | 760.4 |  | 88.5903 | 88.5903 | 92.7759
1.3 | Подпрограмма1 Развитие материально-технической базы учреждений спорта (показатель №7) | 94679 | 0 | 0 | 94679 | 0 | 0 | 180494.4 | 0 | 0 | 180494.4 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 0.14072
1.4 | Подпрограмма 1 Осуществление органом местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (показатель №8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Оказание поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (показатель №1, 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I: | 128068.4 | 0 | 0 | 127308 | 0 | 760.4 | 200802.4 | 0 | 0 | 200802.4 | 0 | 0 | 19164.9 | 0 | 0 | 18404.5 | 0 | 760.4 |  | 100 | 9.1655 | 9.5442
2.1 | Подпрограмма 2 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении дополнительного образования в области физической культуры и спорта, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатель №9) | 68353.2 | 0 | 0 | 66697.4 | 0 | 1655.8 | 66697.3 | 0 | 0 | 66697.3 | 0 | 0 | 66298 | 0 | 0 | 64615.4 | 0 | 1682.6 |  | 101.6186 | 96.8786 | 99.4013
2.2 | Подпрограмма2 Спортивные мероприятия направленные на развитие детско-юношеского спорта (показатель №10, 11) | 3398.1 | 0 | 0 | 3104.8 | 0 | 293.3 | 3104.8 | 0 | 0 | 3104.8 | 0 | 0 | 3354.3 | 0 | 0 | 3061 | 0 | 293.3 |  | 98.5893 | 108.0359
2.3 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (показатель №11) | 557.9 | 0 | 530 | 27.9 | 0 | 0 | 557.9 | 0 | 530 | 27.9 | 0 | 0 | 557.9 | 0 | 530 | 27.9 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II: | 72309.2 | 0 | 530 | 69830.1 | 0 | 1949.1 | 70360 | 0 | 530 | 69830 | 0 | 0 | 70210.2 | 0 | 530 | 67704.3 | 0 | 1975.9 |  | 101.375 | 96.9558 | 97.0972
| Итого по программе: | 200377.6 | 0 | 530 | 197138.1 | 0 | 2709.5 | 271162.4 | 0 | 530 | 270632.4 | 0 | 0 | 89375.1 | 0 | 530 | 86108.8 | 0 | 2736.3 |  | 100.9891 | 31.8176 | 32.96
Руководитель программы:
|  | Ф.И.О. |  | подпись