Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за январь-декабрь 2017 года

1.Сведения:

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 01.01.2018 года финансирование программы  осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» составляет – 44,6 % (89 375,1 тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры  и спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 9,5% (19 164,9 тыс. рублей).

1.1 Мероприятия по развитию массовой физической культуры  и спорта исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 года составило – 96 % (2 056,3 тыс. рублей).

1.1.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

На 01.01.2018 год исполнение составило – 95,8 % (1 951,3 тыс. рублей) проведено 52 городских мероприятия, участвовали в - 22 выездных мероприятиях;

1.1.2. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) освоены денежные средства в полном объеме (приобретение наградной продукции: грамоты, сертификаты).

На 01.01.2018 год исполнение составило –100 % (105 тыс. рублей) проведено 4 городских мероприятия, участвовали в - 2 выездных мероприятиях.

1.2 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  - 18 927,4 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  18 167,0 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4 тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2018 года освоено – 89% (16 854,6  тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 16 094,2 тыс. рублей – процент исполнения составил – 88,6%:

-  по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО  и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности план на 2017 год 760,4 тыс. рублей;

Фактически на 01.01.2018 года за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4 тыс. рублей – процент исполнения составил – 100 %;

1.3 Развитие материально-технической базы учреждений спорт - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  - 94 679,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  0,0 тыс. рублей;

-   за счет средств местного бюджета–  94 679,0 тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2018 года освоено – 0,002%  (254,0 тыс. рублей):

Низкое исполнение программного мероприятия объясняется отсутствием финансирования на строительство Физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в мкр.№1 «Центральный», а так в связи с принятым решением о приостановлении строительства и консервации объекта до 31.12.2018 года.

По программному мероприятию МКУ «УКС» г. Пыть-Ях Строительство объектов  (ФСК с ледовой ареной  адрес объекта - мкр.1 г.Пыть-Ях) объем финансовых средств составляет. Фактически на 01.01.2018 год  освоено – 0,002 % (254,0 тыс. рублей). Проведены проектно-изыскательские работы  и экспертиза по соглашению.

По подпрограмме 2 «Развитие детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятия составило – 97,1 % (70 210,2 тыс. рублей).

2.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении дополнительного образования в области физической культуры и спорта, предоставление в пользование населению спортивных сооружений общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  68 353,2 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  66 697,4 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 655,8 тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2018 года освоено –97% (66 298,0 тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 64 615,4 тыс. рублей – процент исполнения составил – 96,9 %:

-по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО  и т.д.);

-  на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 682,6 тыс. рублей  – процент исполнения составил – 101,7%:

2.2. Спортивные мероприятия по  развитию детско-юношеского спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  3 398,10 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 293,3 тыс. рублей;

-   за счет бюджетных ассигнований –  3 104,8 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 года составило -98,8 % (3 354,3  тыс. рублей).

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 293,3 тыс. рублей (100%);

-   за счет средств местного бюджета–  3 061,0 тыс. рублей (98,6%)

- по МБУ ДО «ДЮСШ» – по программе  «Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» исполнение составило  – 98,2% (1 894,9  тыс. рублей) проведено 3 городских мероприятий, участвовали в 32 выездных мероприятиях;

- по МБУ ДО СДЮСШОР - по программе  «Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» исполнение составило –99,3% (1 166,1. рублей) проведено 5 городских мероприятий, участвовали в  26 выездных мероприятиях.

2.3 Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  557,5 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  530,0 тыс. рублей;

-   за счет средств местного бюджета–  27,5 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 года составило -100 % (557,5 тыс. рублей).

-   за счет средств окружного бюджета–  530,0 тыс. рублей (100%);

-   за счет средств местного бюджета–  27,5 тыс. рублей (100%).

МБУ ДО СДЮСШОР  -100% сумма- 265,3 тыс. рублей, приобретение экипировки.

МБУ ДО «ДЮСШ» - 100 % сумма- 292,6 тыс. рублей, приобретение экипировки.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня проводимых на территории МО (ед.) | 137 | 137 | 100% | 137/137*100 | Исполнен |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) | 12,9 | 6,4 | 49,6% | 98/1526*100=6,4 | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 3- АФК |
| 3 | Доля граждан муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | 25% | 31,1 % | 124,4% | 125/402*100=31,09 | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО) |
| 4 6 | из них доля учащихся, муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся города, принявших участие в сдаче нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | 40 | 40,1 | 100,2% | 73/182*100=40,1% | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2-ГТО) |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения возрасте 3-79 лет, (%) | 34,5 | 34,8 | 101 % | 13 461/38 600(3-79 лет)*100= 34,8% | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 -ФК |
| 5 | Сохранение секций по видам спорта (ед.) | 11 | 11 | 100% | Кол-во секций в МАУ «СК» | Сохранение целевого показателя в течение 2017года |
| 6 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%) | 29,8 | 29,9 | 100,3% | 2328/41000*10000/1900*100-29,9 | Исполнение целевого показателя запланировано в течение 2017 года (введены в эксплуатацию 3 спортивные площадки, 2 (3мкр-епс15., 2а мкр-епс15.) из них оборудованы уличными тренажерами и 1 (2а мкр - епс 15) комбинированная площадка) |
| 7 | Количество спортивных сооружений (ед.) | 95 | 97 | 102,1% | 97/95*100 =102,1% статистические данные 1ФК | Данные 1ФК (прописать не в нашей программе!!!) |
| 8 | Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (ед.) | 400 | 334 | 83,5% | 334/400*100=83,5% | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 ФК |
| 9 | Сохранение отделений по видам спорта (ед.) | 11 | 11 | 100% | Кол-во отделений в МБУ ДО «ДЮСШ»; МБУ ДО СДЮСШОР | Сохранение целевого показателя в течение 2017 года |
| 10 | Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства (ед.) | 132 | 154 | 116,6% | Штатные работники, проводящие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с населением всех возрастных групп по месту жительства | Сохранение целевого показателя в течение 2017 года 1-ФК |
| 11 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет, (%) | 23 | 21,1 | 91,7% | Кол-во детей занимающихся в спорт. учр-ях от 6-15 лет/численность детей от 6-15 лет*100 1160/5504*100=21,1 | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1-ФК |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  | 97,4 % |  |  |

3.Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

В 2017 году реализовывался III этап ВФСК, который проводился на всей территории страны и стал доступным для всех возрастных категорий населения. Что позволило, увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года. (пост. от 26.09.2017 №236-па)

На 01.01.2018 года финансирование, муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы», на 2017 год из бюджета округа были  выделены денежные средства в размере - 530,0 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ ДО «ДЮСШ» - 278,0 тыс. рублей, по МБУ ДО СДЮСШОР – 252,0 тыс. рублей).

Из муниципального бюджета софинансирование 5% согласно заключенного  соглашения, выделены денежные средства в размере – 27,5 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ ДО «ДЮСШ» - 14,6  тыс. рублей, по МБУ ДО СДЮСШОР – 13,3 тыс. рублей).

Освоение:

МБУ ДО СДЮСШОР  -100% сумма- 265,3 тыс. рублей, приобретение комплекта видеонаблюдения.

МБУ ДО «ДЮСШ» - 100 % сумма- 292,6 тыс. рублей, приобретение экипировки.

5.Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. (пост. от 26.09.2017 №236-па).

Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению в город Пыть-Ях заинтересованного предпринимательского сообщества, негосударственных организаций к реализации социальных проектов.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» предусмотрено программное мероприятие 1.5 Оказание поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры. Финансирование на 2017 год -0,0 тыс. рублей.

Начальник отдела

по физической культуре и спорту 					         Л.М. Иванов

Тимергазина Р.Р.

42-23-09