## Приложение №1

Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

за январь-июнь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

* по итогам года

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

*отсутствуют

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

*не выявлено

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | «ГП» | 170 | 118 | 69,4 | Расчет показателя: суммарное количество участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования, направленных на этнокультурное развитие коренных народов. | по итогам года | 06.04.2024 - на территории Этнографического музея прошел традиционный праздник народа ханты «Вороний день» - Вурни хатл. Песни с вековой историей народов ханты, творческие конкурсы, тематическая фотозона, чай из трав и многое другое было представлено для гостей города на Вороньем Дне. 103 человека. 06.04.2024 – на Этнографическом музее и Парке культуры и отдыха «Северное сияние» состоялось торжественное открытие Event-мероприятия в рамках событийного туризма «Рахэм Авэс». 107 человек. |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | «МП» | 100 | 29 | 29 | Расчет показателя: результаты проведенного анкетирования среди участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования | по итогам года | На основании постановления администрации города № 222-па от 17.09.2012 «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг», распоряжения администрации города № 214-ра от 15.02.2022 «Об изучении мнения населения города Пыть-Яха о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и спорта» было проведено анкетирование граждан, принявших участие в мероприятии «Вороний день» (Вурни хатл), Event-мероприятия «Рахэм Авэс», направленных на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в условиях многонационального города, развития событийного туризма. |  |  |  |  |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной Туристской информационной среды | «ГП» | 4 | 1 | 25 | Формула расчета показателя: мониторинг мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды | по итогам года | Мероприятие проведено 06.04.2024 на территории этнографического музея города Пыть-Яха. Основная цель мероприятия - сохранение культурных традиции, создание условий для приобретения опыта через знакомство с культурой коренных народов и развития событийного туризма на территории города Пыть-Ях и Ханты-Мансийского автономного округа Югры. В программу мероприятия вошли следующие активности: - Концертное выступление исполнителя фольклорных песен Веры Кондратьевой — актрисы, Посла доброй воли, общественного деятеля «Югра»; - Выступление самодеятельных коллективов города. - Спортивно-игровая программа по играм народов Севера: бег на подволоках, бросание аркана на цель, стрельба из лука, разжигание костра; - Выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства «Канче варэт» и продукции традиционных промыслов ханты; - Фотозона с национальной одеждой; - Дегустация Северной кухни; - Катание на оленьих упряжках. |  |  |  |  |
| 4. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | «МП» | 1 | 1 | 100,0 | Расчет показателя: мониторинг мероприятий, направленных на финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | по итогам года | По итогам конкурса на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Яха и предоставление гранта в форме субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации, победителем объявлена АНО Центр социально-культурного развития «Югорская эра» с проектом Event-мероприятия «Рахэм Авэс». |  |  |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | х | 55,9 | х | х |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре спорту администрации города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газиева Гузель Фелюсовна, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 (3463) 46-55-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |