## на 30.09.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-сентябрь 2023 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»
1.1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
1.1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | На базе МАУ ДО СШ "Олимп", согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 городских и 2 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 01.10.2023 проведено 7 мероприятий (6 городских и 1 выездное) . За январь-сентябрь 2023 г. в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 195 человек. В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 311 человек. По итогам 9 месяцев 2023г. выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 118 человек, из них: 38 бронзовых, 54 серебряных, 26 золотых. На IV полугодие 2023г. запланировано проведение 4 городских мероприятий и 1 выезд в г. Ханты-Мансийск для участия в мероприятии. Исполнение составило - 49,4% | 49.3879 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 49.3879
1.2 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 575.1 | 0 | 0 | 575.1 | 0 | На 30.09.2023 проведено 25 спортивно-массовых городких мероприятий (план 53 мероприятия): 1. Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, приуроченный к 80-летию Победы в Сталинградской битве; 2. Открытый Чемпионат города по волейболу (мужчины); 3. Турнир по волейболу среди женских команд, посвящённый Международному женскому дню; 5. Открытый турнир по волейболу среди юношей 2008-2010 и 2010-2012 г.р. посвященный, Дню Победы; 5. Открытый турнир по волейболу "Связь поколений", посвященный Дню России; 6. Матчевая встреча по баскетболу, посвященная Дню защиты детей; 7. Спортивно-массовое мероприятие «День рекордов», посвященное Всероссийскому дню физкультурника; 8. Матчевые встречи по волейболу среди мужских и женских команд, посвящённые Дню физкультурника; 9. Турнир по баскетболу среди мужских команд г. Пыть-Ях посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 10. Турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый Дню города. ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 11. Турнир по греко-римской борьбе среди юношей, приуроченный 80-летию победы в Сталинградской битве; 12. Городской турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный Дню Победы ШАШКИ 13. Блиц турнир по шахматам, среди детей 8-12 лет, приуроченный к 80-летию Победы в Сталинградской битве; 14. Квалификационный турнир по шахматам; 15. Блиц турнир по шахматам, посвящённый Дню Победы; 16. Турнир по шахматам, посвященный Всероссийскому дню физкультурника; 17. Блиц турнир по шахматам, посвящённый Дню города ДЗЮДО и САМБО 18. Открытое первенство города Пыть-Яха, посвящённое Дню защитника Отечества; 19. Открытый региональный турнир среди юношей и девушек до 15 лет, посвящённый Дню Великой Победы; XXII Спартакиада среди производственных коллективов, организаций и учреждений города: 20. Настольный теннис; 21. Силовое двоеборье; 22. Легкая атлетика; 23. Дартс; 24. Шахматы; 25. Шашки. Исполнение составило - 61,8% | 61.8321 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 61.8321
1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 618.2 | 0 | 0 | 618.2 | 0 | На 30.09.2023 обеспечено участие в 15 официальных физкультурно - оздоровительных мероприятиях (план 28 мероприятий): ШАШКИ 1. ДКР, этап Кубка России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет «мемориала В.П.Яндемирова» г.Казань; 2. Первенство ХМАО-Югры по шахматам среди детей до 9 лет г.Ханты-Мансийск; 3. Открытое лично-командное первенство ХМАО-Югры по шахматам среди детских коллективов, памяти участника ВОВ Г.Н. Никонова; 4. Личное первенство округа по классическим шахматам среди юношей и девушек до 11,13,15,17,19 лет. ДЗЮДО и САМБО 5. Первенство ХМАО-Югры среди юношей и девушек до 15 лет ; 6. Первенство округа среди юношей и девушек до 13 лет, в зачёт V Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Спортивные таланты Югры"; 7. Первенство ХМАО-Югры среди юношей и девушек до 18 лет, в зачёт VII Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, посвящённой 78 годовщине Победы в ВОВ по дзюдо; 8. Первенство округа среди юниоров и юниорок до 21 года; 9. Первенство автономного округа среди юниоров и юниорок до 23 лет; 10. Первенство автономного округа среди юнишей и девушек 14-16 лет в зачёт XVII Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвящённой 78 годовщине Победы в ВОВ; 11. Всероссийский турнир среди юношей и девушек 14-16 лет, посвящённый памяти ЗТР П.А. Литвиненко; 12. Первенство УФО среди юношей и девушек 12-14 лет; 13. Первенство Уральского Федерального Округа по самбо среди юношей и девушек ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 14. Турнир памяти Героя Социалистического труда Ф.К. Салманова; 15. Первенство ХМАО-Югры по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 14 лет Исполнение составило - 49,5% | #REF! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 49.46
1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 38140 | 0 | 0 | 37340 | 800 | 68367 | 0 | 0 | 68367 | 0 | 46074.5 | 0 | 0 | 41321 | 4753.5 | Заключены договора на содержание имущества МАУ ДО СШ "Олимп" и МАУ "АЦ "Дельфин" (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги)). Произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д. Фактические расходы составили 41 321,0 тыс.руб. Кассовые расход по поступлениям от приносящей доход деятельности (прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия и АЦ "Дельфин, предоставление бассейна для плавания) на 30.09.2023 составил 4 753,5 тыс.руб. Исполнение составило - 67,4% | 60.44 | #DIV/0! | 594.1875 | 1.208 |  |  |  | 67.3929 | 60.44 | #DIV/0!
1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 4754.3 | 0 | 0 | 4754.3 | 0 | 7235.5 | 0 | 0 | 7235.5 | 0 | 4741.1 | 0 | 0 | 4741.1 | 0 | МАУ ДО СШ "Олимп" и МАУ "АЦ "Дельфин" заключены договора на оказание услуг по физической охране здания до конца 2023г. Оплата услуг осуществляется ежемесячно. Исполнение составило - 65,5% | 65.5255 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 65.5255
1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 908.6 | 0 | 863.1 | 45.5 | 0 | 299279.3 | 0 | 1013.1 | 298266.2 | 0 | 16447.3 | 0 | 393.3 | 16054 | 0 | Исполнение на 30.09.2023 составило – 16 447,3 тыс.руб. (5,5%) при плане 229 279,3 тыс.руб., из них: - в рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2022 № 14-ШД/2023 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 908,6 тыс.руб. (ОБ - 863,1 тыс.руб., МБ - 45,5 тыс.руб.). МАУ ДО СШ "Олимп" был заключены договора на поставку системы контроля и управления доступом, систем оповещения и монтаж системы безопасности. Фактический расход на отчетную дату составил 256,1 тыс. руб. (28,2%) от утвержденного плана; - поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры от Елишева С.Е. в размере 150,0 тыс.руб. для МАУ ДО СШ "Олимп" на приобретение экипировки для отделения дзюдо и самбо. В рамках реализации наказов избирателей на 30.09.2023 фактические расходы составили 150,0 тыс.руб. (приобретена экипировка для отделения дзюдо и самбо); - по субсидии в целях укрепления материально-технической базы учреждений спорта фактические расходы на отчетную дату составили – 1 087,9 тыс.руб. (100,0%) при уточненном плане 1 087,9 тыс.руб. (восстановлено: видеонаблюдение, пожарной сигнализации; произведён ремонт спортивных площадок; монтаж: кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; и др.) - фактические расходы МКУ «УКС г. Пыть-Яха» на отчетную дату составили - 14 953,3 тыс.руб. (5,0%) при уточненном плане 297 132,8 тыс.руб. Исполнение составило - 5,5% Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 1 494,0 тыс.руб. (69,6%) от утвержденного плана 2 146,5 тыс.руб. | 5.3824 | 38.8214 | #DIV/0! |  |  |  |  | 5.4956
| Итого по подпрограмме I: | 46342.3 | 0 | 863.1 | 44679.2 | 800 | 377421.2 | 0 | 1013.1 | 376408.1 | 0 | 68633.7 | 0 | 393.3 | 63486.9 | 4753.5 | Исполнение составило - 18,2% Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 53 680,4 тыс.руб. (66,9%) от утвержденного плана 80 288,4 тыс.руб. | 16.8665 | 38.8214 | 594.1875 |  |  |  | 18.1849
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | [16 empty] | 18.1849
2.1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
2.1.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 243.9 | 104.3 | 127.4 | 12.2 | 0 | 243.9 | 104.3 | 127.4 | 12.2 | 0 | 243.9 | 104.3 | 127.4 | 12.2 | 0 | Заключено дополнительное соглашение от 26.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 398,0 тыс.рублей. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 243,9 тыс.руб., в т.ч.: - за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб., - за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб., - за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб. МБУ ДО СШОР заключен договор с ИП Бурменко № 03-0423/1 от 03.04.2023 на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса. Поставка и оплата товара осуществлена в полном объеме - 100,0%. Осуществлена поставка: прыжковые тумбы (1 комплект); стенка гимнастическая (3 шт.); степ-платформа (10 шт.); рама для кроссфита (1 комплект); мешок-манекен водоналивной (1 шт.); эспандер ленточный (40 шт.); жилет-утяжелитель (6 шт.). Исполнение составило - 100% | 100 | 100 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100
2.2. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | Фактические расходы на 30.09.2023 по данному мероприятию составили 67,8 тыс.рублей: - на организацию и проведение первенства города и СШОР по видам спорта (на приобретение медалей, кубков, диппломов). Исполнение составило -32,2% | [7 empty] | 32.2243
2.3 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 2160.1 | 0 | На 30.09.2023 МБУ ДО СШОР обеспечено участие спортсменов в 8 выездных спортивных мероприятиях (план 12 мероприятий) БОКС 1. Зональное первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 13-14 лет г.Нефтеюганск; 2. Первенству УрФО по боксу среди девушек г.Челябинск; 3. Первенство России по боксу среди девушек 13-14, 15-16 лет г.Королев; 4. Открытый мемориальный турнир Нефтеюганского района по боксу, памяти старшего летенанта А.Л. Захарова гп.Пойковский; 5. Традиционный турнир по боксу "От новичка до мастера", на призы главы с.п.Сентябрьский с.п. Сентябрьский; 6. Интенсивная программа для одаренных детей в области спорта в рамках проведения первого Всероссийского форума училищ олимпийского резерва г. Ханты-Мансийск ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 7. Открытый турнир по вольной борьбе г.Тюмень; 8. XI Открытый всероссийский турнир "М-7" по вольной борьбе среди юношей 2010-2011 и 2008-2009 гг.р.г.Нижнекамск На 30.09.2023 МБУ ДО СШ обеспечено участие спортсменов в 22 выездных спортивных мероприятиях (план 30 мероприятий): ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 1. Региональное соревнование "Рождественская гонка" г.Ханты-Мансийск; 2. Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек старшего и среднего возраста на призы "Олимпийцев" (ЛК) г.Ханты-Мансийск; 3. Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет (ЛК) г. Ханты-Мансийск; 4. Учебно-тренировочные сборы г. Тюмень; 5. X Международный Югорский лыжный марафон "UGRA SKI" г. Ханты-Мансийск ВОЛЕЙБОЛ 6. Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди юношей до 15 лет г. Нижневартовск; 7. Первенство УРФО 2023 по волейболу среди команд юношей до 13 лет (2011-2012 гг.р.) г. Тюмень; 8. Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди юношей до 14 лет, в зачет V Спартакиады "Спортивные таланты Югры" г. Покачи; 9. Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди юношей до 17 лет г. нижневартовск; 10. Открытое первенство города Сургута по волейболу среди команд юношей до 15 лет (2009-2010) гг.р. г.Сургут; 11. Учебно-тренировочные сборы Краснодарский край РУКОПАШНЫЙ БОЙ 12. Первенство России по рукопашному бою (юноши и девушки 14-15, 16-17, юниоры и юниорки 18-21 лет.) г.Ставрополь; 13. Первенство России среди юношей и девушек 12-13 лет по рукопашному бою г.Брянск; 14. Всероссиские соревнования среди юношей и девушек 12-13,14-15,16-17 лет по рукопашному бою г. Челябинск ПАУЭРЛИФТИНГ 15. Параспартакиада ХМАО-Югры г.Ханты-Мансийск; 16. Первенство России по жиму и жиму классическому, 14-18,19-23 г.Екатеринбург; АЭРОБИКА 17. Открытые муниципальные соревнования "Кубок Федерации города Тюмени по фитнес-аэробике "Тюмень друзей встречает!" г.Тюмень МИНИ-ФУТБОЛ 18. Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2011-2012 сезон 2022-2023 3тур г. Тюмень; 19. Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2011-2012 сезон 2022-2023 4 тур г.Тюмень; 20. Открытый кубок Юга Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2012-2013 сезон 2021-2022 3тур г.Ишим; 21. Открытый кубок Юга Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2012-2013 сезон 2021-2022 4 тур г.Ишим АЙКИДО 22. Семинар по Айкидо г. Санкт-Петербург Исполнение составило - 74,1% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
74.1131
2.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 94126.3 | 0 | 0 | 92126.3 | 2000 | 94967.1 | 0 | 0 | 94967.1 | 0 | 73911.6 | 0 | 0 | 71788.9 | 2122.7 | Заключены договора на содержание имущества МБУ ДО СШ, МБУ ДО СШОР (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д. на сумму 71 788,9 тыс.руб. Кассовые расходы от оказания платных услуг (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике) составили 2 122,7 тыс.рублей Исполнение составило - 77,8% | 75.5934 | #DIV/0! | 106.135 |  | 77.8286 |  |  | 77.8286
2.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 11315 | 0 | 0 | 11315 | 0 | 11315 | 0 | 0 | 11315 | 0 | 7298.3 | 0 | 0 | 7298.3 | 0 | МБУ ДО СШОР и МБУ ДО СШ заключены договоры на обеспечение комплексной безопасности объектов. Исполнение составило - 64,5% | 64.5011 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 71788.9 |  | 64.5011
2.6 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 5121.3 | 0 | 4865.2 | 256.1 | 0 | 5121.3 | 0 | 4865.2 | 256.1 | 0 | 2616 | 0 | 2485.2 | 130.8 | 0 | Заключено соглашение №14-СШ/2023 от 18.01.2023 на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 5 121,3 тыс.руб. (ОБ - 4 865,2 тыс.руб., МБ - 256,1тыс.руб.). В рамках данного соглашения МБУ ДО СШ и МБУ ДО СШОР заключены договора на: медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий, на углубленное медицинское обследование, для получения допуска к занятию спортом и участия в спортивных соревнованиях, поставку спортивного инвентаря и экипировки; обеспечивается участия спортсменов в спортивно-массовых мероприятиях. Исполнение составило - 51,1% | 51.0738 | 51.0811 | #DIV/0! |  |  | 94967.1 |  | 51.0808
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 3244.8 | 0 | 3082.5 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.7 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10956.7 | 0 | 250 | 10706.7 | 0 | 8653 | 0 | 41 | 8612 | 0 | Исполнение на 30.09.2023 составило – 8 653,0 тыс.руб. (79,0%) при плане 10 956,7 тыс.руб., из них: - наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишев С.Е.в размере 250,0 тыс.руб. для МБУ ДО СШ на приобретение экипировки, рекламно-информационной продукции для отделения по мини-футболу, видеокамеры. В рамках реализации наказов избирателей на 30.09.2023 фактические расходы за счет АО составили 41,0 тыс.руб. (приобретена видеокамера и рекламно-информационный баннер). Заключен договор на поставку спортивной экипировки в размере 209,0 тыс.руб. В соответствии с дополнительным соглашением к договору срок поставки товара продлен до 10.10.2023. Оплата товара будет осуществлена по факту поставки; - по мероприятию "Приобретение инвентаря по видам спорта" - 997,2 тыс.руб. (МБУ ДО СШ расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер), МБУ ДО СШОР расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер). - по мероприятию "Архитектурно-художественное освещение зданий" фактические расходы МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на отчетную дату составили - 7 614,8 тыс.руб. (78,4%) при уточненном плане 9 709,5 тыс.руб. Исполнение составило - 79,0% Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 1 038,2 тыс.руб. (83,2%) от утвержденного плана 1 247,2 тыс.руб. | [7 empty] | 78.9745
| Итого по подпрограмме II: | 113931.5 | 104.3 | 4992.6 | 106834.6 | 2000 | 125729 | 104.3 | 5242.6 | 120382.1 | 0 | 94950.7 | 104.3 | 2653.6 | 90070.1 | 2122.7 | Исполнение составило - 75,5% Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 87 335,9 тыс.руб. (75,3%) от утвержденного плана 116 019,5 тыс.руб. | 74.8202 | 50.6161 | 106.135 | 75.5201 |  |  |  | 75.5201
Подпрограмма 3 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
3.1 | Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельночти инвалидов и других маломобильных групп населения"
4.1 | Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме IV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 160273.8 | 104.3 | 5855.7 | 151513.8 | 2800 | 503150.2 | 104.3 | 6255.7 | 496790.2 | 0 | 163584.4 | 104.3 | 3046.9 | 153557 | 6876.2 | Исполнение составило - 32,5% Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 141 016,2 тыс.руб. (71,8%) от утвержденного плана 196 307,9 тыс.руб. | 30.9098 | 48.706 | 245.5786 |  |  |  | 32.512
[8 empty] | 53.8 |  | 529706 |  | 212181.8 | 170 |  | 212181.8
[8 empty] | 503150.2 | [5 empty] | 156708.2 |  |  |  | 32.512 |  |  |  |  | 75.5934
Исполнитель: главный специалист отдела по физической культуре и спорту УКиС |  | А.И. Мусина | [12 empty] | 31.1454
[7 empty] | 164700.2 |  |  |  |  | 98203.3
[12 empty] | 59.6255 | без фск исполнение наше