Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-сентябрь 2023 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения.

На 30.09.2023 года финансирование программы осуществлялось по 4 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет – 32,5 % (163 584,3 тыс.руб.) при уточненном плане – 503 150,2 тыс.руб.

Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 141 016,2 тыс.руб. (71,8%) от утвержденного плана 196 307,9 тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 18,2% (68 633,7 тыс.руб.) при уточненном плане – 377 421,2 тыс. руб.

Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 53 680,4 тыс.руб. (66,9%) от утвержденного плана 80 288,4 тыс.руб.

1.1. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

1.1.1 Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На базе МАУ ДО СШ "Олимп", согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 городских и 2 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.  По состоянию на 01.10.2023 проведено 7 мероприятий (6 городских и 1 выездное):

За январь-сентябрь 2023 г. в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 195 человек.

В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 311 человек.

По итогам 9 месяцев 2023г. выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 118 человек, из них: 38 бронзовых, 54 серебряных, 26 золотых.

На IV полугодие 2023г. запланировано проведение 4 городских мероприятий и 1 выезд в г. Ханты-Мансийск для участия в мероприятии.

На 30.09.2023 года исполнение составило – 49,4% (177,5 тыс.руб.).

1.2. Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 30.09.2023 года исполнение составило – 61,8% (575,1 тыс. рублей). Проведено 25 спортивно- массовых городских мероприятия (план 53 мероприятия).

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.

На 30.09.2023 года исполнение составило – 49,5% (618,2 тыс. рублей), (участие в 15 выездных мероприятиях из 28 по годовому плану).

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, уточненный план составил - 68 837,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 68 837,0 тыс.руб.

Фактически на 30.09.2023 год освоено 46 074,5 тыс. руб. (67,4%), из них:

- за счет средств местного бюджета 41 321,0 тыс. руб.;

- за счет средств приносящей доход деятельности 4 753,5 тыс.руб. (прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия и АЦ "Дельфин, предоставление бассейна для плавания).

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации – 7 235,5 тыс. руб. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 30.09.2023 года составило – 65,5% или 4 741,1 тыс.руб. МАУ ДО СШ "Олимп" и МАУ "АЦ "Дельфин" заключены договора на оказание услуг по физической охране здания до конца 2023г. Оплата услуг осуществляется ежемесячно.

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности.

Исполнение на 30.09.2023 составило – 16 447,3 тыс.руб. (5,5%) при плане 229 279,3 тыс.руб., из них:

- в рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2022 № 14-ШД/2023 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 908,6 тыс.руб. (ОБ - 863,1 тыс.руб., МБ - 45,5 тыс.руб.).  МАУ ДО СШ "Олимп" был заключены договора на поставку системы контроля и управления доступом, систем оповещения и монтаж системы безопасности. Фактический расход на отчетную дату составил 256,1 тыс. руб. (28,2%) от утвержденного плана;

- поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры от Елишева С.Е. в размере 150,0 тыс.руб. для МАУ ДО СШ "Олимп" на приобретение экипировки для отделения дзюдо и самбо. В рамках реализации наказов избирателей на 30.09.2023 фактические расходы составили 150,0 тыс.руб. (приобретена экипировка для отделения дзюдо и самбо);

-  по субсидии в целях укрепления материально-технической базы учреждений спорта фактические расходы на отчетную дату составили – 1 087,9 тыс.руб. (100,0%) при уточненном плане 1 087,9 тыс.руб. (восстановлено: видеонаблюдение, пожарной сигнализации; произведён ремонт спортивных площадок; монтаж: кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; и др.)

- фактические расходы МКУ «УКС г. Пыть-Яха» на отчетную дату составили - 14 953,3 тыс.руб. (5,0%) при уточненном плане 297 132,8 тыс.руб.

Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 1 494,0 тыс.руб. (69,6%) от утвержденного плана 2 146,5 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 30.09.2023 года составило – 75,5% (94 950,7 тыс. рублей) при уточненном плане 125 729,9 тыс.руб.

Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 87 335,9 тыс.руб. (75,3%) от утвержденного плана 116 019,5 тыс.руб.

2.1.  Региональный проект "Спорт-норма жизни"

2.1.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2023 год для реализации данного мероприятия составил 398,0 тыс. рублей.

Заключено дополнительное соглашение от 26.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.руб.

На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 243,9 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб.,

- за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб.,

- за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб.

МБУ ДО СШОР заключен договор с ИП Бурменко № 03-0423/1 от 03.04.2023 на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса. Поставка и оплата товара осуществлена в полном объеме - 100,0%.

Осуществлена поставка: прыжковые тумбы (1 комплект); стенка гимнастическая (3 шт.); степ-платформа (10 шт.); рама для кроссфита (1 комплект); мешок-манекен водоналивной (1 шт.); эспандер ленточный (40 шт.); жилет-утяжелитель (6 шт.).

Исполнение составило – 100,0%

2.2	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

Фактические расходы, направленные на организацию и проведение первенства города и СШОР по видам спорта (на приобретение медалей, кубков, дипломов), на 30.09.2023 составили 67,8 тыс.руб.

Исполнение составило -32,2%

2.3	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 30.09.2023 год составило – 74,1% (2 160,1 тыс.руб.) при уточненном плане 2 914,6 тыс.руб. Воспитанники МБУ ДО СШОР и МБУ ДО СШ приняли участие в 30 выездных спортивных мероприятиях.

2.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, уточненный план составил 94 967,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 94 967,1 тыс.руб.

Фактически на 30.09.2023 год освоено 73 911,6 тыс. руб. (77,8%), из них:

- за счет средств местного бюджета 71 788,9 тыс. руб.;

- за счет средств приносящей доход деятельности 2 122,7 тыс.руб. (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике).

2.5.	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, составляет 11 315,0 тыс. руб.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 30.09.2023 года составило – 64,5% (7 298,4тыс. руб.).

2.6 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2023 год составляет 5 121,3 тыс. рублей.

Заключено соглашение №14-СШ/2023 от 18.01.2023 на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 5 121,3 тыс.руб. из них средства ОБ – 4 865,2 тыс.руб., МБ - 256,1 тыс.руб.

В рамках данного соглашения МБУ ДО СШ и МБУ ДО СШОР заключены договора на: медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий, на углубленное медицинское обследование, для получения допуска к занятию спортом и участия в спортивных соревнованиях, поставку спортивного инвентаря и экипировки; обеспечивается участия спортсменов в спортивно-массовых мероприятиях.

Исполнение составило – 51,1%

2.7 Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" уточненный объем финансовых средств на 2023 год составляет 10 956,7 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета – 250,0 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета – 10 706,7 тыс.руб.

Поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е. в размере 250,0 тыс.руб. для МБУ ДО Спортивная школа на приобретение экипировки, рекламно-информационной продукции для отделения по мини-футболу, видеокамер. В рамках реализации наказов избирателей на 30.09.2023 фактические расходы за счет АО составили 41,0 тыс.руб. (приобретена видеокамера и рекламно-информационный баннер). Заключен договор на поставку спортивной экипировки в размере 209,0 тыс.руб. В соответствии с дополнительным соглашением к договору срок поставки товара продлен до 10.10.2023. Оплата товара будет осуществлена по факту поставки.

За счет средств местного бюджета фактические расходы на 30.06.2023 составили:

- по мероприятию "Приобретение инвентаря по видам спорта" -  997,2 тыс.руб. (МБУ ДО СШ расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер), МБУ ДО СШОР расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер).

- по мероприятию "Архитектурно-художественное освещение зданий" фактические расходы МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на отчетную дату составили - 7 614,8 тыс.руб. (78,4%) при уточненном плане 9 709,5 тыс.руб.

Исполнение составило – 79,0%

Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 1 038,2 тыс.руб. (83,2%) от утвержденного плана 1 247,2 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, финансирование на 2023 год не предусмотрено. В ходе исполнения бюджета будет определен источник финансирования данного мероприятия.

По подпрограмме 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», мероприятие 4.1 Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, финансирование на 2023 год не предусмотрено. В ходе исполнения бюджета будет определен источник финансирования данного мероприятия.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 63,0 | 52,5 | 83,3 | Предварительный показатель на 30.09.2023 год систематически занимающихся ФКиС – 20 153 чел. Численность населения от 3 до 79 лет – 38 411 человек. | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 58,8 | 58,4 | 99,3 | Предварительный показатель на 30.09.2023 год Единовременной пропускной способности – 2 736 чел. 2 736/38 411*1000/122*100 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |
| 3 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК (%) | 21,4 | 22,2 | 103,7 | В соответствии с утвержденной формой статистического отчета 1 –ФК за 2022 год | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%) | 22,2 | 11,1 | 50,0 |  | Показатель оценивается по итогам года |