# Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 16.02.2017 № 37-па

# Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

Информация приведена в таблице №1.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Профилактика рецидивных преступлений:

В адрес администрации города Пыть-Яха поступают письма из исправительных учреждений РФ с информацией об освобождении граждан и просьбами об оказании помощи в предоставлении жилья и трудоустройства. Поступающая информация обрабатывается, в исправительные учреждения направляется ответ с рекомендациями для осужденных. Также данные об освободившихся граждан направляются в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Пыть-Ях для работы с осужденными. А также в Пыть-Яхский центр занятости населения при наличии сведений об образовании.

Постановка спектаклей, организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков:

Учреждения спорта: за 2018 года на территории города проведено 60 спортивно-массовых мероприятий.

В подведомственных учреждениях спорта также было проведено 7 бесед на тему: «Последствия употребления синтетических наркотиков, курительных смесей», «Скажи наркотикам – нет», «Человек и наркотики, кому и зачем это нужно», «Наркомания – трагедия личности», Беседа в рамках профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа «Знай, чтобы защитить себя» и 2 лекции на тему: «Влияние алкоголя, табококурения и наркомании на организм подростка», «Нет вредным привычкам». Охват составил 2100 человека.

Учреждения культуры:

Всего за прошедший период 2018 года в учреждениях культуры проведено – 15 мероприятий, охват аудитории – 2406 человек. Оформлено 5 книжных выставок, охват аудитории - 39 человек. Созданы печатных материала, в количестве – 1070 экз.

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) в рамках деятельности выездного консультационного пункта «Право» при территориальной комиссии в истекшем периоде проведены:

- классные часы («Знаешь ли ты свои права и обязанности?»;

- беседы и лекции («Закон и ответственность», «О правилах пребывания несовершеннолетних в ночное время в общественных местах», «Гигиеническое воспитание несовершеннолетних и формирование ЗОЖ»);

- занятие с элементами игры «Его величество Закон».

Распространяется печатная продукция (буклеты и листовки):

- «Родители, будьте осторожны: «Спайс» рядом!»;

- Осторожно, «Спайсы» убивают!

- «Как уберечь ребенка от наркотиков?»;

- «Запрет продажи любого алкоголя несовершеннолетним лицам»;

- «Электронные сигареты могут принести вред вашему здоровью»;

- «Внимание, мамы и папы! Новая опасность – Сниффинг!»

Учреждениями образования:

Специалистами образовательных организаций и учреждений молодежной политики регулярно проводится профилактическая работа по предупреждению употребления психоактивных веществ, ненаркотических лекарственных препаратов в немедицинских целях, токсикомании в подростковой и молодежной среде. Из наиболее эффективных форм работы можно отметить следующие:

- декада правовых знаний;

- индивидуальные беседы;

- тематические классные часы;

- дискуссии с просмотром видео фильмов;

- акции с раздачей информационных буклетов;

- реализация программ социально-адаптивного направления «Закон и порядок».

Проведено 142 профилактических мероприятий в средних общеобразовательных школах и дворовых клубах с охватом 2300 несовершеннолетних.

Разработка и распространение информационных буклетов и листовок осуществляется всеми субъектами профилактики.

Вся информация о проведенных мероприятиях, анонсы и фотоматериалы размещаются в СМИ, в социальных сетях, на сайте «Мы молодые», в ленте новостей на официальном сайте администрации города, в новостных сюжетах ТРК «Пыть-Яхинформ», а также на информационных стендах учреждений.

Отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции: специалистам отдела регулярно проводится работа по предупреждению употребления психоактивных веществ.

26 мая совместно с местной городской молодежной общественной организации «Активист» была организована акция по раздаче продукции (ручки, блокноты, календари) на улицах города. Охват – 300 человек.

28 августа совместно с местной городской молодежной общественной организации «Активист» была организована акция по раздаче продукции (ручки, блокноты, календари) по маршруту автобусов № 1,3. Охват – 300 человек.

Также 11 сентября во всероссийский день трезвости в городе было организовано мероприятие «Мы выбираем жизнь»! проводились тематические акции, выставки, флешмобы на территории храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». В данном мероприятии приняли участие более 100 несовершеннолетних.

Также совместно с субъектами профилактики проводились такие мероприятия, как "Мы за здоровый образ жизни", "Дворовые клубы территория ЗОЖ", "Спорт против наркотиков", "Твой ответ твердое нет", "Я художник своей жизни", "Если хочешь быть здоров".

Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с субъектами профилактики наркомании, в том числе с участием общественности:

Работа Антинаркотической комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на 2018 год, утверждённым главой администрации города Пыть-Яха. За истекший период 2018 года проведено 5 заседания комиссии с участием общественности, председателем общественной организации ветеранов отдела внутренних дел города Пыть-Яха.

Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи:

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 29.08.2018 № 1177/877 «О проведении в 2018-2019 учебном году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся» утвержден приказ департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-Ях от 07.09.2018 № 247 «О проведении в 2018-2019 учебном году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях».

а) Общее число обучающихся в образовательных организациях: всего в возрасте от 12 лет и старше 2498, из них:

- в возрасте от 12 до 13 лет 525;

- в возрасте от 13 до 14 лет 546;

- в возрасте от 14 до 15 лет 546;

- в возрасте от 15 лет и старше 881;

б) Общее число обучающихся, участвовавших в тестировании: всего в возрасте от 12 лет и старше 2498, из них:

- в возрасте от 12 до 13 лет 525;

- в возрасте от 13 до 14лет 546;

- в возрасте от 14 до 15 лет 546;

- в возрасте от 15 лет и старше 881;

-в) общее число обучающихся, не прошедших тестирование всего 0,

в том числе по причине:

болезни 0;

отказа 0 ;

другие причины 0.

II. Из общего количества 2498 полученных результатов 0 (0 %) человек могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждающихся в профилактическом осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

Развитие межэтнической интеграции, профилактика ксенофобии и экстремизма, подготовка кадров в сфере формирования установок толерантного сознания и межкультурного воспитания и другие мероприятия (изготовление информационных буклетов, изготовление и размещение баннеров, изготовление и прокат социальных роликов, изготовление и публикация в печатных СМИ материалов)

Приобретены календари в кол-ве 500 шт., ручки в кол-ве 150 шт., блокноты в количестве 150 шт.

- Фестиваль национальных видов спорта народов Севера 12.12.2018 г.

Приобретены подарки для проведения конкурса-фестиваля «Моя Югра, моя Россия».  Изготовлен баннер «Пыть-Ях против экстремизма». Размещен на рекламной конструкции города.

15.10.2018 Буклет «В единстве народа – сила страны», охват аудитории 35 чел.

Проведение круглых столов, диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма в молодежной среде:

Организован отдых в Тюменскую область для 261 ребенка. За отчетный период трудоустроено 30 человек.

Конференция «Ислам и современность», в рамках конференции было организовано выездное мероприятие в Центр подготовки граждан к военной службе в городе Пыть-Яхе для проведения беседы с призывниками.

Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов:

В течение года работала книжная выставка «На пути интеграции». На выставке представлена литература из фонда библиотеки по истории и культуре, литературе, языкознанию, традициям и обычаям народов, проживающих в России. Также представлены книги по российскому законодательству. Охват аудитории -91 чел. Ведение журналов учёта мигрантов во всех учреждениях культуры.

На базе общеобразовательных организаций функционируют 6 центров культурно-языковой адаптации. Охват обучающихся 61 человек.

Проведение совместно с представителями (руководителями) религиозных организаций предупредительно-профилактических и информационно-пропагандических мер по недопущению распространения радикальной исламской идеологии, экстремистских настроений среди населения, а также по оказанию влияния на ближайшее окружение лиц, причастных к фактам проявления религиозного экстремизма:

На базе образовательных учреждений МБОУ СОШ № 1,2,4,5,6 МБОАУ «КСОШ-ДС» проведены классные часы с приглашением представителей местной религиозной организации Православный приход Храма в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость», местной мусульманской религиозной организации (230 учащихся).

Конференция «Ислам и современность», кол-во участников 450 человек

Реализация проектов, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры:

В рамках проекта «Разные но не чужие» проведено 2 мероприятия интерактивная беседа «Разные но не чужие».Второй год проводится конкурс-фестиваль «Моя Югра-моя Россия».

Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности:

Праздничный концерт «В дружбе народов-единство страны»

Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики:

http://www.mauk-kdc.ru/

http://www.pytyahlib.ru/

http://ecomuseum.tsgnet.org/

http://dshi.hmansy.muzkult.ru/

За отчётный период опубликовано материалов, направленных на профилактику экстремисткой деятельности, гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, реализацию национальной политики – 34, из них:

на телевидении МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" – 49;

в общественно-политическом еженедельнике города Пыть-Яха "Новая северная газета" – 50;

на радио МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" – 27;

на сайте администрации гор. Пыть-Яха –25.

На постоянной основе транслируются в эфире телеканала «Домашний» МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» видеоролики социальной направленности, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

Программы: «Я люблю Пыть-Ях» - 24.08.2018 г.; «Город хороших людей» - 28.09.2018 года.

На телеканале МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" возобновлен прокат ранее созданных программ «В семье единой».

В учреждения города, религиозные организации  направлены для распространения: блокноты, ручки и календари по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и противодействия экстремистской деятельности.

Информация о проводимых мероприятиях размещается на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях:

- Одноклассники  https://ok.ru/maukkultu

- Вконтакте  https://vk.com/club75979297

«КЭМ»:

- буклет «Пыть-Ях ногонациональный»  - 150 экз.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

# Целевые показатели муниципальной программы

# Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %. | 89,4 | 77,04 | 86,2 | а - общее количество административных правонарушений = 16355 , б количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации (12600), б/а/100. (б / а*100) Информация предоставлена ГИБДД |  |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях в общем количестве граждан | 68,0 | 88,0 | 129,4 | На основании постановления Правительства ХМАО - Югры от 21.08.2015 N 279-п результаты социологического исследования предоставляются Департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры |  |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях, % | 63,0 | 89,9 | 142,7 | На основании постановления Правительства ХМАО - Югры от 21.08.2015 N 279-п результаты социологического исследования предоставляются Департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры |  |
| 4** | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % | 25,5 | 26,3 | 97 | а – общее количество преступлений 372 б – количество уличных преступлений 98 (б/а*100) Информация предоставлена ОМВД России по г.Пыть-Ях |  |
| 5** | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершений преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, % | 31,2 | 31,6 | 98,7 | а - число лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу 114 б – число лиц, ранее осуждавшихся совершение преступлений 36 (б/а*100) Информация предоставлена Пыть-Яхским городским судом |  |
| 6** | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 487,0 | 337,7 | 144,2 | Показатель рассчитан как количество лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, соотнесенных с численностью населения по формуле: Z=A*100000/численность населения (39976), где Z – общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (135) |  |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  | 116,4 |  |  |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

** обратный показатель

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года муниципальной программой не предусмотрены

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

В 2018 году заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. № 48 от 06.03.2018 г. на создание условий для деятельности народных дружин, № 10 от 06.03.2018 г. на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Денежные средства потрачены в полном объеме, согласно условиям, вышеуказанных соглашений.

Также предоставлен межбюджетный трансфер из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за победу в конкурсе муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере организации мероприятий пор профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Денежные средства освоены на 99,2 %.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства программой не предусмотрены.

Руководитель: Булыгина Е.В.          __________________